附件1

临潼区市民中心项目建设任务分工及时间安排

| 具体工作 | 牵头部门 | 配合部门 | 完成时限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、确定项目设方案计（设计方案转施工图纸需45天）。 | 区政府办、 区城投集团 | 区机关事务中心、 区行政审批局 | 6月30日 |  |
| 2、完成项目质量、消防等项目初步检验（出具检测报告需45天），排除质量安全隐患。新区提供相关资料，区住建局配合。 | 区城投集团 | 区住建局、 新区管委会 | 6月30日 |  |
| 3、盘点项目手续及资产清单，明确债权债务。 | 新区管委会 | 区财政局 | 6月15日 |  |
| 4、聘请评估机构对项目进行资产评估（出具评估报告需30天），资产移交至区城投集团。新区提供相关资料，城投集团配合。 | 区财政局 | 新区管委会 | 6月30日 |  |
| 5、完善项目土地规划。新区配合提供相关资料。 | 资源规划分局 | 新区管委会 | 6月30日 |  |
| 6、办理项目用地规划。新区配合提供相关资料，资源规划分局配合。 | 区城投集团 | 资源规划分局、 新区管委会 | 6月30日 |  |
| 7、办理项目装修备案。新区配合提供相关资料。 | 区城投集团 | 区发改委 | 6月30日 |  |
| 8、联合大型国有企业合作。签订框架协议。 | 区城投集团 |  | 6月30日 |  |
| 9、项目实施，进场装修。{经与多家施工单位沟通，考虑雨季影响，市民中心（前2后4）装修需120天，项目整体工期暂定200天}区住建局支持配合，办理相关装修手续。区财政局对前期启动资金予以支持。 | 区城投集团 | 区住建局、 区财政局、 新区管委会 | 7月1日 至12月31日 |  |
| 10、与城投集团签订场地租赁合同并纳入财政预算。 | 行政审批局 | 区财政局、 区城投集团 | 10月30日 |  |
| 11、进行土地招拍挂实施。 | 区城投集团 | 区财政局、 资源规划局、 新区管委会 | 12月31日 |  |