附件

进一步推进落实西安市临潼区物业服务与收费政策工作任务清单

| 主体 | 主要工作任务 | 具体内容 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 各街办、各园区管委会 | 加强物业企业服务行为的监管 | 1.加快对住宅小区物业服务等级认定。 | 区住建局 | 7月31日 |
|  |  | 2.加强对物业企业政策落实情况的检查督导，对物业企业落实情况进行统计通报。 |  |  |
|  |  | 3.对业主反映强烈的物业服务质量不达标，以及街道办认定的物业服务企业弄虚作假等问题进行查处。 |  |  |
|  | 及时处理物业收费违规问题 | 及时回应并处理物业服务收费投诉举报，按照 “双随机、一公开”原则适时开展物业收费专项检查，严肃查处超过政府指导价标准收费、不实行明码标价等价格违法行为。 | 区市场监管局 | 7月31日 |
| 各街办、各园区管委会 | 发挥街道办、社区政策落实一线督导作用 | 1.重点掌握辖区内需要履行调价程序的住宅小区数量；梳理截止6月30日仍未启动调价程序住宅小区的数量和情况。 | 各街办、 各园区管委会 | 6月30日 |
|  |  | 2.督促物业企业尽快开展并完成调价程序，对于仍未启动调价程序的物业企业及时提醒。 |  |  |
|  |  | 3.督导物业企业按规定公开真实、完整、有效信息，对物业企业履行调价程序的过程及结果资料进行审核，确保调价程序公开、透明。 |  | 7月31日 |
|  |  | 4.对辖区内物业企业政策落实情况进行摸底并及时向同级相关部门通报。重点对12345市民热线等群众反映较多的物业小区进行督导，实时跟进工作动态。 |  |  |
|  |  | 5.对物业企业履行调价程序中存在的弄虚作假行为及时通报至所在区住建部门。 |  |  |
|  | 加快推进业主大会和业主委员会成立 | 按照市委、市政府有关要求，加快推进辖区内成立业主大会和业委会进程。 | 各街办（社区）、各园区管委会 | 持续推进 |
| 区级相关部门 | 加强政策宣传 | 1.通过政务网站、公众号等及时发布物业服务与收费政策文件。 | 区发改委 | 持续推进 |
|  |  | 2.通过报纸、电台等主流媒体开展专题新闻宣传，提高政策知晓度。 |  |  |
|  |  | 3.编印问答式政策宣传册，指导各街办、各园区管委会向物业企业及业主广泛发放。 |  |  |
|  |  | 4.及时汇总政策落实情况，了解政策执行中出现的问题，做好监管部门间的沟通协调工作,确保政策执行界限明确、标准统一。 |  |  |
|  | 提升服务质量 | 1.做好物业服务管理相关政策贯彻落实，及时通过政务网站、公众号等及时发布物业服务与管理政策文件。 | 区住建局 | 持续推进 |
|  |  | 2.指导各街办、各园区管委会加大对物业企业服务质量监督检查，将物业企业服务质量纳入物业企业信用信息管理。 |  | 持续推进 |
|  | 强化监督检查 | 对超过政府指导价标准收费、不实行明码标价等价格违法行为，依据有关法律、法规以及规定进行查处。 | 区市场监管局 | 持续推进 |
| 保障措施 | 建立工作动态 信息通报机制 | 1.街道办（社区）及时通报辖区内物业企业履行调价程序情况、住建部门通报物业服务等级认定情况、市场监管部门通报价格违规检查处理情况，发改部门汇总上述政策落实情况，梳理政策推进过程中的重点难点问题，针对问题研究解决办法，每月13日、28日前向区政府、市发改委报送动态工作信息，同时抄报市住建局、市市场监管局。 | 各街办、各园区管委会，区发改委、区住建局、区市场监管局 | 7月31日 |
|  |  | 2.区发改委会同区住建局、区市场监管局及时沟通情况、研究措施，并适时向区政府报告工作推进情况。 | 区发改委、区住建局、区市场监管局 | 7月31日 |
|  | 加强政策宣传， 营造良好氛围 | 积极营造物业服务及收费政策实施的良好社会氛围，关注人民网、12345市民热线、12315市场监管投诉热线的回复，认真分析整理问题线索，避免投诉举报多头转办处理，及时回应群众关切，疏导情绪，化解矛盾，做到有问必答，有案必接，有案必查，查必有复。 | 政府办（智慧城市中心）、各街办、各园区管委会，区发改委、区住建局、区市场监管局 | 持续推进 |