附件

胡王安置区回迁安置工作任务分解表

| 序号 | 工作任务 | 完成时限 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 曲江临潼旅游投资集团支付骊山街办1年期物业补贴费144万元，物业公司垫付的水电费23万元，排除汛期期间安全隐患（维修安置区围墙）13.2万元，计180.2万元。 | 11月15日前完成 | 曲江临潼集团 |  |
| 2 | 曲江临潼集团与骊山街办签订物业委托协议，骊山街办与物业公司签订委托服务协议。 | 11月19日前完成 | 曲江临潼集团 |  |
| 3 | 骊山街办牵头，建设单位、物业公司配合，完成房屋初步验收，列出维修清单。 | 11月23日前完成 | 骊山街办、曲江临潼集团 |  |
| 4 | 曲江临潼旅游投资集团支付电力施工费用约144万元（含供配电工程尾款、测量费、315配电箱）。 | 11月24日前完成 | 曲江临潼集团 |  |
| 5 | 完成电力设施设备安装，包括电力电缆、电力变电箱、入户电表等，达到正式用电条件。 | 12月1日前初步完成 | 骊山街办、供电公司 |  |
| 6 | 曲江临潼旅游投资集团支付弱电安装费用约13.2万元，北区燃气表更换14.8万元，计28万元。 | 11月20日前完成 | 曲江临潼集团 |  |
| 7 | 完成南区天然气管网及入户气表安装，并达到正常运行条件；北区318户天然气表更换。 | 12月1日前完成 | 骊山街办、华润燃气 |  |
| 8 | 完成电视网络等弱电系统安装。 | 12月1日前完成 | 骊山街办、科工商务局 |  |
| 9 | 曲江临潼旅游投资集团支付门牌安装及围墙护栏等费用约79万元。 | 11月26日前完成 | 曲江临潼集团 |  |
| 10 | 完成道路指示牌、楼栋牌、单元牌、楼层牌、户牌等制作和围墙护栏安装工作。 | 12月20日前完成 | 骊山街办 |  |
| 11 | 组织质监、消防等相关单位完成房屋验收，达到入住标准。 | 12月5日前完成 | 骊山街办、住建局 |  |
| 12 | 建设单位全面完成房屋维修，同时向物业公司移交房屋钥匙。 | 12月5日前完成 | 骊山街办、建设单位 |  |
| 13 | 对已回迁未入住的96户群众从2020年7月至2021年7月过渡费先行支付一个季度约53万元。对未回迁的248户群众，支付2021年第一度过渡费约187万元。上述剩余过渡费，待回迁完成后，一次性支付。 | 11月30日前完成 | 曲江临潼集团 |  |
| 14 | 成立回迁分房现场组织机构，完成回迁方案编制。 | 11月30日前完成 | 骊山街办 |  |
| 15 | 预付骊山街办回迁工作经费100万元。 | 12月10日前完成 | 曲江临潼集团 |  |
| 16 | 完成回迁现场布置，确定具体分房日期，发布回迁公告。 | 12月15日前完成 | 骊山街办 |  |
| 17 | 正式启动分房选房工作。 | 12月20日前完成 | 骊山街办 |  |
| 18 | 全面完成回迁安置。 | 2022年1月20日前完成 | 骊山街办 |  |