市十七届人大一次会议上的《政府工作报告》涉及临潼工作

任务分解表

| 1 | 加快推进京昆高速改扩建、国道210西安段等重大工程。 | 孟俊平 | 交运局 | 发改委、资源规划分局、相关街办（园区） | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 大力推广“陕鼓模式”。 | 霍炳男 | 科工商务局 |  | 全年 |
| 3 | 加强世界遗产保护管理，持续提升秦始皇陵等大遗址保护展示水平。 | 张超 | 文旅局 | 秦保局、住建局、生态环境分局、秦文化旅游区管委会等相关单位 | 全年 |
| 4 | 持续提升《长恨歌》等品牌演艺影响力。 |  | 文旅局 |  | 全年 |
| 5 | 推进兵马俑文旅度假区等重大文旅项目建设。 | 薛凡 | 度假区发展服务中心 | 资源规划分局、相关街办（园区） | 全年 |
| 6 | 推进临潼石榴等全国名特优新农产品质量全程控制试点。 | 王鹏 | 农业农村局 | 各相关街办 | 全年 |

区十九届人大一次会议上的《政府工作报告》目标任务分解表

| 序号 | 主要任务 | 分管领导 | 责任单位（牵头单位） |  | 配合单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、经济社会发展的主要预期目标 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 地区生产总值增长6.5%以上。 | 魏养毅 | 发改委 | 各街办、各部门 |  | 12月底 |
| 2 | 全区固定资产投资增长8%以上。 |  | 发改委 | 各街办、各部门 |  | 12月底 |
| 3 | 地方财政一般公共预算收入增长5%以上。 |  | 财政局 | 各街办、各部门 |  | 12月底 |
| 4 | 规模以上工业增加值增长8%以上。 | 霍炳男 | 科工商务局 | 各街办、各部门 |  | 12月底 |
| 5 | 社会消费品零售总额增长8%以上。 |  | 科工商务局 | 各街办、各部门 |  | 12月底 |
| 6 | 城乡居民人均可支配收入稳步增长，农村居民人均可支配收入增幅高于城镇居民人均可支配收入1个百分点以上。 | 魏养毅、王鹏 | 发改委、农业农村局 | 各街办、各部门 |  | 12月底 |
| 二、聚焦项目建设，全力以赴促投资、强动能 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 建立项目建设全生命周期考核制度，落实“四个一”“一项目两清单”工作机制。 | 魏养毅 | 发改委 |  | 承担项目建设的主体责任单位及相关配合单位 | 按照2022年重点项目目标任务计划推进 |
| 8 | 一季度开工率达50%，二季度全部开工，20个市级重点项目完成投资63.5亿元。 |  | 发改委 |  | 承担项目建设的主体责任单位及相关配合单位 | 按照2022年重点项目目标任务计划推进 |
| 9 | 围绕青啤、中储、依必安派特等大型企业，引进上下游配套产业，形成产业集群。 | 霍炳男 | 投资局 |  | 发改委、现代工业新城管委会等相关单位 | 12月底 |
| 10 | 全年引进世界500强企业2家、中国500强企业3家，签订10亿元以上合同项目2个。 | 霍炳男 | 投资局 |  | 科工商务局等相关 单位 | 12月底 |
| 11 | 积极参加各类经贸洽谈活动，加强对外宣传推介，全年签约项目20个以上，投资额100亿元以上。 |  |  |  |  |  |
| 三、聚焦合作共赢，优势互补谋发展、谱新篇 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 加强与经开区合作，加快推进渭北新城航空动力研发产业园、西北有色科技产业园2个百亿级项目建设。 | 魏养毅 | 现代工业新城 管委会 |  |  | 12月底 |
| 13 | 加强与曲江新区合作，高标准编制芷阳新区、秦始皇陵文旅度假区片区。 | 薛凡 | 度假区发展服务中心 | 资源规划分局、 相关街办（园区） |  | 12月底 |
| 14 | 建成投用文旅展示中心。 |  | 度假区发展服务中心 |  |  | 全年 |
| 15 | 规划实施秦•奥莱小镇建设项目。 | 霍炳男 | 旅游商贸开发区 管委会 | 投资局、资源规划分局等相关单位 |  | 全年 |
| 16 | 加强与渭南高新区合作，打造西渭融合发展桥头堡。 |  | 临渭经济协作区 管委会 | 投资局等相关单位 |  | 全年 |
| 17 | 加强与国际港务区合作，依托新丰铁路编组站货运能力及现代物流区产业、区位优势，建设新丰大宗物流集散平台及临港产业园。 | 魏养毅 | 现代物流区管委会 | 各相关单位 |  | 全年 |
| 四、聚焦城市能级，统筹布局优空间、强功能 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 实施火车站历史文化街区项目。 | 王鹏 | 文旅公司 | 文旅局等相关单位 |  | 全年 |
| 19 | 实施秦汉大道3200亩TOD项目。 | 霍炳男 | 旅游商贸开发区 管委会 | 投资局、秦汉大道公司等相关单位 |  | 全年 |
| 20 | 整体推动13平方公里老城区有机更新。 | 孟俊平 | 住建局（城市更新领导小组办公室） | 城棚改事务中心、资源规划分局、文旅公司、城投公司、城建集团等相关单位，相关街办 |  | 全年 |
| 21 | 加快城市管道更新改造，推进海绵城市雨污分流项目建设。 |  | 住建局 | 各相关单位 |  | 全年 |
| 22 | 改造文化路及开发区6条道路。 |  | 住建局 |  |  | 12月底 |
| 23 | 继续实施“三改一通一落地”项目。 |  | 住建局、 城棚改事务中心 |  |  | 全年 |
| 24 | 改造华清池家属院、供电所小区等老旧小区4个。 |  | 住建局 |  |  | 12月底 |
| 25 | 提升姜寨北路等背街小巷6条。 |  | 住建局 | 骊山街办 |  | 12月底 |
| 26 | 完成回迁安置项目22个。 |  | 城棚改事务中心、 各项目责任单位 | 发改委、住建局、水务局、资源规划分局、供电分公司、华润燃气公司及相关街办（园区） |  | 2023年底 |
| 27 | 新增城市公共停车位不少于2000个。 |  | 住建局 | 各相关单位 |  | 全年 |
| 28 | 完成西禹高速改扩建主体工程。 |  | 交运局 | 发改委、资源规划分局、相关街办（园区） |  | 全年 |

| 29 | 加快推进兵马俑专线改扩建项目。 | 孟俊平 | 交运局 | 发改委、资源规划分局、相关街办（园区） | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 启动凤凰大道连接西安东三环工程。 |  | 交运局 | 发改委、资源规划分局、相关街办（园区） | 全年 |
| 31 | 实施李家河引水工程韩峪配水厂及配套管网工程。 | 王鹏 | 水务局 |  | 全年 |
| 32 | 持续开展建筑垃圾综合整治工作，推进建筑垃圾资源化利用项目，破解垃圾消纳难题。 |  | 城管局 | 公安分局、交运局、 相关街办 | 全年 |
| 33 | 常态化开展城市精细化管理，发挥数字城管平台作用，建立群防群治机制，营造“人民城市人民建、建好城市为人民”浓厚氛围。 |  | 城管局 |  | 全年 |
| 五、聚焦实体经济，多措并举扩总量、提质量 |  |  |  |  |  |
| 34 | 启动西安赛特高端稀有金属棒丝材、东方蓝天航空航天高端紧固件等项目建设，加快推进福贞制罐、海尔虚实网产业园、易商汽车后市场产业园等项目建设。 | 魏养毅 | 现代工业新城管委会 | 发改委 | 按照目标任务计划推进 |
| 35 | 组织开展“产学研金”协同创新活动6场。 | 霍炳男 | 科工商务局 |  | 12月底 |
| 36 | 依托伊思灵华泰、美泰汽车等创新型企业，着力打造渭北新城“秦创原先进制造业示范带”。 |  | 科工商务局 | 现代工业新城管委会 及各相关单位 | 全年 |
| 37 | 新增高新技术企业10家。 |  | 科工商务局 |  | 全年 |
| 38 | 深入开展亲商助企活动，强化退库企业、临规企业支持力度，新增规上企业13家。 |  | 科工商务局 |  | 全年 |
| 六、聚焦文化旅游，挖潜增效提品质、创一流 |  |  |  |  |  |
| 39 | 建成运营和光怀雅温泉酒店。 | 张超 | 斜口街办 |  | 全年 |
| 40 | 建成运营大秦骊宫温泉酒店。 |  | 骊山街办 |  | 全年 |
| 41 | 围绕华清宫景区打造夜间文化旅游集聚区。 |  | 文旅局 | 科工商务局等相关单位 | 全年 |
| 42 | 启动秦始皇陵外城垣遗址保护展示工程建设。 |  | 文旅局（文物局） | 各相关单位 | 全年 |
| 43 | 实施民宿经济发展三年行动计划，创建市级乡村旅游示范村1个、等级民宿2家。 |  | 文旅局 |  | 12月底 |
| 44 | 加快实施柏家山乡村振兴项目，推动生态旅游发展。 | 王鹏 | 文旅公司 | 文旅局、乡村振兴局等相关单位 | 全年 |
| 45 | 做强做实“一码游临潼”建设清单，整合旅游资源，推动数字经济与文旅产业深度融合。 | 张超 | 文旅局 | 各相关单位 | 全年 |
| 46 | 构建“互联网+文旅”智慧服务体系和旅游市场网格化管理机制，打造安全有序舒心的旅游市场环境。 |  | 文旅局 | 市场监管局等相关单位 | 全年 |
| 七、聚焦农业生产，多点发力保底线、助升级 |  |  |  |  |  |
| 47 | 建设高标准农田2.5万亩。 | 王鹏 | 农业农村局 | 各相关街办 | 12月底 |
| 48 | 打造马额村、南张村、郭桥村粮食生产示范基地。 |  | 农业农村局 | 各相关街办 | 全年 |
| 49 | 完成粮食生产30万吨，蔬菜产量53万吨。 |  | 农业农村局 | 各相关街办 | 12月底 |
| 50 | 加强石榴、火晶柿子品牌建设。 |  | 农业农村局 | 各相关街办 | 全年 |
| 51 | 加快实施省级番茄智慧谷产业园项目。 |  | 乡村振兴局 | 各相关街办 | 全年 |
| 52 | 果业面积稳定在7.5万亩，产量达到8万吨。 |  | 农业农村局 | 各相关街办 | 12月底 |
| 53 | 围绕银桥奶业产业链“链主”核心，促进优质奶源基地建设，推进畜牧业从“增量型”向“高质量”发展。 | 王鹏 | 农业农村局 |  | 全年 |
| 八、聚焦乡村建设，协调推进强基础、促振兴 |  |  |  |  |  |
| 54 | 巩固拓展脱贫攻坚成果，扎实做好动态监测和帮扶，坚决守住不发生规模性返贫底线。 | 王鹏 | 乡村振兴局 | 各相关街办 | 全年 |
| 55 | 加强农村人居环境整治，新建农村户厕4450座。 |  | 农业农村局（人居办） | 各相关街办 | 12月底 |
| 56 | 完成78个行政村农村生活污水治理项目。 |  | 水务局 | 各相关街办 | 12月底 |
| 57 | 农村生活污水有效治理率达到75%。 | 张超 | 生态环境分局 |  | 12月底 |
| 58 | 生活垃圾无害化处理率达到100%，实现干净整洁村全覆盖。 | 王鹏 | 城管局 | 各相关街办 | 12月底 |
| 59 | 全力建设零口、代王省级乡村振兴示范镇，新丰省级、市级跟踪指导重点镇，铁炉、栎阳市级环境整治提升镇，穆寨、仁宗美丽村庄示范片区。 | 孟俊平 | 住建局 | 发改委、财政局、农业农村局、乡村振兴局、秦保局、资源规划分局等相关单位，各相关街办 | 全年 |
| 60 | 建成市级美丽村庄70个、省级宜居示范村4个。 |  |  |  |  |
| 九、聚焦营商环境，千方百计提效能、优服务 |  |  |  |  |  |
| 61 | 加强政务服务管理，实现政务服务清单标准化、场所规范化、管理一体化。 | 魏养毅 | 行政审批局 | 各相关单位 | 全年 |
| 62 | 深化“一件事一次办”和“一业一证”系统集成改革，推动跨部门、跨业务、跨区域协同办理。 |  | 行政审批局 | 各相关单位 | 全年 |
| 63 | 深化“五微一体”服务，打造“临小二”服务品牌，推动政务服务从“一网通办”迈向“一网好办”。 |  | 行政审批局 | 各相关单位 | 全年 |
| 64 | 深化基层便民服务中心建设，办好“8号流动办公桌”，切实减少企业群众“跑办”次数，进一步提升市场主体便利度和企业群众满意度。 |  | 行政审批局、民政局 | 各街办 | 全年 |
| 十、聚焦绿色低碳，持之以恒护生态、美环境 |  |  |  |  |  |
| 65 | 全面落实重点污染源管控和重污染天气应急响应，探索农业废弃物综合利用途径，严禁露天焚烧，改善空气质量。 | 张超 | 生态环境分局 |  | 全年 |
| 66 | 坚决落实《条例》《规划》，全面建立三级林长制运行体制，发挥智慧秦岭管控中心和网格化管理作用，实施秦岭北麓植被恢复造林工程1000亩。 |  | 秦保局 | 各相关街办 | 全年 |
| 67 | 加快推进三里河流域水环境综合整治。 | 王鹏 | 水务局、新区管委会 | 行者街办、西泉街办 | 全年 |
| 68 | 加快推进零河水库清淤工程。 |  | 水务局 | 零口街办等相关单位 | 全年 |
| 69 | 加快推进石川河堤防工程。 |  | 水务局 |  | 全年 |
| 70 | 确保渭河临潼段水质稳定达到地表Ⅲ类。 | 张超 | 生态环境分局 | 水务局、各相关街办 | 全年 |
| 71 | 全面推行“一单三罚”，持续开展环保督察反馈问题整改“回头看”，杜绝反弹回潮。 |  | 生态环境分局 | 各相关单位 | 全年 |
| 十一、聚焦共同富裕，倾情尽力惠民生、增福祉 |  |  |  |  |  |
| 72 | 完成职业技能培训2000人以上。 | 魏养毅 | 人社局 |  | 12月底 |
| 73 | 城镇新增就业6850人以上。 |  | 人社局 |  | 12月底 |
| 74 | 新建、改扩建学校12所，增加学位6780个。 | 薛凡 | 教育局 | 财政局、住建局、城棚改事务中心、新区管委会、城市建设运营有限公司 | 12月底 |
| 75 | 创建省级示范幼儿园1所、市级幼儿园2所。 |  | 教育局 |  | 12月底 |
| 76 | 加快推进区中医院整体迁建，实施区人民医院、区公卫中心和26家社区医院改扩建，推动区人民医院与交大二附院渭北综合医院合作，建立紧密型医联体。 |  | 卫健局 | 发改委、财政局、文旅局、资源规划分局、新区管委会、度假区发展服务中心、城市建设运营有限公司、代王街办、新丰街办、相桥街办、穆寨街办 | 全年 |
| 77 | 建设街道养老服务中心4个，新建、改建社区养老服务站9个、农村敬老院3个。 |  | 民政局 | 文旅局、资源规划分局、城市建设运营有限公司、骊山街办、斜口街办、秦陵街办、代王街办、新丰街办、行者街办、栎阳街办、马额街办、西泉街办、何寨街办、徐杨街办、交口街办、穆寨街办 | 全年 |
| 78 | 建成投用区退役军人服务中心，提高退役军人服务保障水平。 | 高少军 | 退役军人事务局 | 财政局、住建局、水务局、资源规划分局、机关事务中心、供电分公司 | 全年 |
| 79 | 加快推进灾后重建工程。 | 魏养毅 | 发改委 | 各相关单位 | 全年 |
| 80 | 完成水毁道路修复233处。 | 孟俊平 | 交运局 | 各相关街办 | 12月底 |
| 81 | 完成水库加固18处。 | 王鹏 | 水务局 | 各相关街办 | 2023年底 |
| 82 | 完成危房改造54处。 | 孟俊平 | 住建局 | 各相关街办 | 12月底 |
| 83 | 完成地质灾害点整治6处。 | 魏养毅 | 资源规划分局 | 各相关街办 | 12月底 |
| 84 | 扎实开展安全生产专项整治三年行动，深化安全生产隐患大排查大整治，坚决遏制重特大安全事故发生。 |  | 应急管理局 | 区安委会各成员单位 | 全年 |