{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":30,"n_cols":16,"rows_kept":30,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,15],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,2,15],[4,7,4,9],[4,10,4,12],[4,13,4,15],[5,6,5,9],[5,10,5,11],[5,12,5,13],[6,6,6,7],[6,8,6,9],[6,10,6,12],[6,13,6,15],[7,6,7,7],[7,8,7,9],[7,10,7,12],[7,13,7,15],[8,6,8,7],[8,8,8,9],[8,10,8,12],[8,13,8,15],[9,6,9,9],[9,10,9,12],[9,13,9,15],[10,6,10,9],[10,10,10,12],[10,13,10,15],[11,7,11,8],[12,6,12,7],[12,8,12,9],[12,10,12,11],[12,12,12,13],[12,14,12,15],[13,6,13,9],[13,10,13,12],[13,13,13,15],[14,6,14,9],[14,10,14,12],[14,13,14,15],[15,6,15,9],[15,10,15,12],[15,13,15,15],[16,6,16,7],[16,8,16,10],[16,11,16,13],[16,14,16,15],[17,6,17,9],[17,10,17,12],[17,13,17,15],[18,6,18,7],[18,8,18,9],[18,10,18,13],[20,13,20,14],[22,6,22,15],[23,7,23,9],[23,10,23,12],[23,13,23,15],[24,6,24,15],[25,6,25,7],[25,8,25,9],[25,10,25,11],[25,12,25,13],[25,14,25,15],[26,6,26,8],[26,10,26,11],[26,13,26,14],[27,6,27,7],[27,8,27,9],[27,10,27,15],[28,6,28,8],[28,9,28,10],[28,11,28,12],[28,13,28,15],[29,6,29,7],[29,8,29,9],[29,10,29,12],[29,13,29,15]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件"]
["一、抓支柱产业壮大和产业链水平提升月度任务清单   包抓区级领导：霍炳男  牵头单位：区科工商务局"]
["序号","年度目标任务","责任单位","责任人","配合单位","完成时限","月度目标任务"]
[{"$nulls":6},"3月","4月","5月","6月","7月","8月","9月","10月","11月","12月"]
[1,"规上工业总产值突破260亿元。","区科工商务局","孙尖尖","各街道、园区","2022-12-01","走访调研企业。规上工业总产值突破65亿元。","了解企业生产经营情况，对接重点企业，规上工业总产值达到130亿元。",null,null,"开展“精准纾困•金牌服务”活动，帮助企业解决问题，规上工业总产值达到200亿元。",null,null,"开展“精准纾困•金牌服务”活动，帮助企业解决问题，规上工业总产值达到260亿元"]
[2,"数字经济核心产业增加值占GDP比重达到4%以上。","区财政局（区金融办）    区发改委   区科工商务局    区文旅局区农业农村局      区教育局   区卫健局","樊向阳 曹少团 孙尖尖 王 健  刘军鹏 张树军 刘勇强","相关街道、园区","2022-12-03","积极组织辖区企业参加2022西部数字经济博览会及各平行论坛。组织优质企业参加推介活动。",{"$nulls":3},"与区统计局沟通，确定数字经济统计监测办法",null,"调研数字经济中小企业“专精特新”发展，鼓励数字经济创新创业载体创新发展",null,"参加市上组织的数字经济相关培训。","完成数字经济核心产业增加值占GDP比重达到4%以上。"]
[3,"汽车产业产值达到7亿元。","区科工商务局","孙尖尖","新丰、渭北","2022-12-07","深入走访伊思灵华泰、美泰汽车饰件、奈森特种车辆等企业，掌握企业发展情况及市场情况。汽车产业产值达到1.75亿元。",null,"与市重卡汽车产业链牵头部门对接，了解相关政策并及时向企业反馈。汽车产业产值达到3.5亿元。",null,"开展“精准纾困•金牌服务”活动，帮助企业解决发展中的困难。汽车产业产值达到5亿元。",null,null,"帮助企业对接融资机构，解决融资难、融资贵等问题。汽车产业产值达到7亿元。"]
[4,"高端装备产业产值达到110亿元。","区科工商务局","孙尖尖","代王、开发区、渭北","2022-12-04","积极走访陕鼓、依必安派特等企业。",null,"开展“精准纾困•金牌服务”活动，帮助企业解决问题.产值达到50亿元。",null,"组织“陕鼓模式”学习活动，进一步在全区工业企业范围内推广陕鼓模式。产值达到75亿元。",null,null,"推进临潼区政府与陕鼓战略合作协议的落实，产值达到110亿元。"]
[5,"食品和生物医药产业产值达到76亿元。","区农业农村局区科工商务局","刘军鹏 孙尖尖","开发区、渭北、新丰、栎阳、相桥","2022-12-05","走访调研伊利、银桥、宏兴、天惠等乳制品企业，了解企业发展情况。食品和生物医药产业产值达到19亿元。",null,"积极与市乳制品产业链牵头部门对接，争取更多政策支持。食品和生物医药产业产值达到38亿元。",null,"深入走访邦淇制油、华戎凯威、德立生物、宏瑞药包等企业，掌握企业发展情况及市场情况。食品和生物医药产业产值达到57亿元。",null,null,"积极对接重点企业，掌握企业生产情况，食品和生物医药产业产值达到76亿元。"]
[6,"全年实际利用内资达到25.85亿元。","区投资局","庞丹","各街道、园区，相关单位","2022-12-30","积极开展招商引资工作，实际利用内资达到13亿元。",{"$nulls":3},"积极开展招商引资工作，实际利用内资达到20亿元。",null,null,"积极开展招商引资工作，实际利用内资达到25.85亿元。"]
[7,"全年实际利用外资达到4000万美元。","区投资局","庞丹","各街道、园区，相关单位","2022-12-30","积极开展招商引资工作，实际利用外资达到2000万美元。",{"$nulls":3},"积极开展招商引资工作，实际利用外资达到3000万美元。",null,null,"积极开展招商引资工作，实际利用外资达到4000万美元。"]
[8,"推进科技成果就地转化项目7项","区科工商务局","孙尖尖","相关街道、园区","2022-12-07","谋划2022年推进科技成果就地转化工作安排","调研相关街道、片区推进驻市高校院所科技成果就地转化工作；走访授时中心、汽车大学、工程大学宣传技术转移示范机构政策；启动2022年重大科技成果就地转化及产业化项目的征集工作",null,"累计推进驻市高校院所科技成果就地转化项目不少于4项；整理2022年认定备案市级技术转移示范机构申报资料","督导相关街道、片区推进驻市高校院所科技成果就地转化；对2022年重大科技成果就地转化及产业化申报的项目进行实地考察","收集市级技术转移示范机构资料","累计推进驻市高校院所科技成果就地转化项目不少于6项；对拟立项的2022年重大科技成果就地转化及产业化项目进行实地考察了解进展情况","完成驻市高校院所科技成果就地转化项目7项","汇总2022年重大科技成果就地转化项目","完成科技成果就地转化工作总结"]
[9,"实施技术创新项目40个","区科工商务局","孙尖尖","各街道、园区","2022-12-07","谋划2022年技术创新项目工作安排",null,"调研相关街道、片区推进技术创新项目工作；走访陕鼓动力、邦淇制油、美兰德炭素等企业，启动2022年技术创新项目征集工作",null,"督导相关街道、片区推进技术创新项目工作；对2022年技术创新项目进行实地考察",null,"收集技术创新项目申报资料并上报。",null,"完成培育技术创新项目40个"]
[10,"全社会固定资产投资增长达到7%.","区发改委","曹少团","各街道、园区","2022-12-07","走访调研街办、园区，加强沟通协调，掌握辖区内投资情况。二季度末固投增速达到5%。",{"$nulls":3},"重点走访有固定资产投资的街办、园区，积极指导做好固投上报工作。三季度末固投增速达到6%",null,null,"全年全社会固投增速达到7%"]
[11,"规模以上文化企业主营业务收入达到3.95亿元。","区委宣传部","刘曼","区文旅局，各街道、园区","2022-12-17","走访、调研我区华清宫、兵马俑景区内重点文化旅游企业，开展精准纾困、金牌服务，努力推动企业尽快“破冰”发展，主营业务收入实现疫情前同期水平。",{"$nulls":3},"主营业务收入达到2亿元。",null,null,"统计分析文化企业主营业务收入等经营数据，并进行全年总结，主营业务收入达到3.95亿元。"]
[12,"旅游业总收入达到200亿元","区文旅局","王健","相关街道、园区","2022-12-17","加大服务力度，提高服务质量，重点围绕“五一”“端午”小长假开展各项工作。",{"$nulls":3},"加大服务力度，提高服务质量，重点围绕“学生暑假”“十一”等小长假开展各项工作。旅游业总收入达到80亿元。",null,null,"完成旅游业总收入达到200亿元，并进行全年总结。"]
[13,"新增规上工业企业9家","区科工商务局","孙尖尖","各街道、园区","2022-12-03","与街办、园区对接，掌握企业生产经营情况。",null,"走访调研工业企业重点分布街办、园区，掌握企业发展情况，列出新增入规企业培育名单。",null,null,"确定入库企业名单，走访企业并给予入规指导。",null,null,"新增规上企业9家。"]
[14,"全力推进12个市级重点在建项目,年度投资74.04亿元以上","区发改委","曹少团","相关部门，街道、园区","2022-12-28","督促指导重点项目责任单位落实好“四个一”制度，按时完成目标任务。年度投资达到37亿元。",{"$nulls":3},"做好重点项目服务及督导检查相关工作。年度投资达到56亿元。",null,null,"完成年度投资74.04亿元并进行全年总结"]
[15,"新增产能项目1个，力争全年新增产值5000万","区科工商务局","孙尖尖  ","相关街道、园区","2022-12-27","建立项目清单，明确项目完工时限及投产时限，责任到人。",null,"强化运行调度，实时掌握项目投资进展，确保项目早日达产达效。",null,"实时跟进新增产能项目投产情况。对新增产值势头不强劲的项目要及时了解原因，帮助企业达产达效。",{"$nulls":3},"完成全年新增产值5000万","进行全年工作总结"]
[16,"持续开展“产学研金”协同创新活动5场","区科工商务局","孙尖尖","渭北现代新城、新丰街道、物流园、代王街道、雨金街道、骊山街道、新市街道","2022-12-07","梳理2021年产学研活动情况，谋划2022年产学研活动计划安排","和市局对接了解2022年度产学研目标任务","进行产学研任务分解，依托街道、片区推进产学研金协同创新工作。组织产学研活动1场","组织产学研活动1场","走访企业促进校企合作，推进产学研协同创新工作","组织产学研活动1场","走访科技型企业促进校企合作，推进产学研协同创新工作","组织产学研活动1场","组织产学研活动1场","汇总全年产学研活动开展情况"]
[17,"举办招商活动不少于5场，洽谈产业项目不少于20个。","区投资局","庞丹","相关街道、园区，相关单位","2022-12-30","\n开展“老朋友、新合作”系列走访调研送服务促投资活动。","梳理全区重点产业链情况。","制定《临潼区产业链招商行动方案》。","组织赴我区龙头重点企业、产业链上下游企业以及目标配套企业开展调研服务。","参与第六届丝博会西安分团投资促进系列活动，并组织开展我区投资促进活动。","对接经开区，重点跟踪陕西美兰德在渭北投资7亿元的炭基高新技术材料产业化项目进展。","1、重点跟踪省级“链主”银桥乳业退城入园，在渭北工业新城落地百亿银桥乳业产业园项目。\n2、紧盯伊利奶源需求，协调省贸促会、市投资局、农业农村局等部门，开展牧场选址工作。","开展第五届进博会投资促进活动。并赴上海、杭州开展招商活动",null,"进行全年工作总结。"]
[18,"推动文旅与工业、农业、教育、商贸、会展、康养等多元融合，创建1个市级乡村旅游示范村","区文旅局","王健","区委网信办、区发改委、区教育局、区科工商务局、区农业农村局，各相关街道","2022-12-25","设计以 “温泉疗养”为核心，打造温泉康养服务体系","指导开展春季乡村旅游活动","指导开展赏花、踏青等春季乡村旅游活动；启动乡村旅游示范村创建工作","举办乡村旅游人才培训，提升民宿（农家乐）经营品质","开展乡村旅游节活动，提升乡村旅游品牌影响","开展市级乡村旅游示范村评定验收工作","推出一条乡村旅游品牌线路","开展“十一黄金周”乡村旅游宣传营销、促消费活动","持续开展乡村旅游技能培训活动","总结年度乡村旅游工作"]
[19,"打造具有国际影响力的文旅融合品牌产品1个","区委宣传部 区文旅局","刘曼  王健","相关街道、园区","2022-12-17","通过《长恨歌》《12•12》和《复活的军团》引领旅游演艺市场，打造具有国际影响力的文旅融合品牌产品。"]
[20,"规上工业增加值增长8%以上","区科工商务局","孙尖尖","各街道、园区","2022-12-01","走访调研企业。规上工业增加值增长5%。","了解企业生产经营情况，对接重点企业，规上工业增加值增长6%。",null,null,"开展“精准纾困•金牌服务”活动，帮助企业解决问题，规上工业增加值增长7%。",null,null,"开展“精准纾困•金牌服务”活动，帮助企业解决问题，规上工业增加值增长8%。"]
[21,"积极申请省市产业链发展奖补资金，协助申请资金3000万元。","区科工商务局","孙尖尖","区财政局","2022-12-09","积极对接市局，了解掌握各项助企政策，并第一时间通过公文形式转发至各街办、园区，鼓励企业积极申报各项奖补政策并给予支持指导。"]
[22,"加大专精特新、制造业单项冠军、两化融合企业的培育4户","区科工商务局","孙尖尖","各街道、园区","2022-12-10","谋划2022年培育工作安排，建立培育清单。",null,"调研走访相关街道、片区重点培育企业；启动2022年培育工作",null,"收集项目申报资料",null,"联合相关部门对项目进行实地查看及初审并上报。",null,"完成专精特新、制造业单项冠军、两化融合企业培育任务。"]
[23,"常态化开展重点项目集中开工和观摩活动，充分发挥好考核的导向作用，坚持资金跟着项目走，强化要素保障，优化审批服务","区发改委   区行政审批局","曹少团 杨晓东","相关部门，街道、园区","2022-12-29","督促各项目责任单位按时完成项目计划任务，确保二季度稳增长。",null,null,"开展二季度项目观摩活动","实地督导检查项目完成形象进度，冲刺三季度",null,"开展三季度项目观摩活动","做好项目跟踪服务工作，确保完成全年计划任务",null,"开展四季度项目观摩活动"]
[24,"积极邀请专业公司，对我区优质规上工业企业开展工业互联网诊断服务2次","区科工商务局","孙尖尖","各街道、园区","2022-12-31","与市工信局对接，掌握2022年工业企业互联网诊断的相关要求及政策情况。",null,"对全区企业情况进行摸排，征集工业企业互联网诊断意愿。",null,"根据征集到的意愿，组织第三方专业公司开展工业企业互联网诊断活动，力求覆盖所有先进制造业企业。"]
[25,"组织1-2批领军人才赴先进制造业发达地区培训学习，或邀请先进制造业发达地区领军企业家、专家教授来我区授课。","区委人才办      区科工商务局","孙媛   孙尖尖","区科工商务局","2022-12-31","组织1场人才政策进企业专题宣讲会。邀请行业协会、研究机构和龙头企业专家学者，通过宣讲吸收行业最新发展成果，进一步掌握重点产业国内外发展形势，提升服务产业的认知水平、业务水平，引进培养产业服务人才",null,null,"了解2-3个先进制造业发达地区情况，列出4-5个拟邀领军企业家、专家教授名单，谋划领军人才学习方案。",null,"确定1-2个先进制造业发达地区，组织我区领军人才赴先进制造业发达地区培训学习。",null,"举行2-3场先进制造业领军企业家、专家教授培训专场活动。"]
[26,"打造10亿级陶瓷基产业，争取政策支持，打造“十亿美兰德”。","区科工商务局","孙尖尖","开发区、渭北","2022-12-06","深入走访美兰德炭素，掌握企业发展情况及市场情况。",null,"与市陶瓷基产业链牵头部门对接，了解相关政策并及时向企业反馈。",null,"开展“精准纾困•金牌服务”活动，帮助企业解决发展中的困难。",null,null,"帮助企业申请陶瓷基复合材料“链主”企业，争取更多政策支持。"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}