附件3：

临潼区2022年家庭农场培育项目

| 项目名称 | 项目建设单位及负责人 | 基本情况 | 建设地点 | 完成时限 | 建设 性质 | 建设规模及主要内容 | 财政扶持环节 | 投资资金总额（万元） | 资金来源 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自筹（万元） | 中央扶持资金（万元） |
| 家庭农场培育 | 西安市临潼区相桥街办小梅家庭农场 郭晶晶 15909299158 | 区级示范家庭农场 | 临潼区相桥街办油郭一组村 | 2022.12 | 新建 | 项目建设主要内容：1.增设25亩专用喷灌水利配套设施，投资4万元；2.配备黄花菜初加工设备及仓储，投资7万元；3.采购有机肥20吨，投资4万元。 | 财政补助6万元，其中：1.增设25亩专用喷灌水利配套设施，财政补助4万元；2.购置黄花菜初加工设备及仓储设备，财政补助2万元。 | 15 | 9 | 6 |
| 家庭农场培育 | 西安市临潼区鹏飞家庭农场 邓鹏飞 15902969136 | 市级示范家庭农场 | 临潼区马额街办宁家村巷王组 | 2022.12 | 新建 | 项目建设主要内容：1.改良果园新品种50亩，引进新品种3个24000芽，投资12万元；2.印制品牌包装箱10000套，投资7.5万元。 | 财政补助7万元，其中：1.引进新品种24000芽，财政补助5万元；2.印制品牌包装箱10000套，财政补助2万元。 | 19.5 | 12.5 | 7 |
| 家庭农场培育 | 西安市临潼区代王办腾达家庭农场 杨权利 13572863666 | 区级示范家庭农场 | 临潼区代王街办房家村坞西组 | 2022.12 | 新建 | 项目建设主要内容：1.新建猕猴桃园网架设施3350米，投资5万元；2.猕猴桃园喷灌及配套设施建设，铺设主管300米，铺设支管10000米，投资10万元。 | 财政补助6万元，用于猕猴桃园喷灌及配套设施建设，财政补助6万元。 | 15 | 9 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 49.5 | 30.5 | 19 |