西安市临潼区推进实现“十四五”空气质量

目标暨大气污染治理专项行动

2025年工作方案

为全面贯彻落实《陕西省人民政府关于深化大气污染治理推进实现“十四五”空气质量目标的实施意见》（陕政发〔2024〕6号），稳步提升我区大气环境质量，努力推进高质量发展，按照《临潼区大气污染治理专项行动方案（2023—2027年）》安排，结合我区工作实际，制定本方案。

# 一、总体要求

以改善空气质量为核心，以减少重污染天气和解决人民群众身边的突出大气环境问题为重点，以降低细颗粒物（PM2.5）浓度为主线，强化源头管控、多污染物协同控制和区域污染协同治理，持续优化调整产业、能源、供热、交通运输结构，深入打好大气污染治理攻坚战，推进实现“十四五”空气质量目标。

# 2025年，PM2.5浓度不超过40微克/立方米，优良天数不少于268天，力争完成市上下达我市重污染天数控制指标。

# 二、重点任务

（一）推动结构调整

1.能源消费结构调整

# （1）大力发展新能源和清洁低碳能源。（区发改委牵头，供电分公司，区级相关部门、各街道办事处、各园区管委会落实）

# （2）持续加强煤炭消费总量控制。严禁新增煤电装机规模。（区发改委牵头，区级相关部门、各街道办事处、各园区管委会落实）

2.城市供热结构调整

（1）持续优化供热运营模式。整合现有供热模式，实现供热管网互联互通、热源多能互补，合理调配使用全区供热资源。有计划实施地热能、空气源热泵、污水源热泵等多种新能源供热模式。（区住建局牵头，区发改委、区财政局、资源规划分局、区水务局、区城投集团、区城建集团配合，区级相关部门、各街道办事处、各园区管委会落实）

（2）加强清洁能源供应保障。积极协调上游气源企业，全力保障我区民生用气需求。（区发改委牵头，区级相关部门、各街道办事处、各园区管委会落实）

（3）大力发展清洁取暖方式。新建居民住宅、商业综合体等必须使用清洁能源取暖。（区住建局牵头，区发改委、资源规划分局、区水务局配合，区级相关部门、各街道办事处、各园区管委会落实）

3.产业发展结构调整

（1）强化源头管控。积极推行区域、规划环境影响评价，新改扩建化工、石化、建材、有色等项目的环境影响评价应满足区域和规划环评要求。（生态环境分局牵头，区级相关部门、各街道办事处、各园区管委会落实）

新建、改建、扩建项目严格落实各项准入要求，原则上采用清洁运输方式，对属于节能降碳工业重点领域的新建项目必须按照能效标杆水平建设。（区发改委、区数据和行政审批局配合，区级相关部门、各街道办事处、各园区管委会落实）

（2）严格新、改、扩建涉气重点行业绩效评级限制条件。（生态环境分局牵头，区发改委、区工信商务局配合，区级相关部门、各街道办事处、各园区管委会落实）

（3）依法依规淘汰落后产能。按照产业结构调整指导目录要求，制定计划，淘汰落后工艺技术、装备。（区工信商务局牵头，区发改委、区应急管理局、区市场监管局、生态环境分局、区城投集团、区城建集团配合，区级相关部门、各街道办事处、各园区管委会落实）

（4）加快推动产业结构升级。用好“两重”“两新”相关政策，支持限制类项目升级改造，逐步退出未完全升级改造限制类涉气行业工艺和装备，启动实施一批节能降碳改造升级项目。（区发改委、区工信商务局牵头，生态环境分局、资源规划分局、区城投集团、区城建集团配合，区级相关部门、各街道办事处、各园区管委会落实）

（5）2025年底前，完成全区工业涂装企业清洁生产审核及独立粉磨站超低排放改造。（生态环境分局牵头，区工信商务局配合，区级相关部门、各街道办事处、各园区管委会落实）

4.交通运输结构调整

（1）优化调整货运结构。推动打造清洁运输先行引领区，在水泥、物流园区推广新能源中重型货车，发展零排放货运车队。（区交通局牵头，区发改委、区工信商务局、公安分局、生态环境分局、区城投集团、区城建集团、现代物流园管委会配合，区级相关部门、各街道办事处、各园区管委会落实）

# （二）实施治理工程

5.散煤治理工程

（1）巩固清洁取暖成果。以协同治理区为重点，因地制宜、科学有序推广光伏+热泵取暖、太阳能等多能互补为支撑的清洁用能保障体系。（区发改委牵头，区财政局、区工信商务局、生态环境分局、区农业农村局、区市场监管局配合，区级相关部门、各街道办事处、各园区管委会落实）

全面提升建筑能效水平，加快既有农房节能改造。（区住建局牵头，区发改委配合，区级相关部门、各街道办事处、各园区管委会落实）

（2）持续加强煤质监管。严格散煤加工、储运、销售、使用环节监管，采暖季期间开展煤质专项抽检。（区市场监管局牵头，区发改委、公安分局、区交通局、区工信商务局、区城管执法局、区民政局、生态环境分局、区农业农村局配合，区级相关部门、各街道办事处、各园区管委会落实）

（3）全面推动秸秆综合利用。主要粮食作物实施机械化耕种收覆盖率稳定在89%以上，小麦秸秆留茬高度≤18cm，玉米秸秆留茬高度≤10cm，支持协同治理区实施秸秆综合利用项目。（区农业农村局牵头，区城管执法局配合，区级相关部门、各街道办事处、各园区管委会落实）

6.集聚提升工程

推进一批中小型传统制造企业转型升级、技改提升、入园进区，打造创新型中小企业、“专精特新”中小企业梯度培育体系，推动中小企业集聚化集群化发展。（区工信商务局牵头，区发改委、区科技局、资源规划分局、生态环境分局配合，区级相关部门、各街道办事处、各园区管委会落实）

7.车辆优化工程

（1）持续优化和发挥城市建成区“绿波带”作用。（公安分局牵头，区交通局配合，区级相关部门、各街道办事处、各园区管委会落实）

（2）建设新能源汽车应用示范标杆城市。大力建设充换电基础设施，以公共领域用车为重点推进新能源化。（区交通局、区发改委牵头，区工信商务局、区财政局、公安分局、生态环境分局、区城管执法局、邮政分公司、区城投集团、铁路分公司配合，区级相关部门、各街道办事处、各园区管委会落实）

（3）持续深化绿色货运配送示范城市建设，持续提升绿色货运配送示范城市水平。（区交通局牵头，区发改委、区工信商务局、公安分局、生态环境分局、区城管执法局、邮政分公司配合，区级相关部门、各街道办事处、各园区管委会落实）

（4）持续推进老旧车辆及非道路移动机械淘汰。完成市上下达我区国三及以下排放标准柴油货车和国一及以下排放标准非道路移动机械淘汰任务。（区交通局、公安分局牵头，区发改委、区工信商务局、生态环境分局、区住建局、区城管执法局配合，区级相关部门、各街道办事处、各园区管委会落实）

（5）所有在用渣土车完成新能源或国六排放标准替代。（区城管执法局牵头，公安分局、区交通局配合，区级相关部门、各街道办事处、各园区管委会落实）

（6）所有在用商砼车完成新能源或国六排放标准替代。（区住建局牵头，公安分局、区交通局配合，区级相关部门、各街道办事处、各园区管委会落实）

（7）全面推进公务用车新能源化替代，新能源或清洁能源车辆比例不低于80%。（区机关事务中心牵头，区财政局、公安分局配合，区级相关部门、各街道办事处、各园区管委会落实）

（8）强化非道路移动机械排放控制区管控。（生态环境分局牵头，区级相关部门、各街道办事处、各园区管委会落实）

（9）持续推进重点企业门禁系统建设。（生态环境分局〈指导工业企业安装门禁系统〉、区交通局〈指导物流类企业安装〉、区住建局〈指导两类企业安装〉、区城管执法局〈指导建筑垃圾运输消纳企业安装〉牵头，区级相关部门、各街道办事处、各园区管委会落实）

（10）持续实施过境货车分流综合管控。（公安分局牵头，区交通局、生态环境分局配合，区级相关部门、各街道办事处、各园区管委会落实）

（11）加强在用机动车管理。

加大货运、物流车辆污染治理力度，在集中停放地开展监督抽测。强化综合执法监管，实施多部门联合惩戒。全面落实机动车排放检测/维护（I/M）制度。（生态环境分局牵头，公安分局、区城管执法局、区交通局配合，区级相关部门、各街道办事处、各园区管委会落实）

持续推进政府投资类项目、民生保障类项目、重点区域土石方作业项目使用新能源、清洁能源车辆以及符合“双三标准”的非道路移动机械。（区住建局牵头，区交通局、区城管执法局、生态环境分局、区水务局、公安分局配合，区级相关部门、各街道办事处、各园区管委会落实）

大力推进渣土车“阳光运输”。夏防期加严管控期间，夜间渣土车清运仅允许使用纯电动及国六排放标准车辆，重点区域1公里范围内，暂停渣土车夜间审批（纯电动渣土车除外）；应急管控期间，暂停渣土车夜间审批（纯电动渣土车除外）。（区城管执法局牵头，生态环境分局、公安分局配合，区级相关部门、各街道办事处、各园区管委会落实）

8.扬尘治理工程

（1）强化降尘量控制。持续加强扬尘污染管控考核，月度平均降尘量不高于5吨/月·平方公里。（生态环境分局牵头，区级相关部门、各街道办事处、各园区管委会落实，区级相关部门、各街道办事处、各园区管委会落实）

（2）加强道路扬尘管理。

严格城市道路保洁作业标准，主城区主次干道及主要入城道路积尘负荷监测稳定达到优级别。加大与国、省干线养管单位的对接协调力度，要求其加强干线道路保洁力度，推进辖区干线道路两侧裸露土地的绿化、硬化工作。严格易产生扬尘运输车辆监管。加强道路扬尘污染问题集中整治，按照市生态环境局每月对公共交通车辆走航排名后40名的路段通报，区城管执法局和区交通局同步开展集中整治。（区城管执法局、区交通局、生态环境分局按职责分工负责，区级相关部门、各街道办事处、各园区管委会落实）

加强对城市公共区域、临时闲置建设用地、城区道路两侧和城区河道两侧裸露土地的硬化和绿化，对未及时清运的渣土实行高标准覆盖。（资源规划分局牵头，区住建局、区城管执法局、区水务局配合，区级相关部门、各街道办事处、各园区管委会落实）

（3）强化工地扬尘管控。加强施工项目扬尘精细化管控，实施A、B、C级差异化管理。持续强化施工工地扬尘监测信息化管控，加大惩处力度。每年组织对行业内存在严重扬尘污染违法行为的单位开展扬尘污染防治专题培训。（区住建局〈负责建筑工地〉、区城管执法局〈负责建筑垃圾清运项目〉、区交通局〈负责公路建设工地〉、区水务局〈负责水利工地〉、生态环境分局〈负责扬尘监测〉牵头，区级相关部门、各街道办事处、各园区管委会落实）

（4）加强物料堆场扬尘管控。（生态环境分局〈检查工业企业堆场〉、区住建局〈检查两类企业〉、资源规划分局〈检查三厂〉、区城管执法局〈检查建筑垃圾消纳企业〉牵头，区级相关部门、各街道办事处、各园区管委会落实）

（5）加强对“两类企业”日常生产管理。（区住建局牵头，区级相关部门、各街道办事处、各园区管委会落实）

9.推动环保产业发展

加大政策支持力度，在环境监测、环保装备、环境咨询、深度治理等领域培育若干龙头企业。（生态环境分局牵头，区发改委、区科技局、区工信商务局配合，区级相关部门、各街道办事处、各园区管委会落实，区级相关部门、各街道办事处、各园区管委会落实）

### （三）开展专项行动

### 10.开展深度治理行动

（1）推动燃气锅炉实施低氮燃烧深度改造，持续推动燃煤锅炉淘汰，加强生物质锅炉监管，推进产业园区集中喷涂（钣喷）中心建设。（生态环境分局牵头，区发改委、区工信商务局、区交通局配合，区级相关部门、各街道办事处、各园区管委会落实）

（2）推动声环境质量改善。全面实现功能区声环境质量自动监测，合理划定噪声敏感建筑物集中区域，推动宁静小区建设。加大降噪先进技术、设备推广和噪声污染严重的落后工艺、设备淘汰力度。加强对建筑施工、工业生产、交通运输、社会生活等噪声污染的监督检查，加大噪声违法行为处罚力度，构建多部门齐抓共管、各层级上下协同的治理格局，推动解决噪声投诉重点问题。（生态环境分局牵头，区工信商务局、公安分局、区住建局、区城管执法局、区交通局配合，区级相关部门、各街道办事处、各园区管委会落实）

11.重污染天气应对行动

（1）依法依规开展重污染天气应对。进一步完善应急减排清单，明确应急减排措施，确保可操作、可监测、可核查。（生态环境分局牵头，区发改委、区工信商务局、区交通局、区住建局、区城管执法局、区水务局配合，区级相关部门、各街道办事处、各园区管委会落实）

（2）强化区域联防联控。符合重污染天气应急响应启动条件时，及时协调周边地区开展区域联防联控。（生态环境分局牵头，区级相关部门、各街道办事处、各园区管委会落实）

（3）实施涉气重点行业企业绩效分级差异化管控。提升重点行业绩效分级B级及以上和引领性企业占比，完成市上下达我市绩效评级工作任务。（生态环境分局牵头，区发改委、区财政局、区工信商务局、区住建局、区交通局、区城投集团、区城建集团配合，区级相关部门、各街道办事处、各园区管委会落实）

（4）推进未完成改造的涉气高耗能行业企业淘汰退出。（区发改委、生态环境分局、区工信商务局牵头，区数据和行政审批局、区城投集团、区城建集团配合，区级相关部门、各街道办事处、各园区管委会落实）

（5）开展企业环保绩效升级创A升B减C清D。2025年底前，辖区内的涉气重点企业环保绩效达到B级及以上水平。辖区评定为环保绩效最低等级水平的企业，由行业主管部门依法依规处置。（生态环境分局牵头，区发改委、区工信商务局、区住建局配合，区级相关部门、各街道办事处、各园区管委会落实）

（6）提升移动源监管能力水平。加强移动源环境监管能力建设，建设重型柴油车和非道路移动机械远程在线监控平台。（生态环境分局牵头，区级相关部门、各街道办事处、各园区管委会落实）

12.夏季臭氧应对行动

（1）持续推进达不到新排放标准的印刷、玻璃行业企业实施提标改造。（生态环境分局牵头，区发改委、区工信商务局、区城投集团、区城建集团配合，区级相关部门、各街道办事处、各园区管委会落实）

（2）夏防期抽查涉及喷涂汽修企业比例不低于60%。（区交通局牵头，生态环境分局配合，区级相关部门、各街道办事处、各园区管委会落实）

（3）污水处理场所排放的高浓度有机废气应单独收集处理；含VOCs有机废水储罐、装置区集水井（池）排放的有机废气应密闭收集处理。（生态环境分局牵头，区级相关部门、各街道办事处、各园区管委会落实）

（4）在工业企业、汽修、市政工程等方面集中开展低挥发性原辅材料源头替代工作。（生态环境分局牵头，区发改委、区交通局、区住建局、区水务局、区工信商务局、区城管执法局、区市场监管局配合，区级相关部门、各街道办事处、各园区管委会落实）

（5）夏防期重点时段协商重点涉气企业开展减排工作。（生态环境分局牵头，公安分局、区城管执法局、区工信商务局、区住建局、区交通局、区水务局配合，区级相关部门、各街道办事处、各园区管委会落实）

（6）开展恶臭异味扰民问题排查整治。投诉集中的工业园区、重点企业要安装运行在线监测系统。（生态环境分局〈工业企业恶臭异味治理〉，区城管局〈餐饮企业恶臭异味治理〉，区级相关部门、各街道办事处、各园区管委会落实）

（7）持续开展油气回收装置专项检查工作。（生态环境分局牵头，区工信商务局、区交通局配合，区级相关部门、各街道办事处、各园区管委会落实）

（8）持续开展打击取缔黑加油站点、流动加油车工作。（区工信商务局牵头，公安分局、区应急管理局、生态环境分局、区市场监管局、区交通局、区住建局配合，区级相关部门、各街道办事处、各园区管委会落实）

（9）严厉打击生产、销售不合格油品行为。对油库油品质量开展全覆盖抽检。提升货车、非道路移动机械中柴油抽测频次。（区市场监管局牵头，公安分局、生态环境分局、区交通局、区城管执法局、区住建局配合，区级相关部门、各街道办事处、各园区管委会落实）

（10）开展含挥发性有机物原辅材料达标情况联合检查。（区市场监管局牵头，区住建局、区城管执法局、公安分局、生态环境分局配合，区级相关部门、各街道办事处、各园区管委会落实）

13.面源综合治理行动

（1）强力推进城乡增绿扩容。2025年全区森林覆盖率达到14.98%。（区秦岭保护局牵头，区城管执法局、区住建局配合，区级相关部门、各街道办事处、各园区管委会落实）

（2）加强烟花爆竹禁售禁放管控。

强化烟花爆竹禁售禁放宣传，充分利用各种媒体开展宣传引导工作。（公安分局、区应急管理局牵头，区委宣传部、区融媒体中心、区委网信办、区委社会工作部、区市场监管局、生态环境分局、区住建局、区城管执法局、区教育局、区民政局、区卫生健康委、区消防救援大队配合，区级相关部门、各街道办事处、各园区管委会落实）

坚持依法禁售烟花爆竹，坚决打击非法生产、经营烟花爆竹的违法行为。（区应急管理局牵头，公安分局、区市场监管局、区城管执法局配合，区级相关部门、各街道办事处、各园区管委会落实）。

加大网络销售烟花爆竹侦测，发现线索及时移交应急管理部门，依法查处网络违法销售烟花爆竹行为，有力遏制线上违法销售势头。坚持依法禁放烟花爆竹，坚决打击非法运输、储存、燃放烟花爆竹的违法行为。（公安分局牵头，区应急管理局、区交通局、区市场监管局、区城管执法局、生态环境分局、邮政分公司配合，区级相关部门、各街道办事处、各园区管委会落实）。

（3）持续推动农业氨治理。主要农作物化肥、农药使用量实现负增长。推进化肥减量增效。推广低蛋白日粮技术，减少氨排放。畜禽养殖粪污资源化利用率达90%以上。（区农业农村局牵头，区科技局、生态环境分局配合，区级相关部门、各街道办事处、各园区管委会落实）

（4）加大餐饮油烟治理。利用餐饮油烟在线监测系统，强化日常监测监管，城市建成区全面禁止露天烧烤。（区城管执法局牵头，区级相关部门、各街道办事处、各园区管委会落实）

（5）强化露天焚烧管控。切实加强城市建成区范围内秸秆、垃圾、树叶、杂物等露天焚烧查处力度，严防因露天焚烧造成区域性重污染天气。（区城管执法局牵头，区级相关部门、各街道办事处、各园区管委会落实）

（6）严控不文明祭扫行为。（区民政局牵头，区级相关部门、各街道办事处、各园区管委会落实）

# 三、保障措施

（一）加强组织领导。持续提高政治站位，压紧压实生态环境“党政同责”主体责任，构建环境治理联动协作机制。立足大气污染防治实际，科学制定配套保障措施，切实巩固蓝天保卫战成果。（生态环境分局牵头，区级相关部门配合，区级相关部门、各街道办事处、各园区管委会落实）

（二）强化达标管理。制定全区年度空气质量改善进位计划，明确我区年度考核指标，建立我区日控月考体系，细化达标措施，实施动态管理。（生态环境分局牵头，区级相关部门配合，区级相关部门、各街道办事处、各园区管委会落实）

（三）强化执法监管。狠抓督察反馈问题整改落实，突出涉气污染源排查整治，强化重点领域多部门联合执法，严厉打击监测数据造假等违法犯罪行为，对弄虚作假的排污单位、第三方机构及其责任人，分别依法追究责任。对生态环境造成损害的单位和个人依法追究生态环境损害赔偿责任。（生态环境分局牵头，区级相关部门配合，区级相关部门、各街道办事处、各园区管委会落实）

（四）强化宣传监督。充分发挥主流媒体作用，加强对群众反映强烈问题和通报问题整改落实情况的监督抽查力度，及时发布相关信息，正确引导公众舆论。（区委宣传部牵头，区委网信办、生态环境分局配合，区级相关部门、各街道办事处、各园区管委会落实）

（五）加强组织实施。开展全民行动，动员社会各界广泛参与大气污染治理，持续改善空气质量。方案实施过程中要坚持依法行政，防范化解风险，确保平稳有序。（生态环境分局牵头，区级相关部门配合，区级相关部门、各街道办事处、各园区管委会落实）

附件：1.西安市临潼区大气污染治理专项行动2025年工作任务清单

2.2025年空气质量考核指标

附件

西安市临潼区大气污染治理专项行动2025年工作任务清单

| 序号 | 类别 | 重点任务 | 工作内容 | 具体措施 | 完成时限 | 牵头单位 | 配合单位 | 落实单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 能源消费结构调整 | 大力发展新能源和清洁低碳能源 | 积极发展非化石能源，2025年全区非化石能源占能源消费总量比重提高到20%以上，可再生能源发电装机占比提高到30%。增加外调电量保证用电安全，到2025年电能在终端能源消费中的比重提高到27%以上。 | 提高光伏在可再生能源装机增长中的比重，确保可再生能源发电装机占比提高到30%。 | 2025年12月底 | 区发改委 | 临潼供电分公司 | 区级相关部门各街道办事处各园区管委会 |
|  |  |  |  | 积极对接省发改委加大电力调度方面对西安市的支持力度，提升外调电比重。 | 全年 |  |  |  |
|  |  |  |  | 会同国网公司建立新能源接入红、黄、绿区预警信息发布机制，引导新能源建设布局、规模和时序。匹配分布式光伏建设和电网企业配电网建设计划，提升新能源消纳能力。 | 2025年12月底 |  |  |  |
| 2 |  | 持续加强煤炭消费总量控制 | 严禁新增煤电装机规模，加快推进煤炭消费总量消减，2025年底实现全区煤炭消费负增长。 | / | 全年 | 区发改委 | / | 区级相关部门各街道办事处各园区管委会 |
| 3 | 城市供热结构调整 | 持续优化供热运营模式 | 整合现有供热模式，实现供热管网互联互通、热源多能互补，合理调配使用全区供热资源。有计划实施地热能、空气源热泵、污水源热泵等多种新能源供热模式。 | 原则上全区不再新建燃气供热站，具备条件的新建小区、商业体推广使用地热能、空气源热泵、污水源热泵等清洁供暖技术。 | 全年 | 区住建局 | 区发改委 区财政局 资源规划分局 区水务局 区城投集团 区城建集团 | 区级相关部门各街道办事处各园区管委会 |
|  |  |  |  | 在2024年试点开展清洁供暖改造基础上，制定奖励政策，2025年我区至少完成1—2个可再生能源清洁供暖改造试点项目。 | 全年 |  |  |  |
| 4 |  | 大力发展清洁取暖方式 | 完成市上下达我区地热能供暖面积指标。新建居民住宅、商业综合体等必须使用清洁能源取暖。持续推进用户侧建筑能效提升改造、供热管网保温及智能调控改造。 | / | 全年 | 区住建局 | 区发改委 资源规划分局 区水务局 | 区级相关部门各街道办事处各园区管委会 |
| 5 | 产业发展结构调整 | 强化源头管控 | 严格落实国家和省、市产业规划、产业政策、生态环境分区管控、规划环评、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减等要求，积极推行区域、规划环境影响评价，新改扩建化工、石化、建材、有色等项目的环境影响评价应满足区域和规划环评要求。 | 所有新改扩建项目严格落实国家和省、市产业规划、产业政策、生态环境分区管控、规划环评等要求。 | 全年 | 生态环境分局 | / | 区级相关部门各街道办事处各园区管委会 |
|  |  |  |  | 严把项目环境准入关，新增涉气项目严格执行VOCs、NOx等主要污染物排放总量控制，实施等量替代审批和备案制度。 | 全年 |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 新、改、扩建项目严格落实各项准入要求，原则上采用清洁运输方式，对属于节能降碳工业重点领域的新建项目必须按照能效标杆水平建设。 | 全年 | 区发改委 区数据和行政审批局 | / | 区级相关部门各街道办事处各园区管委会 |
| 7 |  | 严格新、改、扩建涉气重点行业绩效评级限制条件 | 新改扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平。 | 严格审批手续，把好准入关。 | 全年 | 生态环境分局 | 区发改委 区工信商务局 | 区级相关部门各街道办事处各园区管委会 |
|  |  |  |  | 严格落实“三同时”制度，加强建设期间监管。 | 全年 |  |  |  |
| 8 |  | 依法依规淘汰落后产能 | 按照产业结构调整指导目录依规予以淘汰。 | 按照《产业结构调整指导目录》（2024年本），制定《2025年依法依规淘汰落后产能工作方案》。建立涉及淘汰类、限制类工艺和装备的企业清单，制定淘汰计划和退出计划，按期完成改造，淘汰任务。 | 2025年12月底 | 区工信商务局 | 区发改委 区应急管理局 区市场监管局 生态环境分局 | 区级相关部门各街道办事处各园区管委会 |
| 9 | 产业发展结构调整 | 加快推动产业结构升级 | 落实《关中地区产业结构调整实施方案》相关要求，用好“两重”“两新”相关政策。 | 支持限制类项目升级改造，逐步退出未完全升级改造限制类涉气行业工艺和装备，启动实施一批节能降碳改造升级项目：提升重点领域产能能效标杆水平比例。 | 2025年12月底 | 区发改委 区工信商务局 | 资源规划分局 生态环境分局 | 区级相关部门各街道办事处各园区管委会 |
|  |  |  | 2025年底前，完成全区工业涂装企业清洁生产审核及独立粉磨站超低排放改造。 | / | 2025年12月底 | 生态环境分局 | 区工信商务局 | 区级相关部门各街道办事处各园区管委会 |
| 10 | 交通运输结构调整 | 优化调整货运结构 | 落实《陕西省交通运输结构调整专项工作实施方案》相关要求。 | 推动打造清洁运输先行引领区，培育一批清洁运输企业。在水泥、物流园区推广新能源中重型货车，发展零排放货运车队。 | 2025年12月底 | 区交通局 | 区发改委 区工信商务局 市公安分局 生态环境分局 区城投集团 区城建集团 现代物流园管委会 | 区级相关部门各街道办事处各园区管委会 |
| 11 | 散煤治理工程 | 巩固清洁取暖成果 | 持续落实散煤治理财政资金长效运行补贴制度，适时对全区农村地区运行补助户进行动态调整，确保“煤改洁”用户稳定清洁取暖，进一步实现散煤动态清零。 | 以协同治理为重点，因地制宜、科学有序推广光伏+热泵取暖、太阳能等多能互补为支撑的清洁用能保障体系，不断提高农村地区清洁能源综合利用质效。 | 2025年 11月15日 前 | 区发改委 | 区财政局 区工信商务局 生态环境分局 区农业农村局 区市场监管局 | 区级相关部门各街道办事处各园区管委会 |
|  |  |  |  | 按照“补量不补钱”的原则，按照煤改洁补贴资金发放程序，督导相关片区及时向煤改洁用户兑付补贴资金，提升资金使用效率。 | 2025年 11月15日 前 |  |  |  |
|  |  |  |  | 对街办、片区散煤治理工作开展督导检查。 | 全年 |  |  |  |
| 12 |  |  | 全面提升建筑能效水平，加快既有农房节能改造。 | 在协同治理区加大宣传力度，鼓励农户自主实施既有建筑节能改造，涉及危房改造、抗震改造同步开展既有农房节能改造。 | 2025年 11月15日 前 | 区住建局 | 区发改委 | 区级相关部门各街道办事处各园区管委会 |
| 13 | 散煤治理工程 | 持续加强煤质监管 | 严格散煤加工、储运、销售、使用环节监管，取消禁燃区内散煤销售网点，禁止销售、使用原煤等高污染燃料。 | 建立健全散煤监管联动协查机制，加强对以直送、网络等销售方式流动销售散煤行为的监督检查。 | 全年 | 区市场监管局 | 区发改委 公安分局 区交通局 区工信商务局 区城管执法局 区民政局 生态环境分局 区农业农村局 | 区级相关部门各街道办事处各园区管委会 |
|  |  |  |  | 采暖季期间开展煤质专项检查，对已确定的清洁煤供应网点每月开展煤质抽检。对抽检发现经营不合格散煤行为的，依法处罚。 | 采暖季 |  |  |  |
| 14 |  | 全面推动秸秆综合利用 | 全面开展秸秆机械化还田利用，主要粮食作物实施机械化耕种收覆盖率稳定在89%以上，小麦秸秆留茬高度≤18cm，玉米秸秆留茬高度≤10cm，指导各涉农街办、园区每2～3年秋冬季1次，加快秸秆腐解；推进秸秆离田利用，支持协同治理区实施秸秆饲料化、基料化、肥料化利用项目6个，提高市场主体积极性。其他农业废弃物纳入农村生活垃圾处理体系焚烧处置。 | 推进秸秆离田利用，支持协同治理区县实施秸秆饲料化、基料化、肥料化利用项目，提高市场主体积极性。 | 全年 | 区农业农村局 | 区城管执法局 | 区级相关部门各街道办事处各园区管委会 |
|  |  |  |  | 其他农业废弃物纳入农村生活垃圾处理体系焚烧处置。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 各涉农街办、园区要结合区域实际加强对田间地头杂草、枯枝落叶等生物质的统一捡拾、收集、储运、处置。 | 全年 | / | / | 各涉农相关部门 相关街道办事处园区管委会 |
| 15 | 集聚提升工程 | 开展优质中小企业梯度培育，推动中小企业集聚发展、高质量发展 | 推进一批中小型传统制造企业转型升级、技改提升，引导中小企业按园区产业定位“入园进区”，打造创新型中小企业、“专精特新”中小企业集聚化集群化发展。 | 全年培育省级以上“专精特新”中小企业。 | 全年 | 区工信商务局 | 区发改委 区科技局 资源规划分局 生态环境分局 | 区级相关部门各街道办事处各园区管委会 |
|  |  |  |  | 开展传统行业技术改造，推动企业高质量发展。开展绿色制造名单创建，培育绿色工厂1个以上。 | 全年 |  |  |  |
| 16 | 车辆优化工程 | 持续优化和发挥城市建成区“绿波带”作用 | 深化数字交通、智慧交通建设，持续拓展延伸“绿波带”建设范围，进一步做好缓堵保畅工作。 | 持续拓展延伸“绿波带”建设范围。 | 全年 | 公安分局 | 区住建局 区交通局 | 区级相关部门各街道办事处各园区管委会 |
|  |  |  |  | 充分发挥“绿波带”建设作用，持续推进信号灯配时优化，减少重点区域主要路段早晚高峰车辆拥堵。 | 全年 |  |  |  |
|  |  |  |  | 区住建局在新建、改建道路时同步建设智能信号互联设备（信号灯），在道路交付时同步交付，打好“绿波带”建设基础。 |  |  |  |  |
| 17 |  | 建设新能源汽车应用示范标杆城市 | 大力建设充换电基础设施，以公共领域用车为重点推进新能源化。 | 大力建设充换电基础设施，全年新增或更新的公交车、出租车（含网约车）、垃圾清运车、轻型环卫车辆中，新能源或清洁能源车辆比例达到100%。 | 全年 | 区交通局 区发改委 | 区工信商务局 区财政局 公安分局 生态环境分局 区城管执法局 邮政分公司 区城投集团 铁路分公司 | 区级相关部门各街道办事处各园区管委会 |
|  |  |  |  | 全年新增或更新的物流配送车辆，新能源或清洁能源车辆比例不低于90%。 | 全年 |  |  |  |
|  |  |  |  | 邮政分公司负责新增或更新的轻型邮政快递，新能源或清洁能源车辆比例达到100%。 | 全年 |  |  |  |
|  |  |  |  | 邮政分公司积极推进“零排放”绿色物流货运车队建设，邮政、顺丰、京东、韵达、圆通、申通、中通、极兔等市内物流配送车队，基本实现纯电动化。 | 2025年12月底 |  |  |  |
| 18 |  | 持续推进老旧车辆及非道路移动机械淘汰 | 2025年底前，完成市上下达我区国三及以下排放标准柴油货车和国一及以下排放标准非道路移动机械淘汰任务。全区新能源和国六排放标准货车保有量占比不低于50%。 | 一季度完成年度任务达20%，二季度完成年度任务达50%，三季度完成年度任务达80%，四季度完成年度任务达100%。 | 全年 | 区交通局 公安分局 | 区发改委 区工信商务局 生态环境分局 区住建局 区城管执法局 | 区级相关部门各街道办事处各园区管委会 |
| 19 | 车辆优化工程 | 推广清洁化渣土车 | 2025年底前，所有在用渣土车完成新能源或国六排放标准替代。 | 一季度完成年度替代任务达20%，二季度完成年度替代任务达40%，三季度完成年度替代任务达70%，四季度完成年度替代任务达100%。 | 全年 | 区城管执法局 | 公安分局 区交通局 | 区级相关部门各街道办事处各园区管委会 |
| 20 |  |  | 2025年底前，所有在用商砼车完成新能源或国六排放标准替代。 | 一季度完成年度替代任务达20%，二季度完成年度替代任务达40%，三季度完成年度替代任务达70%，四季度完成年度替代任务达100%。 | 全年 | 区住建局 | 公安分局 区交通局 | 区级相关部门各街道办事处各园区管委会 |
| 21 |  | 推广新能源公务用车 | 全面推进公务用车新能源化替代。 | 全年新增或更新的公务用车中，新能源或清洁能源车辆比例不低于80%。 | 全年 | 区机关事务中心 | 区财政局 公安分局 | 区级相关部门各街道办事处各园区管委会各直属（派出）事业单位 |
| 22 |  | 强化非道路移动机械排放控制区管控 | 三环路（含）以内区域，禁止使用达不到国Ⅲ排放标准或者超过Ⅲ类烟度限值的非道路移动机械;三环路（不含）以外其他区域，禁止使用达不到国Ⅱ排放标准或者超过Ⅲ类烟度限值的非道路移动机械，具备条件的可更换国四及以上排放标准的发动机。 | 每季度组织一次专项执法检查，建立检查问题清单，依法查处。 | 全年 | 生态环境分局 | / | 区级相关部门各街道办事处各园区管委会 |
| 23 |  | 持续推进重点企业门禁系统建设 | 督促指导企业落实重污染天气重点行业绩效分级技术指南要求，2025年底前，日运输车辆10辆次及以上的企业全部安装门禁系统。 | 全面摸排日运输车辆10辆次及以上的企业，建立未安装门禁系统的企业清单。 | 2025年3月底 | 生态环境分局 | / | 区级相关部门各街道办事处各园区管委会 |
|  |  |  |  | 督导清单内的企业全部安装门禁系统。 | 2025年10月底 |  |  |  |
| 24 | 车辆优化工程 | 持续实施过境货车分流综合管控 | 严格落实《西安市人民政府办公厅关于印发西安市过境货车分流综合管控实施方案的通知》要求，引导过境货车向外环高速公路分流。 | 引导过境货车向外环高速公路分流。 | 全年 | 公安分局 | 区交通局 生态环境分局 | 区级相关部门各街道办事处各园区管委会 |
|  |  |  |  | 对货车驾驶员违反通行管理规定的，依法依规查处。 |  |  | 区交通局 | 区级相关部门各街道办事处各园区管委会 |
|  |  |  |  | 开展过境货车分流环境效益分析，每季度通报相关情况。 | 全年 | 生态环境分局 | 公安分局 区交通局 | 区级相关部门各街道办事处各园区管委会 |
| 25 |  | 加强在用机动车管理 | 在重点路段、区域对柴油车开展随机路检路查，加大货运、物流车辆污染治理力度，在集中停放地开展监督抽测。强化综合执法监管，实施多部门联合惩戒。 | 我区每月开展联合检查不少于6次，检查机动车数量不少于200辆次。 | 全年 | 生态环境分局 | 公安分局 区城管执法局 区交通局 | 区级相关部门各街道办事处各园区管委会 |
|  |  |  |  | 每月通报检查情况，督促相关单位做好落实整改。 | 全年 |  |  |  |
| 26 |  |  | 支持柴油货车进行污染治理。全面落实机动车排放检测/维护（I/M）制度。 | 生态环境分局严格落实排放检测制度，严把机动车排放检测复检关。 | 全年 | 生态环境分局 | 区交通局 区市场监管局 | 区级相关部门各街道办事处各园区管委会 |
|  |  |  |  | 区交通局对机动车排放性能维护（维修）站全面排查，并结合机动车排放检验机构排查等线索抽查其他维修机构。指导企业严格落实相关标准规范要求，按照操作流程如实、规范维修，将维修项目、零部件更换等信息完整准确上传至汽车维修电子健康档案系统。对不具备维修能力、未实际维修、伪造维修项目、拆除机动车污染控制装置等问题依法查处。 | 全年 |  |  |  |
|  |  |  |  | 生态环境分局对机动车检验机构全面检查、围绕出具虚假检验报告、出真不实检验报告、不符合机动车排放检验规范三种情形，重点排查预自放宽检验方法。不检验及未按标准要求检验直接出具检验报告、使用OBD“一键达标”等作弊装置、换车替检、篡改计算机记录结果，故意遮挡视频等问题，并依法查处，情节严重的通报市市场监管局依法取消其检验资质。 | 全年 |  |  |  |
|  |  |  |  | 生态环境分局采取双随机的方式，做到全覆盖检查。我区每季度要抽查检查全覆盖，形成检查清单。 | 全年 |  |  |  |
| 27 | 车辆优化工程 | 加强在用机动车管理 | 持续推进政府投资类项目、民生保障类项目以及重点区域土石方作业项目使用新能源、清洁能源车辆以及符合“双三标准”的非道路移动机械。 | 重污染Ⅱ级应急响应期间，保障类项目必须使用新能源、清洁能源车辆及国IV或新能源非道路移动机械。重污染I级应急响应期间，保障类项目必须使用新能源、清洁能源车辆，鼓励使用新能源非道路移动机械。 | 全年 | 区住建局 | 区交通局 区城管执法局 生态环境分局 区水务局 公安分局 | 区级相关部门各街道办事处各园区管委会 |
|  |  |  |  | 重点区域3公里范围内所有土石方作业项目必须使用清洁能源车辆以及符合“双三标准”的非道路移动机械。 | 全年 |  |  |  |
|  |  |  |  | 区城管执法局加强建筑垃圾清运车辆监管。 |  |  |  |  |
| 28 |  | 加强在用机动车管理 | 大力推进渣土车“阳光运输”。夏防期加严管控期间，夜间渣土车清运仅允许使用纯电动及国六排放标准车辆，重点区域1公里范围内，暂停夜间审批，纯电动渣土车除外；应急管控期间，暂停夜间审批，纯电动渣土车除外。 | 严格平台审批，抓好源头把关。 | 全年 | 区城管执法局 | 生态环境分局 公安分局 | 区级相关部门各街道办事处各园区管委会 |
|  |  |  |  | 加强督导检查力度，夏防期每周组织一次，从严查处违规车辆。 | 全年 |  |  |  |
|  |  |  |  | 对多次违规的渣土车企业拉入黑名单。 | 全年 |  |  |  |
| 29 | 扬尘治理工程 | 强化降尘量控制 | 持续加强扬尘污染管控考核，月度平均降尘量不高于5吨/月∙平方公里。 | 对各片区降尘量实施逐月监测排名，并考核通报。 | 全年 | 生态环境分局 | / | 区级相关部门各街道办事处各园区管委会 |
|  |  |  |  | 将月度排名情况纳入年度考核指标。 | 全年 |  |  |  |
| 30 |  | 加强道路扬尘管理 | 加强道路机械化清扫力度，确保城市主城区主次干道及主要入城道路积尘负荷监测稳定达到优级别。 | 严格城市道路保洁作业标准，实行机械化清扫、精细化保洁、地毯式吸尘、定时段清洗、全方位洒水的“五位一体”作业模式，从源头上防止道路扬尘。城市建成区道路机械化清扫率达到90%。执行《城市道路清扫保洁与质量评价标准（CJJ/T126-2022）》《防治城市扬尘污染技术规范（HJ/T393-2007）》，确保城市主城区主次干道及主要入城道路积尘负荷监测稳定达到优级别。 | 全年 | 区城管执法局 | 区交通局 生态环境分局 | 区级相关部门各街道办事处各园区管委会 |
| 31 | 扬尘治理工程 |  | 加强道路扬尘污染问题集中整治。 | 生态环境分局运用公共交通车辆走航和道路扬尘在线监测数据，强化道路扬尘实时监测，及时通报污染路段，督促相关单位加强道路保洁。每月对公共交通车辆走航排名后40名的路段进行公开通报，区城管执法局和区交通局同步开展集中整治。 | 全年 | 区城管执法局 区交通局 生态环境分局 | / | 区级相关部门各街道办事处各园区管委会 |
|  |  |  | 加强道路扬尘污染问题集中整治。 | 沙尘过境后3天内进行全域大冲洗，全面清洗公共设施、交通护栏、绿化隔离带等积尘浮尘，彻底清除护栏下和道牙石周边泥土，对辖区内楼宇进行外立面清洗和楼顶保洁，全面彻底清洗住宅小区阳台、楼顶积尘、企事业单位公共区域积尘，确保城市清洁全覆盖，减少道路源扬尘污染。 | 全年 | 区城管执法局 | 区住建局 区交通局 | 区级相关部门各街道办事处各园区管委会 |
|  |  |  |  | 依托国控、省控、街镇空气质量监测站，对PM10污染突出的区域，由生态环境分局统一调度，相关片区要立即对重点区域1公里范围内道路进行大冲洗。 | 全年 | / | / | 区级相关部门 各街道办事处 各园区管委会 |
| 32 |  |  | 严格易产生扬尘运输车辆监管。 | 严厉打击渣土车高尖抛洒、带泥上路、偷倒乱倒渣土、无建运资质渣土车（黑渣土车）等违法行为，对于查扣的车辆，依法依规进行处罚，对2次及以上违规行为的企业停业整顿。 | 全年 | 区城管执法局 | 区交通局 公安分局 | 区级相关部门各街道办事处各园区管委会 |
|  |  |  |  | 加强车辆冲洗，由清运项目负责对项目出入口沿线1公里范围内道路不间断冲洗、保湿。 | 全年 | 区城管执法局 | / | 区级相关部门各街道办事处各园区管委会 |
|  |  |  |  | 落实易造成粉尘逸散的砂石等运输车辆密闭运输要求，防止运输过程中出现抛撒滴漏及扬尘问题。 | 全年 | 区交通局 | 区城管执法局 公安分局 |  |
| 33 | 扬尘治理工程 | 加强道路扬尘管理 | 加强对城市公共区域、临时闲置建设用地、城区道路两侧和城区河道两侧裸露土地的硬化和绿化，对未及时清运的渣土实行高标准覆盖。 | 对城市连片裸露地面、废旧厂区等进行排查建档，明确硬化、绿化和覆盖等相关措施，明确责任单位。 | 全年 | 资源规划分局 | 区城管执法局 区住建局 区水务局 | 区级相关部门 各街道办事处 各园区管委会 |
|  |  |  |  | 加强城市及周边道路两侧裸土、长期闲置土地覆盖，黄土裸露的绿化用地及时绿化；半年未开工建设的建设工程项目用地及长期闲置土地、柴油货车停车场，土地使用权人和建设单位应当实施临时绿化或硬化。（在建工地范围内的柴油货车停车场硬化、绿化任务由区住建局负责；建筑垃圾清运项目范围内的柴油货车停车场硬化绿化任务由区城管执法局负责） | 全年 |  |  |  |
| 34 |  | 强化工地扬尘管控 | 持续推进扬尘在线监测系统建设，加强监测监管。 | 每季度更新《重点扬尘源名录》，实现工地扬尘在线监管全覆盖，与市智慧环保指挥中心联网。 | 全年 | 生态环境分局 | 区住建局 区城管执法局 区交通局 区水务局 | 区级相关部门 各街道办事处 各园区管委会 |
|  |  |  |  | 持续开展扬尘在线监测设备、点位质控，确保数据真实有效，对人为干扰工地扬尘在线监测数据行为，依法处理并纳入建筑市场信用惩戒体系。 | 全年 |  |  |  |
| 35 |  | 强化工地扬尘管控 | 加强施工项目扬尘精细化管控。实施A、B、C级差异化管理，全区各行业B级及以上标准工地占比不低于70%，重点区域3公里范围内所有工地应达到A级标准，不达标准的及时降级处理，区级行业主管部门实行驻场监管，整改完成并经审核达到A类标准后方可进行涉扬尘排放作业。 | 全面落实《西安市建筑工程施工扬尘八个方面加严管控40条措施工作指南》要求，强化洒水抑尘，增加作业车辆和机械冲洗次数，防止带泥行驶。 | 全年 | 区住建局 区城管执法局 区交通局 区水务局 | 公安分局 | 区级相关部门 各街道办事处 各园区管委会 |
|  |  |  |  | 全区施工工地实施A、B、C级差异化管理，重点区域3公里范围内所有工地应达到A级标准、按季度对评级结果动态更新。 | 全年 |  |  |  |
|  |  |  |  | 加强扬尘管控日常督导检查，对发现的问题组织相关辖区进行整改。重点区域3公里范围内达不到A级的工地，不达标准的及时降级处理。加强督导，辖区行业主管部门驻场监督整改。 | 全年 |  |  |  |
|  |  |  |  | 将扬尘管理工作不到位的不良信息移交区住建局纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的实行信用惩戒。 | 全年 |  |  |  |
|  |  |  |  | 施工项目发生二级及以上扬尘告警，施工单位要及时采取降尘、洒水管控措施，同时对项目周边道路进行大冲洗。 | 全年 |  |  |  |
| 36 | 扬尘治理工程 | 强化工地扬尘管控 | 进一步加强扬尘防治责任落实。建设单位和施工单位要建立健全扬尘污染防治工作责任制，制定施工、运输扬尘污染防治方案，落实扬尘污染防治措施。 | 住建、城管、交通、水务等部门每年应组织对行业内存在严重扬尘污染违法行为的单位开展扬尘污染防治专题培训班。 | 全年 | 区住建局 区城管执法局 区交通局 区水务局 | / | 区级相关部门 各街道办事处 各园区管委会 |
|  |  |  |  | 在当月被市级部门督导检查发现扬尘污染问题2次及以上的或被降级的项目工地、标段（分部），对建设单位和施工单位负责人进行集中培训。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 楼体施工时，外侧门窗洞口实现全密闭化作业。 | 全年 | 区住建局 | / | 区级相关部门 各街道办事处 各园区管委会 |
|  |  |  |  | 加强公路、铁路、轨道交通等线性施工工程扬尘管控，强化属地管理，责任落实。具备条件的线性工程试点开展分段全密闭施工。 | 全年 | 区交通局 区住建局 | / | 区级相关部门 各街道办事处 各园区管委会 |
| 37 | 扬尘治理工程 | 强化工地扬尘管控 | 持续强化施工工地扬尘监测信息化管控，加大惩处力度。 | 以降低PM10指标为导向建立动态管控机制，施工工地扬尘排放超过《施工扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）的立即停工整改。除沙尘天气影响外，PM10小时浓度连续3小时超过150微克/立方米时，暂停超过环境质量监测值2.5倍以上的施工工地作业。 | 全年 | 生态环境分局 | 区住建局 区城管执法局 区交通局 区水务局 | 区级相关部门 各街道办事处 各园区管委会 |
|  |  |  |  | 依托扬尘在线监测系统，每天对前一日核准的二级及以上扬尘告警项目（含两类企业），配合由市级行业牵头部门组织市区两级联合检查组，进行督导检查。对仍未落实《西安市建筑工程施工扬尘八个方面加严管控40条措施工作指南》实施停工（停产）整改。整改完成后经属地行业主管部门验收后方可复工复产。 | 全年 | 生态环境分局 | 区住建局 区城管执法局 区交通局 区水务局 | 区级相关部门 各街道办事处 各园区管委会 |
|  |  |  |  | 依据西安市大气污染联合暗访督查工作要求，配合市上核准的二级及以上工地扬尘报警问题作为暗访督查发现问题。 | 全年 | 生态环境分局 | 区住建局 区城管执法局 区交通局 区水务局 | 区级相关部门 各街道办事处 各园区管委会 |
| 38 |  | 加强物料堆场扬尘管控 | 加强铸造、铁合金、水泥、砖瓦、石灰、耐火材料、有色金属冶炼等行业物料堆场扬尘管控执法检查，督促责任单位问题整改。 | 配合更新西安市物料堆场管理责任清单。 | 2025年3月底 | 生态环境分局 | 区住建局 资源规划分局 区城管执法局 | 区级相关部门 各街道办事处 各园区管委会 |
|  |  |  |  | 每季度按照双随机制度开展执法检查，严格控制物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放。 | 全年 |  |  |  |
|  |  |  |  | 配合市上对粉粒类物料堆放场以及大型煤炭和矿石物料堆场，完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。 | 全年 |  |  |  |
|  |  |  |  | 严禁露天装卸作业和物料干法作业。 | 全年 |  |  |  |
| 39 | 扬尘治理工程 | 加强“两类企业”扬尘监管 | 加强日常监管，督促“两类企业”严格落实抑尘措施。 | 依托在线监管设备，对异常报警的“两类企业”进行现场督导检查，问题严重的依法立案查处。 | 全年 | 区住建局 | / | 区级相关部门 各街道办事处 各园区管委会 |
|  |  |  |  | 每季度组织一次专项执法检查，做到全覆盖，建立检查问题清单，依法查处。 | 全年 |  |  |  |
|  |  |  |  | 积极推动“两类企业”绩效升级，培育一批引领性企业，带动全区“两类企业”高水平发展。 | 全年 |  |  |  |
| 40 | 环保产业培育工程 | 推进环保产业培育 | 加大政策支持力度，在环境监测、环保装备、环境咨询、深度治理等领域培育若干龙头企业。多措并举治理环保领域低价低质中标乱象，营造公平竞争环境，推动产业健康有序发展。 | 加大政策支持力度，依托省内科研院所和大中型企业的专业力量，提升生态环保产业科技创新能力。 | 全年 | 生态环境分局 | 区发改委 区科技局 区工信商务局 | 区级相关部门 各街道办事处 各园区管委会 |
|  |  |  |  | 推动环保产业培育。 | 全年 |  |  |  |
|  |  |  |  | 各行业主管部门要做好行业指导工作。 | 全年 |  |  |  |
| 41 | 开展深度治理行动 | 推动燃气锅炉实施低氮燃烧深度改造 | 持续推进燃气锅炉低氮燃烧深度改造，氮氧化物排放浓度控制在30毫克/立方米以内。 | 在全区范围内，鼓励对氮氧化物排放浓度高于30毫克/立方米的燃气锅炉实施低氮燃烧深度改造。 | 2025年10月底 | 生态环境分局 | / | 区级相关部门 各街道办事处 各园区管委会 |
| 42 |  | 持续推动燃煤锅炉淘汰 | 开展全面排查，完善锅炉清单，覆盖全燃料种类、各行业领域、不同炉型。加强生物质锅炉监管，生物质锅炉采用专用锅炉，配套布袋等高效除尘设施，禁止掺烧煤炭、生活垃圾等其他物料。 | 对35蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉（含茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备、农产品加工等燃煤设施），发现一起，淘汰一起。 | 全年 | 生态环境分局 | / | 区级相关部门 各街道办事处 各园区管委会 |
|  |  |  |  | 推进整合小型生物质锅炉，淘汰城市建成区内生物质锅炉。 | 全年 |  |  |  |
| 43 | 开展深度治理行动 | 推进产业园区集中喷涂（钣喷）中心建设 | 新建家具制造、4S汽车产业园区同步建设集中喷涂（钣喷）中心。 | 加强源头审批，确保集中喷涂（钣喷）中心同时设计、同时施工、同时验收。 | 全年 | 生态环境分局 | 区发改委 区工信商务局 区交通局 | 区级相关部门 各街道办事处 各园区管委会 |
| 44 |  | 推动声环境质量改善。 | 全面实现功能区声环境质量自动监测，合理划定噪声敏感建筑物集中区域，推动宁静小区建设。 | 加大降噪先进技术、设备推广和噪声污染严重的落后工艺、设备淘汰力度。加强对建筑施工、工业生产、交通运输、社会生活等噪声污染的监督检查，加大噪声违法行为处罚力度，构建多部门齐抓共管、各层级上下协同的治理格局，推动解决噪声投诉重点问题。 | 全年 | 生态环境分局 | 区工信商务局 公安分局 区住建局 区城管执法局 区交通局 | 区级相关部门 各街道办事处 各园区管委会 |
| 45 | 重污染天气应对行动 | 依法依规开展重污染天气应对 | 进一步完善应急减排清单，明确应急减排措施，确保可操作、可监测、可核查，工业源清单要确保涉气企业全覆盖，含电厂、供暖锅炉、小微涉气企业等，移动源清单应包括道路移动源和非道路移动机械清单、涉大宗物料运输单位清单和货车白名单等。 | 每年对应急减排清单动态更新，确保涉气企业应纳尽纳。 | 全年 | 生态环境分局 | 区发改委 区工信商务局 区交通局 区住建局 区城管执法局 区水务局 | 区级相关部门 各街道办事处 各园区管委会 |
|  |  |  |  | 组织开展全区工业源应急减排清单抽查，抽查比例不低于20%，对核查不力的单位进行通报，进一步规范应急减排清单建设。 | 全年 |  |  |  |
| 46 |  | 强化区域联防联控 | 符合重污染天气应急响应启动条件时，及时协调咸阳市、渭南市、杨凌示范区等周边地市开展区域联防联控。 | 配合相关地市同步开展区域应急联动，发布预警，启动重污染天气应急响应。配合市上适时开展“三市一区”会商研判，协调“三市一区”统一预警级别，同步发布预警信息，同时启动和解除应急响应。 | 全年 | 生态环境分局 | / | 区级相关部门 各街道办事处 各园区管委会 |
| 47 |  | 提升移动源监管能力水平 | 加强移动源环境监管能力建设，建设重型柴油车和非道路移动机械远程在线监控平台。 | / | 全年 | 生态环境分局 | / | 区级相关部门 各街道办事处 各园区管委会 |
| 48 | 重污染天气应对行动 | 实施绩效分级差异化管控 | 深入开展“创A升B减C清D”活动，提升重点行业绩效分级B级及以上和引领性企业占比，聚焦重点涉气企业，兼顾企业数量和质量，推动重点行业头部企业、排放大户率先升级。 | 完成市上下达我区绩效评级工作任务。 | 2025年12月底 | 生态环境分局 | 区发改委 区财政局 区工信商务局 区住建局 区交通局 区城投集团 区城建集团 | 区级相关部门 各街道办事处 各园区管委会 |
|  |  |  | 开展企业环保绩效升级创A升B减C清D。 | 2025年底前，辖区内的涉气重点企业环保绩效达到B级及以上水平。辖区及开发区评定为环保绩效最低等级水平的企业，由行业主管部门依法依规处置 | 2025年12月底 | 生态环境分局 | 区发改委 区工信商务局 区住建局 |  |
|  |  |  | 强化差异化减排监测监管，规范各类企业差异化减排落实，提高差异化减排管控水平。 | 重污染应急期间，加大对企业差异化减排落实情况现场核查检查力度。 | 全年 | 生态环境分局 | 区发改委 区工信商务局 区住建局 区城管执法局 区交通局 区城投集团 区城建集团 |  |
| 49 | 夏季臭氧应对行动 | 推进提标改造 | 持续推进达不到新排放标准的印刷、玻璃行业企业实施提标改造。 | 全区印刷、玻璃企业开展一轮监督性抽测工作，监测企业数量比例不低于30%。 | 2025年3月底 | 生态环境分局 | 区工信商务局 | 区级相关部门 各街道办事处 各园区管委会 |
|  |  |  |  | 对不达标的企业进行提标改造。 | 2025年6月底 |  |  |  |
| 50 |  | 开展夏防期汽修企业专项治理行动 | 针对汽修企业开展专项执法检查行动，夏防期抽查涉及喷涂汽修企业比例不低于60%。 | 对照《汽车维修业污染防治技术规范 （DB61/T1261—2019）》和《西安市汽修维修业喷烤漆“红黄牌”警示管理办法》，对废气处理设施运行不规范、露天喷涂、活性炭更换不及时等问题的汽修企业进行整治。夏防期抽查涉及喷涂汽修企业比例不低于60%。 | 全年 | 区交通局 | 生态环境分局 | 区级相关部门 各街道办事处 各园区管委会 |
|  |  |  |  | 对完成源头替代和VOCs末端深度治理的汽修企业纳入豁免清单。 | 全年 |  |  |  |
| 51 | 夏季臭氧应对行动 | 全面推进VOCs综合治理 | 强化涉VOCs工业企业的监督管理。 | 开展全区涉VOCs处理工艺重点行业专项帮扶工作。 | 2025年4月底 | 生态环境分局 | / | 区级相关部门 各街道办事处 各园区管委会 |
|  |  |  |  | 污水处理厂所排放的高浓度有机废气应单独收集处理；含VOCs有机废水储罐、装置区集水井（池）排放的有机废气应密闭收集处理。 | 2025年5月底 |  |  |  |
|  |  |  |  | 企业开停工、检维修期间，按照要求及时收集处理退料、清洗、吹扫等作业产生的VOCs废气。 | 全年 |  |  |  |
| 52 |  | 优化含VOCs原辅材料和产品结构 | 严格控制生产和使用高VOCs含量的涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂等建设项目。坚持应替尽替原则，在工业企业、汽修、市政工程等方面集中开展低挥发性原辅材料源头替代工作，强化源头治理，减少挥发性有机物排放。 | 区数据和行政审批局按职责权限负责高VOCs含量的涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂等项目立项审批。 | 全年 | 生态环境分局 | 区发改委 区数据和行政审批局 区交通局 区工信商务局 区住建局 区城管执法局 区水务局 区市场监管局 | 区级相关部门 各街道办事处 各园区管委会 |
|  |  |  |  | 区交通局负责组织持续推进汽修企业水性面漆源头替代，2025年12月底前含喷涂工艺的汽修企业面漆全部实现水性涂料替代。 | 2025年12月底 |  |  |  |
|  |  |  |  | 区住建局、区交通局、区城管执法局、区水务局分工负责在房屋建筑和市政工程中，全面推广使用低VOCs含量涂料和胶粘剂；除特殊功能要求外的室内地坪施工、室外构筑物防护和城市道路交通标志使用低VOCs含量涂料。 | 全年 |  |  |  |
|  |  |  |  | 持续推进汽车整车制造、工业涂装、包装印刷、汽车零部件、工程机械、钢结构等行业开展低挥发性原辅材料源头替代工作，做到“应替尽替”。 | 全年 | 区工信商务局 | 生态环境分局 区发改委 区交通局 区住建局 区城管执法局 区水务局 区市场监管局 | 区级相关部门 各街道办事处 各园区管委会 |
| 53 | 夏季臭氧应对行动 | 推进重点时段协商重点涉气企业减排 | 夏防期间，重点时段协商重点涉气企业开展减排工作。 | 3月底前，石化、化工企业提前制定全年开停车、检维修计划，并向生态环境分局报告，在确保安全的前提下，尽可能不在臭氧污染高发时段（5月至9月）及（12月至次年1月）安排全厂开停车、装置整体停工检修和储罐清洗作业。 | 2025年3月底 | 生态环境分局 | 公安分局 区城管执法局 区工信商务局 区住建局 区交通局 区水务局 | 区级相关部门 各街道办事处 各园区管委会 |
|  |  |  |  | 组织全区相关行业企业合理制定错时施工计划。结合夏季空气质量趋势预测情况，引导辖区相关涉气工业企业合理调整涉VOCs排放作业时段；引导全区给排水管道工程、大中型装修工程、外立面改造工程、道路画线作业、道路沥青铺设作业，加油站、汽修等作业中涉及VOCs排放的工序合理安排施工时间。 | 夏防期 |  |  |  |
| 54 |  | 加强恶臭异味污染治理 | 开展工业企业恶臭异味扰民问题排查整治。投诉集中的工业园区、重点企业要安装运行在线监测系统。 | 2025年3月底前，结合近3年信访投诉情况，开展工业企业恶臭异味扰民问题排查，5月底前完成对发现问题的整治。 | 2025年5月底 | 生态环境分局 | 区城管局 | 区级相关部门 各街道办事处 各园区管委会 |
|  |  |  |  | 结合近3年信访投诉情况，5月底前对投诉集中的工业园区、重点企业要安装运行在线监测系统。 | 2025年5月底 |  |  |  |
| 55 |  | 加强油气回收监管 | 突出油气回收监管，持续开展储油库、油罐车、加油站油气回收装置专项检查工作，减少油气逸散。 | 组织加油站、储油库、油罐车企业开展自查。 | 2025年4月底 | 生态环境分局 | 区工信商务局 区交通局 | 区级相关部门 各街道办事处 各园区管委会 |
|  |  |  |  | 开展一次储运销环节油气回收专项执法检查。 | 2025年4月底 |  |  |  |
|  |  |  |  | 开展储油库企业LDAR监督性检测。 | 2025年6月底 |  |  |  |
| 56 | 夏季臭氧应对行动 | 打击黑加油站点 | 持续开展打击取缔黑加油站点、流动加油车工作，依法打击成品油违法经营行为，进一步规范成品油市场经营秩序。严格查处未取得危险化学品经营许可证从事危险化学品经营的违法经营活动。 | 常态化开展黑加油站点、流动加油车治理行动，依法打击成品油违法经营行为，规范成品油市场经营秩序。根据省、市成品油经营秩序整治工作安排部署，适时开展专项行动。 | 全年 | 区工信商务局 | 公安分局 区应急管理局 生态环境分局 区市场监管局 区交通局 区住建局 | 区级相关部门 各街道办事处 各园区管委会 |
|  |  |  |  | 排查纠治未按计划完成三次油气回收治理和地下油罐防渗改造的加油站。 | 全年 |  |  |  |
| 57 |  | 持续开展油品质量检查 | 严格执行汽柴油质量标准，对全区加油站销售的油品进行监督抽查，严厉打击生产、销售不合格油品行为。对全区流通环节油库油品质量开展全覆盖抽检。提升货车、非道路移动机械中柴油抽测频次，对发现的线索进行溯源，严厉追究相关生产、销售、运输者主体责任。 | 对全区流通环节油库油品质量开展全覆盖抽检。 | 全年 | 区市场监管局 | 公安分局 生态环境分局 区交通局 区城管执法局 区住建局 | 区级相关部门 各街道办事处 各园区管委会 |
|  |  |  |  | 全年抽检车用燃油不少于80批次，确保全区加油站抽检全覆盖。 | 全年 |  |  |  |
|  |  |  |  | 对柴油货车及非道路移动机械开展油箱内油品抽验，全年抽验车用燃油不少于10批次。 | 全年 |  |  |  |
|  |  |  |  | 对发现的非标油问题线索进行追溯，查处劣质油品存储销售集散地和生产加工企业。 | 全年 |  |  |  |
|  |  |  |  | 加强城市间合作，开展联合执法，从源头杜绝假劣油品。 | 全年 |  |  |  |
| 58 |  | 开展含挥发性有机物原辅材料达标情况联合检查 | 严格落实多部门联合执法机制，坚持市区两级联动，突出抓好相关产品生产、销售、使用环节挥发性有机物含量限值执行情况的监督检查，彻底纠治原辅材料不达标问题。 | 采取市区两级联动方式，开展一次多部门联合执法行动，严格执行涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂挥发性有机物含量限值标准，及时发现问题，抓好整改落实。 | 2025年5月底 | 区市场监管局 | 区住建局 区城管执法局 公安分局 生态环境分局 | 区级相关部门 各街道办事处 各园区管委会 |
|  |  |  |  | 组织开展常态原辅材料监测检查，全年不少于10批次。臭氧高发季节加大检测频次。 | 全年 |  |  |  |
|  |  |  |  | 及时曝光不合格产品，并追溯其生产、销售、进口、使用企业，依法追究责任。 | 全年 |  |  |  |
| 59 | 面源综合治理行动 | 强力推进城乡增绿扩容 | 到2025年，全区森林覆盖率达到14.98。 | / | 全年 | 区秦岭保护局 | 资源规划分局 区水务局 区住建局 | 区级相关部门 各街道办事处 各园区管委会 |
| 60 |  | 加强烟花爆竹禁售禁放管控 | 强化烟花爆竹禁售禁放宣传，充分利用各种媒体开展宣传引导工作，及时向广大群众发出倡议，凝聚全区上下禁售禁放的共识共为。 | 梳理因储存、燃放烟花爆竹造成严重火灾、重大人员伤亡和公共安全危害的反面典型案例，加大警示曝光，引导群众认清危害自觉参与烟花爆竹禁售禁放。2025年3月底前曝光一批反面典型案例。 | 全年 | 公安分局 | 区应急管理局 | 区级相关部门 各街道办事处 各园区管委会 |
|  |  |  |  | 做好学校层面的宣传动员。鼓励引导全区中小学生遵守我区关于禁售禁放烟花爆竹的相关规定，争做禁燃禁放烟花爆竹的小小践行者、宣传员和监督员。 | 全年 | 区教育局 | / | 区级相关部门 各街道办事处 各园区管委会 |
|  |  |  |  | 统筹推进各街道做好社区（村）宣传动员。倡导广大居民群众积极响应政府号召，坚决向违规销售、购买、燃放烟花爆竹行为说“不”，在全区范围内营造推动大气环境质量持续好转的浓厚氛围。 | 全年 | 区委社会工作部 | / | 各街道办事处 各园区管委会 |
|  |  |  |  | 做好物业管理层面的宣传动员。加强对居民、业主的宣传教育引导，切实将禁售禁放宣传工作做到广泛、全面、无死角。 | 全年 | 区住建局 | / | 各街道办事处 各园区管委会 |
| 61 |  |  | 坚持依法禁售烟花爆竹，坚决打击非法生产、经营烟花爆竹的违法行为。 | 10月1日前，制定烟花爆竹禁售管控方案。 | 2025年10月1日前 | 公安分局 | 区应急管理局 区市场监管局 区城管执法局 | 各街道办事处 各园区管委会 |
|  |  |  |  | 加大农村地区、城乡结合部、废旧工厂、工棚以及仓库等场所违法储存、销售烟花爆竹检查力度，提升违法销售打击威慑力，坚决杜绝违规生产加工烟花爆竹小作坊、黑窝点，杜绝非法存储、销售烟花爆竹违法行为，消除安全生产隐患。 | 全年 | 区应急管理局 | 公安分局 区市场监管局 区城管执法局 | 区级相关部门 各街道办事处 各园区管委会 |
|  |  |  |  | 严查沿街商户销售、流动摊贩兜售行为，严厉打击违规售卖烟花爆竹违法行为。 | 全年 |  |  |  |
|  |  |  |  | 加大网络销售烟花爆竹侦测，发现线索及时移交区应急管理局，依法查处网络违法销售烟花爆竹行为，有力遏制线上违法销售势头。 | 全年 | 公安分局 | 区应急管理局 区市场监管局 | 区级相关部门 各街道办事处 各园区管委会 |
| 62 | 面源综合治理行动 | 加强烟花爆竹禁售禁放管控 | 坚持依法禁放烟花爆竹，坚决打击非法运输、储存、放烟花爆竹的违法行为。 | 10月1日前，制定烟花爆竹非法运输、储存、燃放管控方案；相关区级部门制定行业管控方案。 | 2025年10月1日前 | 公安分局 | 区委社会工作部 区交通局 区城管执法局 区市场监管局 区民政局 邮政分公司 | 区级相关部门 各街道办事处 各园区管委会 |
|  |  |  |  | 加大高速路口、国省干道以及进入市区主要路口的盘查力度，严厉打击违法运输烟花爆竹行为，严防销售往邻省的烟花爆竹车辆从我区过境时提前卸货、分散转运、隐蔽储藏等行为。 | 全年 | 公安分局 | 区交通局 | 区级相关部门 各街道办事处 各园区管委会 |
|  |  |  |  | 从12月21日起，聚焦元旦、春节、元宵节等重点时段，集中开展烟花爆竹禁放专项治理行动，强化值班值守、加大调度指挥、严格巡查检查，加强重点区域管控应对，坚决杜绝集中、连片燃放情况。 | 2025年12月底 | 公安分局 | 区应急管理局 区市场监管局 区城管执法局 生态环境分局 | 区级相关部门 各街道办事处 各园区管委会 |
|  |  |  |  | 10月底前，发布烟花爆竹禁售禁放公告，依据划定的禁售禁放区域和相关市级部门工作方案，制定区域工作方案、重点时段管控方案、重点区域管控方案、有奖举报和有奖回收工作方案。 | 2025年10月底 | 公安分局 | 区应急管理局 区市场监管局 区城管执法局 生态环境分局 区交通局 | 区级相关部门 各街道办事处 各园区管委会 |
| 63 | 面源综合治理行动 | 持续推动农业氨治理 | 推进化肥减量增效。 | 农作物测土配方施肥覆盖率保持在90%以上，主要农作物化肥、农药使用量实现负增长。 | 2025年12月底 | 区农业农村局 | 区科技局 生态环境分局 | 区级相关部门 各街道办事处 各园区管委会 |
|  |  |  | 推广低蛋白日粮技术，减少氨排放。鼓励生猪、家禽养殖场实施圈舍、粪污输送、存储及处理设施封闭改造。 | 规模化养殖场全面推行畜禽粪污资源化利用台账制度，强化日常监督指导。到2025年底，畜禽养殖粪污资源化利用率达90%以上。 | 2025年12月底 |  |  |  |
| 64 |  | 加大餐饮油烟治理 | 持续排查整治餐饮油烟、露天烧烤等方面的违法排放问题，强化日常监测监管，进一步提高餐饮油烟治理水平。城市建成区全面禁止露天烧烤。 | 1000平方米以上餐饮单位（含机关、企事业单位1000平方米以上食堂）全部安装在线监测装置并联网。利用餐饮油烟在线监测系统，强化日常监测监管。 | 全年 | 区城管执法局 | / | 区级相关部门 各街道办事处 各园区管委会 |
|  |  |  |  | 加大城市建成区露天烧烤执法检查力度，发现问题依法查处，每季度通报一次。 | 2025年12月底 |  |  |  |
|  |  |  |  | 市级部门每半年开展不少于一次大专院校、中小学、幼儿园食堂联合检查，各片区开展不少于一轮大专院校、中小学、幼儿园食堂监督检查。 | 全年 |  | 生态环境分局 区教育局 |  |
| 65 |  | 强化露天焚烧管控 | 切实加强城市建成区范围内秸秆、垃圾、树叶、杂物露天焚烧查处力度，强化相关街办、园区主体责任，建立重点区域网格化监管制度，在重点时段开展专项巡查，严防因露天焚烧造成区域性重污染天气。 | 加强城市建成区垃圾、树叶等废弃物焚烧管控，加大依法查处力度。 | 全年 | 区城管执法局 | / | 区级相关部门 各街道办事处 各园区管委会 |
|  |  |  |  | 加强网格化管理，夯实三级网格责任，强化日常巡查监管。 | 全年 | 生态环境分局 | / | 区级相关部门 各街道办事处 各园区管委会 |
|  |  |  |  | 优化烟火监控平台报警处置流程，实施24小时火情值守及半小时处置工作机制，坚决遏制露天焚烧行为。 | 全年 |  |  |  |
|  |  |  |  | 严格落实《关于针对露天焚烧行为实施财政资金扣缴及考核问责暂行规定》，加大露天焚烧处罚力度。 | 全年 |  |  |  |
|  |  |  |  | 突出“三夏”“三秋”重点时段，强化属地责任，2025年生物质露天焚烧火点数同比下降，对火点反弹的街办、园区按照相关程序进行追责问责。 | 全年 |  |  |  |
|  |  |  |  | 以街道、村组为单元，组建巡查队伍，对各自辖区内焚烧垃圾、树叶等废弃物情况进行巡查检查，对发现的焚烧垃圾、树叶等废弃物进行及时处置。 | 全年 | 区级相关部门 各街道办事处 各园区管委会 | / |  |
| 66 | 面源综合治理行动 | 严控不文明祭扫行为 | 加强宣传引导，有效管控全区殡葬服务机构纸扎物品的焚烧行为，积极倡导市民文明祭祀。 | 强化统筹部署和职责分工，压实属地责任，严格落实绿色环保祭祀工作要求。 | 全年 | 区民政局 | / | 区级相关部门 各街道办事处 各园区管委会 |
|  |  |  |  | 抓实宣传工作，倡导广大群众通过鲜花祭扫、植树祭扫、网络祭扫、家庭追思会、社区公祭等文明祭祀形式。 | 全年 |  |  |  |
|  |  |  |  | 加强祭祀用品焚烧及烟花爆竹燃放管控工作，发现露天焚烧行为及时劝阻。 | 全年 |  |  |  |
| 67 | 保障 措施 | 加强组织领导 | 坚持和加强党对大气污染防治工作的全面领导，我区对本区域空气质量负总责。要加强统筹协调，做好调度评估，将空气质量改善目标完成情况作为深入打好污染防治攻坚战成效考核的重要内容。各区级部门要协同配合落实任务分工，出台政策时统筹考虑空气质量持续改善需求。 | 严格落实重点区域网格包抓机制。加密做实网格管理，充分发挥好镇（街）在 大气污染治理中“多功能”战斗队作用，形成条块结合、协同联动、分类施策、齐抓共管的管控格局，提高重点区域环境监管效能。 | 全年 | 生态环境分局 | 区级相关部门 | 各街道办事处 各园区管委会 |
| 68 |  | 强化政策支撑 | 按照市级财政资金分配办法，做好相关资金保障工作。落实农村地区煤改洁用户运行费用补贴政策。落实我省电价政策，完善气价、热价管理机制。落实排污权、碳排放权等交易机制，实施企业环境信用评价制度。做好做实大气污染防治类项目储备，积极争取中央、省、市级资金支持。 | 加大资金支持力度，按照市级财政资金分配办法，做好相关资金保障工作。 | 全年 | 区财政局 | 区级相关部门 | 各街道办事处 各园区管委会 |
|  |  |  |  | 持续加大农村清洁取暖补贴力度，积极筹措补助资金，及时向煤改洁用户兑付补贴资金，提升资金使用效率。 | 全年 | 区发改委 | 区财政局 | 区级相关部门 各街道办事处 各园区管委会 |
|  |  |  |  | 严格落实我省节能环保电价政策，全面清理高耗能、高污染行业电价优惠政策，对淘汰类和限制类企业用电执行差别电价政策。落实我省电价政策，完善气价、热价管理机制，积极落实能源合同管理服务模式，降低清洁能源供应成本。 | 全年 |  | 区工信商务局 资源规划分局 区市场监管局 | 区级相关部门 各街道办事处 各园区管委会 |
|  |  |  |  | 积极争取中央和我省生态环境保护专项资金，推进重大涉气项目储备和建设，各区县、开发区和市级相关部门积极谋划重点工程和项目。 | 全年 | 生态环境分局 | 区财政局 区级相关部门 | 区级相关部门 各街道办事处 各园区管委会 |
|  |  |  |  | 落实排污权、碳排放权等交易机制。严格落实企业环境信用评价制度，重点将污染物排放总量大、环境风险高、生态环境影响大的企业，纳入环境信用评价范围，环保诚信企业和良好企业在申请环保专项资金或者其他补助资金时，予以积极支持。 | 全年 |  | 区工信商务局 资源规划分局 | 区级相关部门 各街道办事处 各园区管委会 |
| 69 | 保障 措施 | 强化达标管理 | 配合制定全区年度空气质量改善进位计划，明确我区年度考核指标，建立我区日控月考体系，细化达标措施，实施动态管理。 | 制定全区年度空气质量改善进位计划并报区委、区政府，定期向区人大常委会报告进展情况。 | 全年 | 生态环境分局 | / | 区级相关部门 各街道办事处 各园区管委会 |
|  |  |  |  | 明确我区年度考核指标，建立日控月考体系，及时通报情况，推动工作。 | 全年 |  |  |  |
| 70 |  | 强化执法监管 | 持续加大执法监管力度，用好“一单三罚”工作制度。狠抓督察反馈问题整改落实，突出涉气污染源排查整治，强化重点领域多部门联合执法，严厉打击监测数据造假等违法犯罪行为，对弄虚作假的排污单位、第三方机构及其责任人，分别依法追究责任。对生态环境造成损害的单位和个人依法追究生态环境损害赔偿责任。 | 抓好中央生态环境保护督察和省生态环境保护督察反馈问题整改落实。 | 全年 | 生态环境分局 | 区级相关部门 | 区级相关部门 各街道办事处 各园区管委会 |
|  |  |  |  | 聚焦重点区域、重要站点，全面排查涉气污染源，加快完成整治提升。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 用好“一单三罚”工作制度，完善“行刑衔接”机制。重点领域实施多部门联合执法，重点查处无证排污或不按证排污、旁路偷排、未安装或不正常运行治污设施、超标排放、弄虚作假等行为。 |  |  |  |  |
| 71 | 保障 措施 | 强化宣传监督 | 充分发挥主流媒体作用，加大大气污染治理力度，创新宣传方式，做好正面引导。加强对群众反映强烈问题的监管，加大对通报问题整改落实情况的监督抽查力度，及时发布相关信息，正确引导公众。 | 定期在西安日报、西安广播电视台等主流媒体宣传大气污染治理专项行动各项工作开展情况，加强正面引导。密切关注相关舆情，及时回应群众关切，做好舆情引导工作。 | 全年 | 区委宣传部 | 区委网信办 生态环境分局 | 区级相关部门 各街道办事处 各园区管委会 |
|  |  |  |  | 回顾年度工作亮点、先进人物和事迹，通过公众号等平台开展系列宣传活动。对突出问题通过西安广播电视台跟踪报道，推动整改落实。 | 全年 |  |  |  |
| 72 |  | 加强组织实施 | 本方案自印发之日起一个月内，我区要出台本辖区实施方案。开展全民行动，动员社会各界广泛参与大气污染治理，持续改善空气质量。方案实施过程中要坚持依法行政，防范化解风险，确保平稳有序。 | 我区和各区级部门要细化大气污染治理专项行动2025年年度方案，区级相关部门要围绕重点任务形成专项工作方案，报生态环境分局备案。 | / | 生态环境分局 | 区级相关部门 | 区级相关部门 各街道办事处 各园区管委会 |
|  |  |  |  | 进一步加大“陕西省公民蓝天公约”宣传力度，积极倡导全民自觉践行，推动公众参与大气污染治理。完善举报奖励机制，运用好“西安生态随手拍”，动员公众对大气环境违法行为进行举报。每季度通过网站等公开渠道，对典型违法案例进行曝光，发挥警示作用。 | 全年 | 生态环境分局 | 区委宣传部 区融媒体中心 | 区级相关部门 各街道办事处 各园区管委会 |

附件2

2025年空气质量考核指标

| 区县、开发区 | 优良天数指标 | PM2.5浓度指标 |
| --- | --- | --- |
| 临潼区 | 268 | 40 |

西安市临潼区人民政府办公室                                     2025年4月30日印发