附件1

临潼区精神卫生综合管理试点工作进度表

| 一级 指标 | 二级指标 | 实 施 进 度 |  |  | 牵头单位 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015年 | 2016年 | 2017年 |  |  |
| 1.完善精神卫生综合管理试点工作机制 | 1.1制定《精神卫生综合管理试点工作实施方案》。 | 制定精神卫生综合管理试点工作实施方案及考评细则。 | 对试点工作开展评估，2次/年。 | 6月之前整改和提升试 点工作，开展总结评估。 | 区 卫 计 局 | 各街办，区综治办、民政局、残联、人社局、公安分局 |
|  | 1.2成立精神卫生综合管理试点工作领导小组。 | 成立区级领导小组，召开动员会。 | 召开试点工作领导小组会议。 | 召开试点工作领导小组会议。 |  |  |
|  | 1.3街办成立精神卫生综合管理小组。 | 50%的街办建立，且定期召开工作会议。 | 60%的街办建立，且定期召开工作会议。 | 70%的街办建立，且定期召开工作会议。 |  |  |
|  | 1.4将精神卫生综合管理试点工作纳入综治考评内容。 | 定期开展考评工作。 | 定期开展考评工作。 | 定期开展考评工作。 |  |  |
|  | 1.5患者检出率（以严重精神障碍信息系统内数据为准）。 | 3.5‰ | 3.8‰ | 4.0‰以上 |  |  |
|  | 1.6患者管理率（以严重精神障碍信息系统内数据为准）。 | 60% | 70% | 80%以上 |  |  |
|  | 1.7患者治疗率（以严重精神障碍信息系统内数据为准）。 | 60% | 65% | 70%以上 |  |  |
| 2.加强精神卫生服务体系建设 | 2.1建立市、区二级精神卫生专业机构间及与基层医疗机构间的双向转诊制度。 | 制定双向转诊制度和双向转诊流程，规范转诊机制。 | 双向转诊率≥60%。 | 双向转诊率≥80%。 | 区 卫 计 局 |  |
|  | 2.2区级精神卫生专业机构对基层医疗卫生机构实施分片包干指导责任制，实现精神专科医师与基层精防人员的服务衔接。 | 建立点对点技术支持。 | 规范和完善点对点技术支持工作，辖区内覆盖率达到80%。 | 规范和完善点对点技术支持工作，辖区内覆盖率达到100%。 |  |  |
|  | 2.3开展心理健康促进机构建设。 | 开设心理门诊，并配备专业心理咨询师。 | 开设心理门诊，心理咨询师持证上岗率达60%。 | 开设心理门诊，心理咨询师持证上岗率达100%。 |  |  |

| 一级 指标 | 二级指标 |  | 实 施 进 度 |  |  | 牵头 单位 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015年 | 2016年 | 2017年 |  |  |
| 3.加强个案管理 | 3.1对病情不稳定患者进行个案管理。 |  | 街办逐人建立“精神卫生综合管理小组，”卫生部门建立个案管理专业团队，对易肇事祸患者开展个案管理。 | 个案管理率达80%。 | 个案管理率达100%。 | 区综治办、卫计局 | 各街办，民政局、公安分局 |
| 4.加强精神康复体系建设 | 4.1区精神卫生专业机构开设康复科。 |  | 区精神卫生专业机构力争开设康复科，并按要求开展患者康复工作。 | 做好精神卫生康复科建设，开展康复工作。 | 精神卫生专业机构开设并按要求开展康复工作。 | 区 卫 计 局 | 各街办，区残联 |
|  | 4.2街办建设社区康复机构。 |  | 社区精神康复机构覆盖率达15%以上。 | 社区精神康复机构覆盖率达25%以上。 | 社区精神康复机构覆盖率达30%以上。 |  |  |
| 5.加强医疗救助保障体系建设 | 5.1完善困难精神障碍患者救治安置制度。 |  | 制定相关文件，制定流程，明确救助金使用办法。 | 督导实施情况，1次/年。 | 督导实施情况，1次/年。 | 区民政局、人社局、残联、卫计局 | 各街办，区财政局 |
|  | 5.2民政、残联救治救助。 |  | 加大对城市低保、农村五保户患者的生活和医疗救助力度。 | 贫困患者救治救助率达到50%。 | 贫困患者救治救助率达到80%。 |  |  |
| 6.精神卫生工作队伍建设 | 6.1加强精防机构建设 |  | 区精防办不少于2人，基层医疗卫生机构精防人员至少1人。 | 区精防办不少于3人，基层医疗卫生机构精防人员至少2人。 | 区精防办不少于5人，基层医疗卫生机构精防人员至少2人。 | 区 卫 计 局 | 各街办，区人社局、财政局 |
|  | 6.2开展基层临床医师增加精神科资质培训。 |  | 精防医师参加上级培训每年不少于2次，其他精防人员按照上级要求参加培训。 | 精防医师参加上级培训每年不少于2次，其他精防人员按照上级要求参加培训。 | 精防医师参加上级培训每年不少于2次，其他精防人员按照上级要求参加培训。 |  |  |
|  | 6.3开展精防人员培训。 |  | 每年至少对辖区基层精防办人员进行2次培训。 | 每年至少对辖区基层精防办人员进行2次培训。 | 每年至少对辖区基层精防办人员进行2次培训。 |  |  |
| 一级 指标 | 二级指标 | 实 施 进 度 |  |  |  | 牵头 单位 | 配合单位 |
|  |  | 2015年 |  | 2016年 | 2017年 |  |  |
| 7.开展心理健康促进工作 | 7.1各街办、相关部门组织开展精神卫生法及防治知识宣传，提升精神卫生知识知晓率 | 开展知晓率知识调查，城市知晓率达到75%，农村达到60%。 |  | 城市知晓率达到78%，农村达到65%。 | 城市知晓率达到80%，农村达到70%。 | 区 卫 计 局 | 各街办，区委宣传部、文体广电局、民政局、司法局、教育局、团区委、总工会、妇联、 |
|  | 7.2开展大型户外宣传活动。 | 每年至少开展1次。 |  | 每年至少开展1次 | 每年至少开展1次。 |  |  |
|  | 7.3开展义诊、讲座等活动。 | 每年至少开展10场。 |  | 每年至少开展10场。 | 每年至少开展10场。 |  |  |
|  | 7.4组建干预队伍，定期培训，开展心理危机干预。 | 逐步建成危机干预队伍，接受上级的督导和培训，对重大突发事件开展心理援助。 |  | 建成危机干预队伍，接受上级的督导和培训，对重大突发事件开展心理援助。 | 定期接受上级的督导和业务培训，对重大突发事件开展心理援助。 |  |  |
|  | 7.5监管场所、中小学、劳动密集企业逐步建立心理咨询室。 | 对建立心理咨询室进行调研。 |  | 各行业建立试点单位。 | 逐步增加试点单位数量，争取重点场所全部建立。 |  |  |