| 主 要 任 务 |  | 细化分解 | 责任单位 | 完成时限 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开展国家全域旅游示范区创建工作 |  | 召开创建工作大会 | 区旅游局 | 2016年6月底 | 张振海 |
|  |  | 成立区旅游发展委员会 | 区旅游局 | 2016年7月底 | 张振海 |
|  |  | 成立旅游警察中队 | 公安分局 | 2016年7月底 | 陈文军 |
|  |  | 成立旅游巡回法庭 | 区法院 | 2016年7月底 | 刘长权 |
|  |  | 成立旅游工商所 | 工商分局 | 2016年7月底 | 雷 琦 |
|  |  | 成立旅游数据中心 | 区统计局 | 2016年7月底 | 王 战 |
| 抓好华清·爱琴海（三期）重点在建项目建设 |  | 督促项目建设进度，协调解决存在问题，按时报送项目建设情况 | 骊山街办 | 2016年12月底 | 高增长 |
| 抓好骊佳苑农耕民俗博览园乡村旅游提档升级 |  | 指导骊佳苑按乡村旅游五星级服务标准完善设施，提升服务水平 | 区旅游局 | 2016年12月底 | 张振海 |
| 推动爱琴海、华清池等现有温泉产品提档升级 |  | 爱琴海温泉产品提档升级 | 骊山街办 | 2016年9月底 | 高增长 |
|  |  | 华清池温泉产品提档升级 | 华清宫管理处 | 2016年9月底 | 姚志帮 |
| 抓好秦俑第二车场建设工作 |  | 督促项目建设进度，协调解决存在问题，按时报送项目建设情况 | 秦文化旅游区管委会 | 2016年9月底 | 张晓锋 |
| 加快智慧临潼指挥中心建设，提高 智慧旅游水平 |  | 督促项目建设进度，协调解决存在问题，按时报送项目建设情况 | 区政府办 | 2016年7月底 | 周开来 |
| 打造一项果物采摘特色旅游节事 活动 |  | 策划开展临潼金秋石榴采摘节 | 区旅游局 | 2016年9月底 | 张振海 |
| 依托骊山兵谏亭开发红色旅游专题产品 |  | 指导华清宫推出红色旅游产品 | 区旅游局 | 2016年9月底 | 张振海 |
| 开展旅游市场综合整治，提升旅游 服务水平 |  | 打击非法运营车辆，整治兵马俑停车场秩序 | 区交通运输局 | 全 年 | 宋光明 |
|  |  | 抽检购物商店商品，规范购物店及其服务人员 经营行为，查处欺客宰客行为 | 工商分局 | 全 年 | 雷 琦 |
|  |  | 整治秦俑馆前服务区住宿、餐饮场所经营秩序 | 秦文化旅游区管委会 | 全 年 | 张晓锋 |
|  |  | 打击非法拦截游客车辆行为 | 公安分局 | 全 年 | 陈文军 |
|  |  | 打击游售兜售、出店经营、占道经营行为 | 区城市管理局 | 全 年 | 王 彬 |
|  |  | 规范秦俑馆内外导游员揽客行为及讲解内容， 打击持假证从事导游活动行为 | 区旅游局 | 全 年 | 张振海 |
| 备 注 | 1. 各责任单位尽快制定工作方案，提出工作措施，明确完成时限，于2016年4月30日前报区旅游局。 2. 按完成时限提前筹备，细化分工，确保各项工作按时完成。 3. 加强沟通，密切协作，确保各项工作按要求落实到位。 联系电话：83812300 邮箱：xasltqlyj@126.com |  |  |  |  |