西安市临潼区2016年推进简政放权放管结合

优化服务改革重点工作任务分解落实方案

（共42项任务）

| 序号 | 重点工作任务 | 责任单位 | 时限要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、继续深化行政审批改革 |  |  |  |
| 1 | 对市政府取消的行政许可、行政许可中介服务事项以及削减的生产许可证、经营许可证，及时做好承接落实，清理并完成全区行政许可中介服务。 | 区审改办牵头，区级有关部门按职责分工负责。 | 按照市政府时限要求完成 |
| 2 | 编制区级部门行政许可中介服务事项清单，并实施动态调整。 | 区级各部门按职责分工进行清理并上报；区审改办、区政府办牵头编制区级部门行政许可中介服务事项清单，并实施动态调整。 | 12月中旬完成 |
| 3 | 清理行政许可前置条件，推进行政审批标准化建设，简化审批手续，规范审批流程。 | 区政务服务中心牵头，区级有关部门按职责分工负责。 | 12月底前完成 |
| 4 | 对以政府规章和规范性文件等形式设定的具体行政许可性质审批事项进行清理，适应简政放权工作要求。 | 区政府办牵头，区级有关部门按职责分工负责。 | 10月底前完成 |
| 二、深入推进投资审批改革 |  |  |  |
| 5 | 及时做好《企业投资项目核准和备案管理条例》贯彻落实工作。 | 区发改委 | 待国家出台《企业投资项目核准和备案管理条例》后抓好落实 |
| 6 | 保留的投资项目审批事项要全部纳入全区投资项目在线审批监管平台，实行“一站式”网上审批，大幅缩短审批流程和审批时间，推进投资审批提速。 | 区发改委牵头，区政务服务中心配合，区级有关部门按职责分工负责。 | 持续推进 |
| 7 | 贯彻落实国家《清理规范投资建设项目报建审批事项实施方案》，简化、整合投资项目报建手续，推进项目前期工作提速。 | 区发改委牵头，区政务服务中心配合，国土局分局、区建住局、区水务局、区农林局、区文体广电局、区城市管理局等相关部门按职责分工负责。 | 持续推进 |
| 三、积极开展收费清理改革和监督检查 |  |  |  |
| 8 | 持续深化收费清理改革进程，加强制度建设，严格落实省市出台的各项收费清理政策。 | 区财政局、区物价局牵头，区级有关部门按职责分工负责。 | 持续推进 |
| 四、持续推进商事制度改革 |  |  |  |
| 9 | 按照国家“继续大力削减工商登记前置审批事项，今年再取消1/3，削减比例达到原总量的95%以上，同步取消后置审批事项50项以上”的部署要求，及时做好跟进落实工作。 | 区审改办、工商分局牵头，区级有关部门按职责分工负责。 | 按照国家时限要求完成 |
| 五、以政务公开推动简政放权 |  |  |  |
| 10 | 对区级部门、权责清单实施动态调整，完成街道权责清单编制工作。 | 区审改办牵头，区政府办，区级有关部门按职责分工负责。 | 10月底前公布街道权责清单 |
| 11 | 依托省“权责清单和公共服务事项清单统一发布平台”，完成区级权责清单数据录入工作。 | 区编办牵头，区级有关部门负责区级部门权责清单数据录入。 | 按省上要求时限完成 |
| 12 | 在全区范围内开展政务公开绩效评估工作，对政府的信息公开、政务服务、政务公开载体建设等工作进行独立公正的第三方绩效评估。 | 区政府办牵头，区级有关部门按职责分工负责。 | 持续推进 |
| 13 | 全面落实行政许可、行政处罚等信息自作出行政决定之日起7个工作日内，在区公共信用信息平台公示的制度。 | 区经贸局牵头，区级有关部门按职责分工负责。 | 持续推进 |
| 14 | 坚持“公开为常态，不公开为例外”，全面推进决策、执行、管理、服务、结果公开和重点领域信息公开。 | 区级有关部门按职责分工负责。 | 持续推进 |
| 六、实施公正监管 |  |  |  |
| 15 | 全面推开“双随机、一公开”监管，政府部门全部建立随机抽查事项清单、检查对象名录库和执法检查人员名录库，制定随机抽查工作细则。 | 区级有关部门按职责分工负责。 | 11月底前完成 |
| 16 | 提高随机抽查覆盖率，随机抽查事项要达到本部门市场监管执法事项的70%以上、其他行政执法事项的50%以上。 | 区级有关部门按职责分工负责。 | 12月底前完成，2017年实现随机抽查全覆盖 |
| 17 | 依托省市 “双随机”抽查电脑摇号系统，方便全区各部门通过电子化手段实现“双随机”并全程留痕。 | 区级有关部门按职责分工负责。 | 持续推进 |
| 18 | 充分发挥全区信用信息共享平台作用，推进实施守信联合激励和失信联合惩戒工作，加大对失信行为的曝光力度。 | 区经贸局牵头，区级有关部门按职责分工负责。 | 持续推进 |
| 19 | 积极运用大数据、云计算、物联网等信息技术，建立健全市场主体诚信档案、行业黑名单制度和市场退出机制。 | 区经贸局牵头，区级有关部门按职责分工负责。 | 持续推进 |
| 20 | 落实《陕西省企业信用监督管理办法》，印发《西安市临潼区区级部门公共信用信息征集共享指导目录》。区级主要行政机关和司法部门接入公共信用信息平台，实现全区企业信用信息互联共享，个人信用信息整合取得进展。 | 区经贸局牵头，区级有关部门按职责分工负责。 | 12月底前完成 |
| 21 | 落实《陕西省违法失信“黑名单”信息共享和联合惩戒办法》，推动各行业建立违法失信“黑名单”制度和联合惩戒机制。 | 区经贸局牵头，区级有关部门按职责分工负责。 | 持续推进 |
| 22 | 加大企业信用信息公示系统及其子平台建设力度，加快建设企业信用信息监管“一张网”，并顺利完成与全市“一张网”对接。 | 工商分局牵头，区级有关部门按职责分工负责。 | 持续推进 |
| 23 | 采用统一的信用信息共享平台和数据交换标准，解决企业信用信息的区域化、分解化和碎片化。 | 区经贸局牵头，区级有关部门按职责分工负责。 | 持续推进 |
| 七、推进综合监管 |  |  |  |
| 24 | 建立健全跨部门、跨区域执法联动响应和协作机制，实现违法线索互联、监管标准互通、处理结果互认，消除监管盲点，降低执法成本。 | 区编办、区政府办牵头，区级有关部门按职责分工负责。 | 按照国家时限要求完成 |
| 25 | 进一步完善基层市场监管体制，统一全区市场监管机构的名称、隶属关系和职责。 | 区编办、区政府办牵头，区级有关部门按职责分工负责。 | 10月底前完成 |
| 26 | 按照省上的统一安排，规范和统一基层市场监管执法人员着装、标志标识、执法证件、执法程序、执法文书、执法监督等事项。 | 工商分局牵头，区级有关部门按职责分工负责。 | 按照省上时限要求完成 |
| 27 | 贯彻落实《陕西省县（区、市）市场监督管理局消费者权益保护中心建设标准》，规范区级市场监管机构投诉举报机制。 | 工商分局、区政府办牵头，区级有关部门按职责分工负责。 | 按照省上时限要求完成 |
| 八、探索审慎监管 |  |  |  |
| 28 | 积极探索建立对新技术、新产业、新业态、新模式的审慎监管模式。 | 区级有关部门按职责分工负责。 | 持续推进 |
| 九、促进各类市场主体公平竞争 |  |  |  |
| 29 | 畅通投诉渠道，健全维权机制，开展放心消费创建活动。 | 工商分局牵头，区级有关部门按职责分工负责。 | 持续推进 |
| 30 | 开展公共服务行业专项执法，查处公用企业限制竞争或滥收费用等违法行为，开展反垄断执法，组织实施竞争审查制度，维护竞争有序的市场秩序。 | 工商分局、区物价局牵头，区级有关部门按职责分工负责。 | 持续推进 |
| 31 | 依法严厉打击侵犯知识产权（专利）行为，完善知识产权保护措施。 | 区科技局牵头，区级有关部门按职责分工负责。 | 持续推进 |
| 十、提高“双创”服务效率 |  |  |  |
| 32 | 推进各类“双创”综合服务平台建设，为企业开办和成长“点对点”提供政策、信息、法律、人才、场地等全方位服务。 | 工商分局、区人社局、区科技局牵头，区级有关部门按职责分工负责。 | 持续推进 |
| 33 | 加快我区小微企业名录库和全省小微企业名录系统的对接工作，尽快实现政策集中公示和扶持导航。 | 工商分局牵头，区级有关部门按职责分工负责。 | 持续推进 |
| 34 | 加快建立新生市场主体统计调查、监测分析制度，密切跟踪新生市场主体特别是小微企业的经营发展情况。 | 工商分局负责。 | 持续推进 |
| 十一、提高公共服务供给效率 |  |  |  |
| 35 | 创新机制，推广政府和社会资本合作（PPP）模式，调动社会各方面积极性，增加基本公共服务。 | 区发改委、区财政局负责。 | 持续推进 |
| 36 | 大幅放开服务业市场，促进民办教育、医疗、养老、健身等服务业和文化体育等产业健康发展，多渠道提高公共服务共建能力和共享水平。 | 区发改委、区教育局、区卫计局、区民政局、区文体广电局等部门按职责分工负责。 | 持续推进 |
| 十二、提高政务服务效率 |  |  |  |
| 37 | 规范和完善各级政务服务机构，推进政务服务中心标准化建设，制定全区政务服务中心管理办法，加强统筹协调，规范政务服务中心运行。 | 区政务中心牵头，区级有关部门按职责分工负责。 | 12月底前完成 |
| 38 | 大力推行“互联网+政务服务”，整合网上办事资源，提升政府门户网站服务能力，建设网上服务平台，引导实体政务大厅向网上办事大厅延伸。 | 区发改委、区政府办、区政务中心牵头，区级有关部门按职责分工负责。 | 持续推进 |
| 39 | 加快梳理编制并公布区、街公共服务事项清单和办事指南。 | 区审改办、区政府办牵头，区级有关部门按职责分工负责。 | 10月底前公布区、街公共服务事项清单和办事指南 |
| 40 | 按照国家制定的《政府部门间数据信息共享实施方案》要求，打破“信息孤岛”和数据壁垒，实现数据信息互联互通共享。 | 区发改委、区政府办牵头，区级有关部门按职责分工负责。 | 按照国家时限要求完成 |
| 41 | 全面清理并公布需要群众的各类证明和盖章环节，坚决取消各种不必要的证明和手续，让企业和群众办事更方便、更快捷、更有效率。 | 区级有关部门按职责分工负责。 | 12月底前完成 |
| 十三、加快推动形成更有吸引力的国际化、法制化、便利化营商环境 |  |  |  |
| 42 | 围绕企业申请开办时间压缩了多少、投资项目审批提速了多少、群众办事方便了多少等，提出明确的量化指标，制定具体方案并组织实施。以硬化指标约束倒逼减环节、优流程、压时限、提效率，激发改革动力，增强改革实效。 | 区政务中心、区发改委、区统计局牵头，区级有关部门按职责分工负责。 | 持续推进 |