西安市临潼区2017年度环境保护目标任务分解表

| 序号 | 任务分类 | 具体任务 | 责任单位 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 治污减霾与渭河水污染防治巩固提高 | 按照《西安市临潼区2017年“铁腕治霾•保卫蓝天” 工作实施方案》及相关专项行动方案的要求，做好相关工作，并完成所承担工作任务。 完成区政府下达的《西安市临潼区水污染防治工作方案》、《西安市临潼区渭河水污染防治巩固提高三年行动方案（2015-2017年）》和《西安市临潼区水污染防治2017年年度工作方案》工作任务。 | 各街办，各园区管委会，各有关部门。 | 各责任单位互相配合 |
|  |  | 完成市上下达的20蒸吨以下燃煤锅炉拆改任务。 | 环保分局，各街办、各园区管委会 | 各责任单位互相配合 |
|  |  | 5月底前完成临潼绿源市政污水处理厂通水调试，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准。 | 旅游商贸开发区管委会 | 区财政局、区水务局、环保分局、新丰街办、代王街办。 |
|  |  | 10月底前建成渭北工业区临潼现代工业组团污水处理厂。 | 临潼现代工业组团管委会 | 区财政局、国土分局、规划分局、环保分局 |
| 序号 | 任务分类 | 具体任务 | 责任单位 | 配合单位 |
| 2 | 主要污染物减排与排污许可证管理 | 完成年度主要污染物减排目标任务。根据上级下达的削减指标，制定辖区减排工作方案，并做好全区污染减排工作的协调、督办和核查核算工作。 | 环保分局 | 区发改委、区农林局、区经贸局、区统计局、区水务局。 |
|  |  | 做好全区农业源减排工作，完成农业源减排任务。 | 区农林局 | 环保分局、各街办。 |
|  |  | 按照区减排工作方案的要求做好挥发性有机物减排工作。 | 区经贸局、区交通运输局、区城管局、工商分局 | 环保分局 |
|  |  | 完成所辖污水处理厂化学需氧量和氨氮削减任务。 | 区水务局、新区管委会、旅游商贸开发区管委会、相关街办 | 环保分局 |
|  |  | 提供与减排相关的统计数据。 | 区统计局 | 环保分局 |
|  |  | 完善污水收集管网，提供市政管网和收水范围图。 | 区建住局 | 规划分局、区水务局 |
|  |  | 排查辖区污染源，按期完成辖区所有固定源污染源许可证核发工作，年底前配合完成国家、省市级排污许可证管理信息平台建设运行。 | 环保分局 | 各街办 |
| 序号 | 任务分类 | 具体任务 | 责任单位 | 配合单位 |
| 3 | 环境安全 | 制定下发辖区环保专项行动实施方案，依照方案开展工作，并组织专项检查，重点检查工业园区（工业集聚区）和城乡结合部；严厉打击环境违法行为，督促相关部门查处各类环境违法行为；对危害环境的企业依照有关法律法规规定，要求其转产、搬迁或停业、关闭。 | 环保分局 | 区发改委、区经贸局、工商分局、公安分局、供电分局、国土分局、区国税局、区地税局、各园区管委会、相关街道。 |
|  |  | 修订辖区突发环境事件应急预案；组织突发环境事件应急演练；未发生较大以上等级突发环境事件。 | 区应急办 | 环保分局 |
| 4 | 固体废物污染防治 | 将固体废物污染环境防治工作纳入本级国民经济和社会发展规划，统筹规划建设辖区固体废物收集、贮存、运输、利用、处置基础设施，禁止固体废弃物、城市垃圾向农村转移。 | 区发改委（统筹规划） 区城市管理局（负责实施生活垃圾、建筑垃圾处置） 区卫计局（负责在渭河南片、北片建立医废集中收集暂存点。） | 环保分局 |
| 序号 | 任务分类 | 具体任务 | 责任单位 | 配合单位 |
| 5 | 工业（产业）危险废物管理 | 工业（产业）园区管理机构规划、建设并运营危险废物收集、贮存、转运设施，收集园区内年产废量小于10吨的小微企业所产生的危废。 | 旅游商贸开发区管委会（负责代新工业园） 临潼现代工业组团管委会（负责现代工业组团） 新市街办（负责原汉兴公司内工业集聚区） | 环保分局 |
|  |  | 加强机动车保养维修重点企业监管，确保其所产危废（废矿物油、废铅酸电池、漆渣、废有机溶剂、废电子元器件等）交由有资质单位处置。机动车保养维修重点企业是指4S店和营业面积（不含停车场面积）超过500平米或月保养维修500辆以上企业。 | 区交通运输局 | 环保分局 |
| 6 | 环评工作 | 全面推进辖区各类园区规划环评工作，实现规划环评全覆盖。全面落实各类专项规划的规划环评工作。严格建设项目环境准入，认真履行建设项目环境影响评价制度。 | 环保分局 | 各街办、各园区管委会、相关部门 |
| 序号 | 任务分类 | 具体任务 | 责任单位 | 配合单位 |
| 7 | 农村环保工作 | 夏秋两季秸秆禁烧实现零火点目标。 | 各街办 | 区农林局、公安分局、环保分局 |
|  |  | 完成年度农村环境综合整治工作任务。 | 各街办 | 环保分局 |
|  |  | 积极开展生态文明建设示范区创建工作，完成创建省市级生态村镇任务。 | 各街办 | 环保分局 |
|  |  | 清理水源地保护区范围内所有畜禽养殖业；督促落实规模化畜禽养殖场（小区）全面完善污染治理设施；鼓励并探索畜禽养殖户（含专业户）由分散向集约饲养、治污方式转变。在农业园区开展有机肥料使用试点，并逐步向全区推广 | 区农林局 | 环保分局 相关街办 |
|  |  | 完成年度土壤污染防治工作任务。完成畜禽养殖禁养区划定工作任务。 | 环保分局 | 区农林局、相关街办 |
| 8 | 环境保护宣传 | 全年以区政府名义组织开展大型环境保护宣传活动不少于4次。提高公众对区域环境保护工作满意度。 | 环保分局 | 各街办、各部门 |