国家义务教育发展基本均衡区评估认定

和省政府“双高双普”合格区验收工作整改任务分解表

| 存在问题 | 任务 | 牵头单位 | 配合部门 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按《国家义务教育发展基本均衡县》认定经费投入口径计算，区财政2014-2016年欠拨义务教育经费5388.48万元。 | 为确保10月国家对临潼区“义务教育发展基本均衡县”评估认定顺利通过，区财政必须在2017年6月底前，将5388.48万元的欠拨经费足额拨付。 | 区财政局 |  | 6月底前 |
| 按《省政府“双高双普”合格县》验收经费投入口径计算，区财政2013-2015年欠拨教育经费41467.27万元。（经沟通，省政府教育督导团基本认可，用临潼现代工业组团管委会渭北中学项目替代教育经费欠账） | 临潼现代工业组团管委会要加快渭北中学项目规划、立项、招标等工作，并确保9月底前基础设施建设达到正负零。 | 临潼现代 工业组团 管委会 | 区发改委、规划分局、 国土分局 | 9月底前 |
| 部分学校未设置减速带或减震带、交通警示标志。有15所学校校园内存在高压线穿过问题，有25所学校校内存在无线通讯塔挤占运动场地或妨碍教学设施。 | 做好校园周边环境综合治理工作，为教育发展营造良好氛围。 | 区综治委 | 区教育局 各相关街办 | 全年 |
|  | 做好25所学校校内无线通讯塔的整改工作。 | 铁塔公司临潼办事处 |  | 6月底前 |
|  | 解决15所学校存在高压线穿越校园的问题。 | 供电分公司 |  |  |
|  | 对农村中小学校门口的安全标识和减速带设置情况进行一次排查，并按规定为学校设置减速带和安全标志。 | 区交通 运输局 | 区教育局、 公安分局、 相关街办 | 6月底前 |
| 教师队伍存在结构性缺员问题，有40所学校缺118名教师，其中体音美等短缺学科教师110人，农村学校的中高级职称教师比例偏低。个别学校校长、教师年龄偏大，多年不交流。 | 加大学科专业教师补充力度，特别是体音美、计算机、校医、心理辅导教师等配备和培训工作。 | 区人社局 | 区教育局 | 6月底前 |
|  | 加强教师培训，重点培训部室管理人员以及专任教师，提高教师使用现代化教学设备的能力，做到会管理新设备、会使用新设备、会处理简单的故障。完善义务教育学校师资保障机制和激励机制，继续推进教师校长交流轮岗制度。 | 区教育局 |  | 6月底前 |
| 有13所学校校建工程未能开工建设 | 区教育局、相关街办要相互配合，做好与村组的沟通工作，确保学校教育建设项目的顺利实施。 | 区教育局 | 相关街办 | 6月底前 |
| 24所学校办学条件“综合评估”不达标，占义务教育学校总数的6%；部分学校的占地面积、教学及辅助用房面积、体育运动场地面积、绿化面积等不足，生活设施不完善；教学设施特别是信息化、体音美活动器材等配备距离评估标准尚有差距。 | 进一步加强义务教育学校标准化建设，对照反馈意见和整改标准，逐校建立问题台账，落实责任清单、整改时限、整改任务、整改措施。改善薄弱学校办学条件，“一校一方案”加强改薄力度，配齐教学设施，确保所有义务教育学校实现标准化，确保教学点达到省定“八项评估标准”。 | 区教育局 |  | 9月底前 |

校园内存在无线通讯塔架学校名单

| 序号 | 学校名称 | 地址 | 塔台所属公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西渭阳小学 | 北田街办西渭阳村 | 联通公司 |
| 2 | 滩王小学 | 北田街办滩王村 | 联通公司 |
| 3 | 代王纸李小学 | 代王街办事纸李村 | 中国移动 |
| 4 | 行者马坊小学 | 行者街办马坊村 | 中国移动 |
| 5 | 华清小学 | 书院门街19号 | 移动公司 |
| 6 | 华小胡王校区 | 骊山街办胡王村 | 联通公司 |
| 7 | 华清中学 | 书院东街6号 | 移动公司 |
| 8 | 交口初级中学 | 交口街办权中村 | 移动公司 |
| 9 | 交口初级中学 | 交口街办权中村 | 联通公司 |
| 10 | 栎阳朝邑小学 | 栎阳街办朝邑村 | 移动公司 |
| 11 | 临潼小学 | 临潼区文化路79号 | 移动公司 |
| 12 | 马额初级中学 | 马额街办吴家村 | 联通公司 |
| 13 | 马额宁家小学 | 马额街办宁家小学 | 移动公司 |
| 14 | 秦陵初中 | 秦陵街办古地新村 | 移动公司 |
| 15 | 毛家小学 | 秦陵街办毛家新村 | 移动公司 |
| 16 | 鱼池小学 | 秦陵街办鱼池村 | 移动公司 |
| 17 | 相桥小学 | 相桥街办相桥村 | 联通公司 |
| 18 | 张八小学 | 相桥街办张八村 | 移动公司 |
| 19 | 新市中心幼儿园 | 新市街办中段 | 移动公司 |
| 20 | 斜口柳树小学 | 斜口街办柳树村 | 联通公司 |
| 21 | 严上小学 | 新丰街办严上村 | 移动、电信 |
| 22 | 湾李小学 | 新丰街办湾李村 | 移动、联通 |
| 23 | 樊赵小学 | 新丰街办樊赵村 | 移动、联通、电信 |
| 24 | 姚罗小学 | 姚罗村十字 | 移动、联通 |
| 25 | 南杨小学 | 油槐南杨小学 | 中国移动 |

高压线穿越校园学校名单

1. 行者下朱小学

2. 行者马坊小学

3. 北田温梁小学

4. 任留小学

5. 新丰职教中心

6. 零口中心幼儿园（含鸿洲小学）

7. 零口童家小学

8. 陕鼓中学

9. 马额初中

10. 纸李初中

11. 雨金初中

12. 交口新民小学（10千伏）

13. 油槐油街小学

14. 徐杨尚寨小学

15. 秦陵鱼池小学