附件

西安市创建国家防震减灾示范城市临潼区工作任务分解表

| 序号 | 类 别 | 项 目 |  |  | 具 体 内 容 |  |  | 牵头单位 |  | 配合单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防震减灾法制建设体系 | （1）贯彻实施法律法规 |  |  | 贯彻落实防震减灾法律法规，进一步建立健全防震减灾法 |  |  | 区地震局 |  | 区政府办 | 每年 开展 |
|  |  |  |  |  | 开展陕西省防震减灾条例贯彻执行情况检查 |  |  | 区地震局 |  | 区发改委 区建住局 区民政局 区安监局 | 每年 开展 |
|  |  | （2）开展标准体系建设 |  |  | 开展监测预报、灾害预防、应急救援等地方技术规范（标准）制定 |  |  | 区地震局 |  | 质监分局 | 每年 开展 |
|  |  | (3)加强执法队伍建设 |  |  | 健全区地震行政执法队伍，配备专、兼职执法人员和必要的执法装备。 |  |  | 区地震局 |  | 各相关部门 | 2018年 完成 |
|  |  |  |  |  | 开展执法人员培训，提高执法队伍素质。 |  |  |  |  | 区法制办 | 每年 开展 |
|  |  | (4)规范执法工作 |  |  | 规范地震行政执法，依法管理防震减灾工作。 |  |  | 区地震局 |  | 各相关部门 | 每年 开展 |
|  |  | (5)开展法制宣传 |  |  | 开展经常性的防震减灾法规宣传教育活动。 |  |  | 区地震局 |  | 各街办、各相关部门 | 每年 开展 |
| 序号 | 类 别 | 项 目 |  |  | 具 体 内 容 |  |  | 牵头单位 |  | 配合单位 | 备 注 |
| 2 | 地震灾害预防体系 | (6)开展抗震性能普查与抗震加固工作 |  |  | 深入推进老旧房屋、城中村（棚户区）改造工作。 |  |  | 区城改办、区建住局 规划分局、国土分局 |  | 各街办 | 每年 开展 |
|  |  |  |  |  | 依法加大违法建设的查控、处罚力度，消除地震安全隐患。 |  |  | 区建住局、区城市管理局、区城改办、规划分局、 国土分局、 |  | 各街办 | 每年 开展 |
|  |  |  |  |  | 统筹开展城乡建筑物抗震性能普查工作，对主要涉农移民搬迁、农村危房改造、农村中小学校舍、镇卫生院（所）等建设工程抗震设防质量进行检查。 |  |  | 区建住局 |  | 各街办 | 2017年 完成 |
|  |  |  |  |  | 组织开展各级各类学校、医院等人员密集场所建设工程以及交通、水利、广电、通信等重要基础设施和生命线工程、次生灾害源工程地震安全隐患排查,建立信息档案,实施动态管理,对不符合抗震设防要求的建筑物和设施,采取搬迁、拆除、改造或加固等防范措施,切实消除地震安全隐患。 |  |  | 区发改委、区教育局、区卫计局、区建住局、区交通运输局、区水务局、区文体广电局、移动分公司、联通分公司、电信分公司 |  | 各街办、区财政局 | 2018年 完成 |
| 序号 | 类 别 |  | 项 目 |  | 具 体 内 容 |  |  | 牵头单位 |  | 配合单位 | 备 注 |
| 2 | 地震灾害预防体系 |  | (7)提高农村地震安全保障能力 |  | 对农村住房抗震设防、危房改造、工匠培训等加强指导和管理,确保农村基础设施、公共设施工程按照抗震设防要求和设计规范进行规划、设计、施工。 |  |  | 区建住局 |  | 各街办、区地震局 | 每年 开展 |
|  |  |  |  |  | 逐步通过移民搬迁、工程措施、城中村改造等方式消除在册地质灾害隐患点。 |  |  | 国土分局 |  | 各相关街办 | 每年 开展 |
|  |  |  | (8)加强建设工程抗震设防监管 |  | 将建设工程抗震设防要求、抗震设计审查、抗震设防验收三个环节纳入基本建设管理程序。 |  |  | 区发改委、区建住局、区地震局、国土分局 规划分局 |  |  | 每年 开展 |
|  |  |  |  |  | 建立建设工程联合监管机制，依法开展工程勘查、设计、施工、监理和竣工验收等环节的抗震设防质量监管，全面落实工程建设各责任主体的质量责任。 |  |  | 区建住局 |  | 区发改委 区地震局 规划分局 | 每年 开展 |
|  |  |  |  |  | 新建、改建、扩建工程全部达到抗震设防要求。一般建设工程要按照全国地震动参数区划图或地震小区划结果确定的抗震设防要求进行抗震设防。严格按照审定的抗震设防要求和相关行业抗震设计规范进行设计、施工、监理、验收。 |  |  | 区发改委、区地震局 区建住局、规划分局 |  | 各街办 | 每年 开展 |
| 序号 | 类 别 |  |  | 项 目 | 具 体 内 容 |  |  | 牵头单位 | 配合单位 |  | 备 注 |
| 2 | 地震灾害预防体系 |  |  | (9)建设防震减灾综合管理平台 | 建成防震减灾信息管理系统。 |  |  | 区地震局 | 各街办、各相关部门 |  | 已完成 |
|  |  |  |  |  | 整合集成地震监测、应急指挥、震害评估等功能，建成防震减灾公共服务平台，积极开展地震灾害社会公共信息服务。 |  |  | 区地震局 | 各街办、各相关部门 |  | 2018年 完成 |
|  |  |  |  | (10)开展防震减灾示范工程建设 | 组织开展防震减灾示范社区、镇（街）、企业等示范创建活动，培育打造亮点工程。 |  |  | 区地震局 | 各街办、各相关部门 |  | 每年 开展 |
|  |  |  |  |  | 创建省级防震减灾示范区，1个省级防震减灾示范社区，7个市级防震减灾标准化社区。 |  |  | 区地震局 |  |  | 已完成 |
| 序号 | 类 别 |  |  | 项 目 | 具 体 内 容 |  |  | 牵头单位 | 配合单位 |  | 备 注 |
| 3 | 地震应急救援体系 |  |  | (11)建立健全地震应急预案体系 | 重点企事业单位制定（修订）地震应急预案：（1）供水、供电、供热、燃气、通信、公路等单位；（2）学校、幼儿园、医院、商场、大型文体活动场馆、车站、机场等人员密集场所；（3）矿山、水库、易燃易爆和有毒有害危险品等可能发生严重次生灾害的大型企业。 |  |  | 区地震局、区应急办、区教育局、区卫计局、区安监局、区文体广电局、区交通运输局、区水务局、区建住局、国土分局、供电分公司、移动分公司、联通分公司、电信分公司 | 各街办 |  | 2018年 完成 |
|  |  |  |  |  | 区、部门、街办三级政府修订完善地震应急预案。 |  |  | 各街办、各部门 |  |  | 2017年完成 |
|  |  |  |  |  | 地震部门和有关部门（单位）应健全预案备案、督查、评估和演练制度，提高预案的科学性、针对性和可操作性。做好各级各部门预案管理备案工作，录入地震应急预案数据库。 |  |  | 区地震局 | 区抗震救灾 指挥部成员单位 各街办、各部门 |  | 2018年 完成 |
|  |  |  |  | (12)建立健全地震应急指挥体系 | 建立完善区应急指挥中心，具备震时应急指挥、紧急震情会商等各项功能。 |  |  | 区应急办、区地震局 | 区级相关部门 |  | 2017年 完成 |
|  |  |  |  |  | 建成能够实现省、市、区（县）视频链接的区级地震应急指挥系统。 |  |  | 区地震局 | 区应急办 |  | 2017年 完成 |
| 序号 | 类 别 |  |  | 项 目 | 具 体 内 容 |  |  | 牵头单位 | 配合单位 |  | 备 注 |
| 3 | 地震应急救援体系 |  |  | (13)建立健全地震应急指挥体系 | 整合全区有关信息数据资源，地震、公安、环保、卫生、水利、气象、城管、安监等部门应将信息数据共享至区应急指挥平台，提高应急指挥联动能力，确保震后应急救灾指挥统一高效。 |  |  | 区应急办 | 区地震局、区卫计局、区水务局、区安监局、区城市管理局、区气象局、公安分局、环保分局 |  |  |
|  |  |  |  |  | 整合公安、城管、水务等监控系统，建设应急指挥中心地震灾害实时监控系统。 |  |  | 区应急办 | 区城市管理局、区水务局、区地震局、公安分局 |  |  |
|  |  |  |  |  | 新型防灾预警报知系统建设。 |  |  | 区人防办 | 区应急办、区城市管理局、区地震局、区气象局 |  | 2018年 完成 |
|  |  |  |  | （14）加强地震应急救援队伍建设 | 在交通、卫生、市政、通信、供电、矿山、危险化学品等行业抢险救援队伍建设中强化地震应急职能，提高地震救援救助和抢险保通能力。 |  |  | 区应急办、区交通运输局、区卫计局、区安监局、 区地震局、区建住局、供电分公司、移动分公司、联通分公司、电信分公司、区红十字会等 |  |  |  |
|  |  |  |  | （15）加强地震应急救援队伍建设 | 积极推进地震灾害救援志愿者队伍建设，在镇（街）、村（社区）等基层单位建立地震灾害救援志愿者队伍。 |  |  | 区地震局 | 各相关街办、团区委、区文明办、区红十字会 |  | 2017年 完成 |
| 序号 | 类 别 |  |  | 项 目 | 具 体 内 容 |  |  | 牵头单位 | 配合单位 |  | 备 注 |
| 3 | 地震应急救援体系 |  |  | (16)组织开展地震应急演练 | 学校、社区和企（事）业单位开展地震应急演练，以提高应急避险能力。 |  |  | 各街办、区教育局、区民政局、区安监局、区交通运输局等 | 区地震局 |  | 每年 开展 |
|  |  |  |  | (17)建立健全地震应急救灾物资储备保障体系 | 建立全区救灾物资储备库。 |  |  | 区民政局 | 区经贸局、区卫计局、区粮食局、区物资总公司、区商贸总 公司、区供销联社 |  | 2018年 完成 |
|  |  |  |  |  | 抓好地震现场工作应急装备库建设，保障应急车辆调配使用。 |  |  | 区地震局 |  |  | 2017年 完成 |
|  |  |  |  | (18)加快地震应急避难场所建设 | 依据临潼布局和城市发展实际，修编《西安市临潼区城区应急避难场所规划（2009年-2020年）》。 |  |  | 规划分局 | 区建住局 |  | 2017-2018年完成 |
| 序号 | 类 别 |  |  | 项 目 | 具 体 内 容 |  |  | 牵头单位 | 配合单位 |  | 备 注 |
| 3 | 地震应急救援体系 |  |  | (19)加快地震应急避难场所建设 | 充分利用广场、绿地、公园、学校、文体活动场馆等公共设施建设地震应急避难场所。 |  |  | 区应急办、规划分局、区建住局 | 区教育局、区文体广 电局、区城市管理局、区地震局 |  | 每年 开展 |
|  |  |  |  |  | 在建成区规划设立应急疏散通道，保持道路畅通；在应急避难场所周边重要路口按照相关标准设立明显应急标识牌。 |  |  |  | 区交通运输局、区城 市管理局、交警大队 |  | 2018年 完成 |
| 4 | 防震减灾文化体系 |  |  | (20)建立宣传教育机制 | 建立宣传、民政、教育、地震、科协等部门共同参与的防震减灾宣传长效机制；建立地震突发事件新闻宣传机制。 |  |  | 区地震局 | 区委宣传部、区人防 办、区民政局、区教育局、区气象局、区科协 |  | 每年 开展 |
|  |  |  |  | (21)编制宣传方案 | 编制年度防震减灾宣传教育方案并组织实施。 |  |  | 区地震局 | 各街办、区教育局、区科协 |  | 每年 年初 |
|  |  |  |  |  | 统筹传统媒体和新兴媒体，推进科普教育网络化、信息化、阵地化。 |  |  | 区地震局 | 区教育局 区科协 |  | 每年 开展 |
|  |  |  |  | (22)加强防震减灾宣传培训 | 落实防震减灾科普宣传相关专项经费。 |  |  | 区财政局 |  |  | 每年 开展 |
|  |  |  |  |  | 全面开展防震减灾宣传教育“进机关、进学校、进企业、进社区、进农村、进家庭”工作。 |  |  | 区地震局 | 区教育局、区民政 局、区安监局、区科协、区红十字会 |  | 每年 开展 |
| 序号 | 类 别 |  |  | 项 目 | 具 体 内 容 |  |  | 牵头单位 | 配合单位 |  | 备 注 |
| 4 | 防震减灾文化体系 |  |  | (23)加强防震减灾宣传培训 | 加大科普资源整合力度，健全防震减灾知识传播与普及网络。 |  |  | 区地震局 | 各街办、相关部门 |  | 每年 开展 |
|  |  |  |  |  | 加强防震减灾宣传队伍建设，完善科学教育与培训体系，拓宽公众获取防震减灾科学知识的渠道，提高全民防震减灾科学素质。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 组织开展防震减灾科普宣教基地创建活动。 |  |  | 区地震局 | 区教育局 区科协 |  | 每年 开展 |
|  |  |  |  | (24)开展防震减灾科普示范学校创建活动 | 全区至少建设7所标准化防震减灾科普示范学校 |  |  | 区教育局 | 区地震局 区科协 |  | 2018年 完成 |
|  |  |  |  | (25)开发防震减灾文化产品 | 设计制作防震减灾文化产品，多元素、多形式、多角度展示抗震精神。 |  |  | 区委宣传部 区地震局等 | 区财政局 |  | 每年 开展 |
| 序号 | 类 别 |  |  | 项 目 | 具 体 内 容 |  |  | 牵头单位 | 配合单位 |  | 备 注 |
| 5 | 地震监测预报体系 |  |  | (26)加强地震监测台网建设 | 实现省、市、区地震台数据实时共享。 |  |  | 区地震局 |  |  | 已完成 |
|  |  |  |  |  | 加强监测台站建设改造和老旧设备升级换代，提高数字化、实时化、自动化水平。 |  |  | 区地震局 |  |  | 2017年 完成 |
|  |  |  |  |  | 配合做好国家、省地震烈度速报与预警工程项目建设。 |  |  | 区地震局 | 各街办、区发改委 |  | 2018年 完成 |
|  |  |  |  |  | 建立台网运行维护保养工作机制，单台运行率保持在95%以上，地震数据传输连续、安全、可靠。 |  |  | 区地震局 |  |  | 每年 开展 |
|  |  |  |  | (27)提升地震监视预警能力 | 制定年度震情监视跟踪工作方案，落实24小时震情值班制度。 |  |  | 区地震局 | 各街办 |  | 每年 开展 |
|  |  |  |  |  | 强化异常跟踪落实，妥善有效处置显著地震事件，及时发布震情信息。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 制定应急宣传工作方案，加强舆情研判，消除地震谣传，维护社会稳定。 |  |  | 区地震局 | 公安分局 |  | 2017年 完成 |
|  |  |  |  |  | 严格落实震情会商制度，按时参加震情会商会 |  |  | 区地震局 |  |  | 每年 开展 |
| 序号 | 类 别 |  |  | 项 目 | 具 体 内 容 |  |  | 牵头单位 | 配合单位 |  | 备 注 |
| 5 | 地震监测预报体系 |  |  | (28)健全全区群测群防体系 | 规范化 | 制定完善《地震群测群防工作管理办法》等各种规章制度；建立异常信息报送、核实联动机制。 |  | 区地震局 | 各街办、各相关部门 |  | 2018年 完成 |
|  |  |  |  |  | 网络化 | 加强灾情速报系统建设运行管理。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (29)依法加强地震观测设施和观测环境保护 | 在全区范围内所有台站观测点设置地震监测保护标志，台站监测设施和观测环境得到有效保护。 |  |  | 区地震局 | 公安分局 |  | 已完成 |
| 6 | 防震减灾科技创新体系 |  |  | (30)地震监测科技 | 探索开展城市燃气管网紧急处置系统试点建设。 |  |  | 区建住局 | 区地震局 |  | 2018年 完成 |
|  |  |  |  | (31)震害防御科技 | 在新建学校、幼儿园、医院等人员密集公共建筑推广减震消能和隔震技术，打造地震安全示范工程。 |  |  | 区教育局、区卫计委 区建住局、区地震局 |  |  | 每年 开展 |
| 序号 | 类 别 |  |  | 项 目 | 具 体 内 容 |  |  | 牵头单位 | 配合单位 |  | 备 注 |
| 7 | 全区防震减灾事业发展指标体系 |  |  | (32)加强地震工作机构建设 | 明确地震机构及人员，保证防震减灾基层管理责任落实到位。 |  |  | 区编办、区地震局 | 各街办、各相关部门 |  | 2017年 完成 |
|  |  |  |  | (33)推进防震减灾事业发展 | 建设功能完善的区级地震监测与应急指挥中心，实现视频会商、资料共享和应急联动。 |  |  | 区地震局 | 相关部门 |  | 2017年 完成 |
|  |  |  |  |  | 进行“三网一员”人员核准，登记在册，及时掌握人员变更情况；组织 “三网一员”培训活动。完善宏观观测点建设 |  |  | 区地震局 | 各街办、相关部门 |  | 每年 开展 |
|  |  |  |  |  | 配备专（兼）职地震工作人员，保障工作条件，切实保证防震减灾基层管理责任落实到位；推进落实镇(街)防震减灾工作职能。 |  |  | 各街办、各部门 | 区地震局 |  | 每年 开展 |
|  |  |  |  |  | 镇(街)建立不少于50人的地震灾害救援志愿者队伍，定期开展培训演练。 |  |  | 各街办 | 区地震局 |  | 2017年 完成 |
|  |  |  |  |  | 至少新建Ⅱ类和Ⅲ类应急避难场所各1处。 |  |  | 区应急办 区建住局 规划分局 | 区地震局、区人防办、区民政局 |  | 2018年 完成 |
| 序号 | 类 别 |  |  | 项 目 | 具 体 内 容 |  |  | 牵头单位 | 配合单位 |  | 备 注 |
| 8 | 防震减灾综合保障体系 |  |  | (34)落实规划保障 | 将防震减灾工作纳入国民经济和社会发展规划。 |  |  | 区发改委 | 区地震局、规划临潼分局、区建住局 |  | 已完成 |
|  |  |  |  | (35)落实领导保障 | 建立各级防震减灾指挥协调机构，及时调整成员，定期研究部署防震减灾工作。 |  |  | 各街办、各部门 | 区地震局 |  | 每年 开展 |
|  |  |  |  | (36)落实机构保障 | 建立健全地震工作机构。 |  |  | 区编办 | 区地震局 |  | 已完成 |
|  |  |  |  | (37)落实人才保障 | 充实高层次专业技术人才，鼓励相关在职继续教育。 |  |  | 区人社局 | 区地震局 |  | 每年 开展 |
|  |  |  |  | (38)落实经费保障 | 防震减灾经费纳入区政府财政预算。 |  |  | 区财政局 |  |  | 每年 开展 |
|  |  |  |  | (39)落实制度保障 | 领导小组 会议制度 |  | 制定西安市临潼区抗震救灾指挥部重特大地震灾害事件处置方案，每年安排部署防震减灾工作并进行检查落实。 | 区抗震救灾 指挥部办公室 （区地震局） | 区抗震救灾指挥部各成员单位 |  | 每年 开展 |
|  |  |  |  |  | 健全工 作规则 |  | 制定西安市临潼区抗震救灾指挥部办公室工作规则。 | 区地震局 | 各街办、各部门 |  | 2017年 完成 |
|  |  |  |  | (40)完善工作机制和工作考核制度 | 防震减灾工作纳入全区各街办、各部门综合考核体系；建立健全分级负责、条块结合的防震减灾工作体系。 |  |  | 区考核办 | 区地震局 |  | 每年 开展 |
|  |  |  |  |  | 制定全区防震减灾工作综合考核办法，对任务目标完成情况进行年度考核。 |  |  | 区地震局 区考核办 | 各街办、各部门 |  | 每年 开展 |
| 备注 | 2018年10月中旬，各责任单位完成以上任务的总结文档及音、视频等资料报创城工作领导小组办公室；10月底，各责任单位完成现场查验项目的迎查准备工作，现场查验组将于11月底进行现场查验。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |