西安市临潼区落实2017年全市旅游业发展重点工作任务分解表

| 序号 | 工作任务 | 责任单位 | 配合单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 力争接待海内外游客3055万人次，同比增长10%；实现旅游业总收入79亿元，同比增长17%。 | 旅游局 |  | 全年 |
| 2 | 扎实推进国家全域旅游示范区建设。 | 旅游局 | 全域旅游创建领导小组各成员单位 | 全年 |
| 3 | 重点打击辖区内人造景区和涉旅商店利用回扣等商业贿赂手段，吸引闲散人员诱骗游客到店消费，欺诈游客的经营模式。 | 工商分局 | 旅游局、公安分局、物价局 | 全年 |
|  | 打击社会闲散人员非法拦截车辆、兜售讲解服务，持假导游证从事导游活动，利用非营运车辆为交通工具，诱骗游客前往人造景区和涉旅商店消费以收取回扣的行为。 | 公安分局、旅游局、交通运输局 | 各相关街办 | 全年 |
|  | 整治兵马俑景区周边的住宿、餐饮、购物等旅游秩序。 | 秦文化旅游区管委会 | 代王街办、秦陵街办及相关单位 | 全年 |
|  | 规范辖区内景区周边停车场秩序。 | 交通运输局 代王街办 秦陵街办 骊山街办 新丰街办 |  | 全年 |
|  | 查处欺客宰客行为。 | 工商分局 | 质监分局、食品药监局、物价局及相关单位 | 全年 |
|  | 整治私设摊点现象。 | 城市管理局 | 秦文化旅游区管委会、旅游局、各相关街办 | 全年 |
|  | 规范辖区旅行社及其分支机构的经营活动；规范辖区导游员等旅游从业人员的业务活动。 | 旅游局 |  | 全年 |
| 4 | 加快兵马俑大景区建设。 | 秦文化旅游区管委会 | 发改委、国土分局、旅游局、规划分局等相关部门及秦陵、代王街办 | 全年 |
|  | 抓好西安渭北（临潼）欢乐万象综合体建设。 | 临潼现代工业组团 管委会 |  | 全年 |
|  | 抓好大秦骊宫温泉度假村建设。 | 骊山街办 |  | 全年 |
|  | 抓好栎阳古邑文化景区一期项目建设。 | 栎阳街办 |  | 全年 |
| 5 | 持续抓好西安旅游“五个一”工作，依托农事采摘、历史文化等资源，至少策划举办一项品牌节事活动，至少开展两次宣传推广活动，进一步丰富和完善旅游宣传品。 | 旅游局 |  | 全年 |
| 6 | 建设市民及游客服务分中心，为市民及游客提供咨询、购物、导游等服务，受理游客投诉。 | 旅游局 | 智慧临潼监督指挥中心 | 全年 |
| 7 | 筹建西安临潼旅游集散中心。 | 秦文化旅游区管委会 | 区旅游局、交通运输局、规划分局、国土分局、秦陵街办、代王街办 | 全年 |
|  | 推进骊山旅游集散中心建设，完成规划选点工作。 | 临潼旅游休闲度假区管委会 | 规划分局、旅游局、国土分局 | 全年 |
| 8 | 旅游沿线景区周边新建10座旅游厕所。 | 临潼旅游休闲度假区管委会、秦陵街办、仁宗街办、代王街办、交通运输局、水务局、城市管理局 | 旅游局 | 全年 |
|  | 秦始皇帝陵博物院、华清宫落实第三卫生间。 | 旅游局 |  | 全年 |
| 9 | 做好旅游招商引资相关工作。 | 旅游局 | 经贸局、发改委 | 全年 |
| 10 | 以构建大西安历史文化名城体系和大遗址保护为重点，以旅游重点项目为抓手，加快推进临潼秦唐文化与度假旅游聚集区建设。 | 文体广电局、发改委、临潼旅游休闲度假区管委会 | 区旅游局及相关景区 | 全年 |
| 备注 | 各责任单位尽快制定工作方案，提出工作措施，明确完成时限，并于每月25日前上报任务进展情况。联系电话：83812300 邮箱：xasltqlyj@126.com |  |  |  |