西安市临潼区商圈建设工作实施方案

商圈是展示城市形象的标志性窗口，是传承城市文化、彰显城市特色、提升城市生活品质的重要载体，也是扩大内需，提升消费、增强城市综合竞争力的主要途径之一。按照市委办公厅、市政府办公厅关于印发《西安市推进“十个一”民生工程实施方案的通知》（市办字〔2017〕58号）精神，特制定本实施方案。

一、指导思想

深入落实“十个一”总要求，以建设商圈为载体，强化规划引导和政策扶持，加快业态集聚和转型升级，推动现代服务业规模扩张和质量提升，构建我区现代服务业发展新格局。

二、基本原则

（一）统一规划，有序发展。通过统一规划布局，在明确各商圈的区域范围、功能定位、产业导向和发展目标的基础上，分区域、分类别有序实施，引导错位发展和优势互补，加快形成整体效应。

（二）政府主导，市场运作。发挥政府在规划布局、政策扶持、资源配置和服务平台建设等方面的主导作用，进一步优化投资环境，调动各市场主体积极性，引导资源要素集聚，加快推动产业发展。

（三）项目带动，协同推进。充分利用重点建设项目的带动效应，依托产业项目的支撑作用，引导产业发展与城市建设协同推进，新兴产业与传统产业改造提升协同推进，现代服务业与先进制造业发展协同推进。

（四）以人为本，和谐发展。围绕以人为本，确立生态商圈、人文商圈的理念，强调城市文化内涵挖掘和生态环境塑造，充分反映民心、体贴民情、满足民需、推动民生，积极为商家和消费者创造安全、方便、舒畅、亲切、诚信的消费环境和人居环境。

三、主要任务

兵马俑商圈区域范围：东至秦唐大道（南北段），西至秦兵马俑博物馆东墙，南至秦唐大道（东西段），北至秦陵北路。包含秦俑村大秦人家等农家乐、馆前商业区（九州映红投资）聚集的多家连锁餐饮企业，如：肯德基、麦当劳、德克士、哈根达斯、星巴克咖啡等；陕文投的秦兵宝贝旅游品商店、秦宝苑等玉器商店等旅游纪念品商店，秦皇大剧院等；

责任单位：秦文化旅游区管委会；

配合单位：区经贸局、发改委、旅游局、统计局、工商分局、规划分局、国土分局。

大唐华清城商圈区域范围：东至华清路（南北段），西至健康南路华清路（东西段）交汇口，南至华清池北墙，北至秦唐大道。包含关中庙街、国花骊宫坊酒店、华清御汤酒店、东花园温泉酒店（在建）、曲江太平洋影城、米家大雨特色餐厅等；

责任单位：临潼旅游休闲度假区管委会；

配合单位：区经贸局、发改委、旅游局、统计局、工商分局、规划分局、国土分局

四、实施步骤

第一阶段：启动准备阶段（2017年6月底前）。成立临潼区商圈建设工作领导小组，制定工作方案，将任务分解落实到各责任单位。通过各种媒体广泛开展宣传，形成良好的工作氛围。

第二阶段：全力推进阶段（2017年7月—11月）。全面推进两大商圈建设，各责任单位根据各自任务，狠抓各项工作的落实。领导小组经常性地组织检查，推进工作加快开展。

第三阶段：总结提升阶段（2017年12月）。对照总体工作目标，检查落实情况，进行验收考核。对商圈建设情况进行总结、分析、评价，对好的做法和典型经验，及时进行宣传和推广，为下阶段继续开展商圈培育工作提供宝贵经验。

五、保障措施

（一）建立工作机制。各部门要充分认识商圈建设的重大意义，把商圈建设作为我区服务业发展的重中之重，建立统分结合的工作机制。成立临潼区商圈建设工作领导小组，成员单位为秦文化旅游区管委会、临潼旅游休闲度假区管委会、区经贸局、发改委、旅游局、统计局、工商分局、规划分局、国土分局，领导小组办公室设在区经贸局。领导小组办公室要做好综合牵头协调工作，结合“十个一”的要求提出商圈的总体和阶段性工作目标，制定商圈考核评价办法，出台推进商圈建设的扶持政策，加强对商圈和专业街区规划、项目、业态的统筹。规划部门要根据商圈布局，及时调整城市规划。国土部门在出让相关地块时，要根据规划确定的业态，设定前置条件。各商圈建设的牵头单位主要领导要亲自抓，确定分管领导，并抽调专门人员负责商圈建设。

（二）出台扶持政策。积极鼓励商圈范围内的商贸企业成为限额以上商贸企业，对于年销售额超过500万元的零售企业及年销售额超过200万元的餐饮、住宿企业，在市级现代服务业专项资金新增限上企业奖励20万元的基础上，区级财政对新增限上企业一次性奖励10万元。

（三）加大宣传力度。区商圈建设工作领导小组办公室负责制定商业特色街区整体提升和宣传推广计划，每年组织各新闻媒体，加大对商圈建设和发展工作的宣传力度，吸引广大群众关注和参与。

（四）组织专项招商。充分利用集聚优势，强化商圈专题招商，突出现代商贸、旅游休闲、文化创意和星级连锁酒店、特色知名餐饮等行业。发挥其招商资源优势，吸引品牌形象主力店入驻商业街，以高端优质的专业品牌来塑造各街区形象。

（五）完善综合配套设施。商圈建设责任单位要加大协调推进力度，不断完善配套设施，在街景美化、灯光亮化、街道绿化、休闲空间、店招立面等方面提升，增强商业街区的休闲和游憩功能。