附件1

西安市临潼区深化医药卫生体制综合改革试点重点任务分解表（2017-2020年）

| 序号 | 重点 任务 |  | 具体内容 | 进度安排 | 牵头单位 |  | 实施单位 |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 制定方案 |  | 1.制定区域深化医药卫生体制综合改革试点方案并组织实施。 | 2017年 | 区卫计局 |  | 区医改领导小组各成员单位、相关部门 |  |  |  |
| 二 | 推进公立医院综合改革 |  | 2.成立区级公立医院管理委员会，建立现代医院管理制度。 | 2017年 | 区委组织部、区卫计局、区编办 |  | 区委组织部、区人社局、区卫计局、区编办、各公立医院 |  |  |  |
|  |  |  | 3.落实公立医院自主权，推行公立医院去行政化、院长聘任制、年薪制、任期目标制和考核问责制。 | 2017-2020年 | 区委组织部、区卫计局、区编办 |  | 区委组织部、区财政局、区人社局、区卫计局、区编办、 各公立医院 |  |  |  |
|  |  |  | 4.健全完善考核评价指标体系，探索第三方评价机制。 | 2017-2020年 | 区医改办 |  | 区财政局、区人社局、区审计局、区卫计局 |  |  |  |
|  |  |  | 5.全面实行药品零差率销售，降低药占比，建立科学合理的区级公立医院补偿机制。 | 2017-2020年 | 区卫计局 |  | 区财政局、区卫计局、 各公立医院 |  |  |  |
|  |  |  | 6.制定调价方案，建立医疗服务价格动态调整机制。 | 2017-2020年 | 区物价局 |  | 区物价局、区人社局、 区卫计局，各公立医院 |  |  |  |
|  |  |  | 7.出台公立医院医务人员薪酬制度政策，建立符合行业特点的薪酬制度和动态调整机制。 | 2017-2020年 | 区人社局 |  | 区财政局、区人社局、 区卫计局、各公立医院 |  |  |  |
| 序号 | 重点 任务 | 具体内容 |  | 进度安排 |  | 牵头单位 |  | 实施单位 | 备注 |
| 三 | 完善分级诊疗制度 | 8.由区医院、中医院、妇保院分别与省市三级医院对接，组建医疗联合体；推进县镇医疗服务一体化和镇村管理一体化，提高医疗资源利用效益。 |  | 2017-2018年 |  | 区卫计局 |  | 区人社局、区财政局、 区卫计局、各医疗机构 |  |
|  |  | 9.建立全科医生制度，在公立医院设立全科医学科，加大全科医生培养力度，配备全科医生，确保每万名居民至少有2名全科医生，组建全科医生服务团队，探索全科医生收入与签约履行挂钩机制。 |  | 2017-2020年 |  | 区卫计局 |  | 区财政局、区人社局、 区卫计局、各医疗机构 |  |
|  |  | 10.制定完善分级诊疗病种目录、常见病种出入院标准和双向转诊规范，实现不同级别和类别医疗机构之间有序转诊。 |  | 2017-2020年 |  | 区卫计局 |  | 区财政局、区卫计局、 各医疗机构 |  |
|  |  | 11.实行医保差别化报销，积极推动慢性病患者、康复期患者向下转诊。 |  | 2017-2020年 |  | 区卫计局、区人社局 |  | 区财政局、区卫计局、 区人社局、各医疗机构 |  |
| 四 | 合理配置医疗卫生资源 | 12.构建布局科学、规模适度、层级合理、功能完善、协同有序、运行高效的医疗卫生服务体系。 |  | 2017-2020年 |  | 区卫计局 |  | 各医疗机构 |  |
|  |  | 13.加强儿科医务人员培养和队伍建设，完善儿童医疗服务体系。 |  | 2017-2020年 |  | 区卫计局 |  | 区财政局、区人社局、区编办、区卫计局、各公立医院 |  |
|  |  | 14.制定完善优惠政策，多种形式发展社会力量办医，增加服务供给，加强非公医疗机构监管，健全非公立医疗机构退出机制，到2020年社会办医床位占比达20%以上。 |  | 2017-2020年 |  | 区卫计局 |  | 区发改委、区民政局、区人社局、区卫计局、区国税局、区地税局、国土分局 |  |
|  |  | 15.开展健康服务，推动医养融合发展。 |  | 2017-2020年 |  | 区卫计局 |  | 区民政局、区卫计局 |  |
|  |  | 16.医疗集团、医联体内部和同级医疗机构间实行医学检查检验结果、医学影像资料互认。推进医师多点执业。 |  | 2017-2020年 |  | 区卫计局 |  | 区卫计局、各医疗机构 |  |
| 序号 | 重点 任务 | 具体内容 |  | 进度安排 |  | 牵头单位 |  | 实施单位 | 备注 |
| 五 | 改革基本医疗保障体制 | 17.优化整合医保经办管理，实行市级统筹，健全筹资机制，提高保障水平。 |  | 2017-2020年 |  | 区卫计局、区人社局 |  | 区卫计局、区人社局、区财政局、区编办 |  |
|  |  | 18.建立基本医保、大病保险、医疗救助经办衔接机制，实现城镇职工和城乡居民基本医保、大病保险、医疗救助“一站式”服务。 |  | 2017-2020年 |  | 区卫计局、区人社局 |  | 区人社局、区民政局、区卫计局、 区大病保险经办机构、各医疗机构 |  |
|  |  | 19.出台贫困人口医保脱贫政策，帮助因病致贫、因病返贫人口按期脱贫。 |  | 2017-2018年 |  | 区卫计局 |  | 区财政局、区人社局、区民政局、区扶贫办、区卫计局、各医疗机构 |  |
|  |  | 20.加大支付方式改革，全面推行按病种付费、总额预付、单病种付费与临床路径管理相结合等复合型付费方式，探索实行按疾病诊断相关组（DRGs）付费方式。建立医保与医疗机构谈判协商机制和医疗费用负担风险分担机制，实现医保基金预付制，全面开展异地就医结算。 |  | 2017-2020年 |  | 区卫计局、区人社局 |  | 区人社局、区卫计局、 区财政局、各医疗机构 |  |
| 六 | 深化药品供应保障改革 | 21.组织全区公立医疗机构参加西安市药品耗材采购联合体，对采购金额大、使用量多的药品，开展联合带量采购。全面开展药品集中采购，推进医用高值耗材网上阳光采购；完善药品质量可塑体系，加强用药监测干预。 |  | 2017-2020年 |  | 区卫计局 |  | 区卫计局、 区食品药监局、各医疗机构 |  |
|  |  | 22.推行药品采购“两票制”，减少流通环节，实行医疗机构货到验收合格后30天内及时统一结算药款。提高二级医院基本药物使用比例，区级公立医院基本药物占比达40%以上，卫生院、卫生室分别达70%、80%以上。 |  | 2017-2018年 |  | 区卫计局 |  | 区卫计局、 区食品药监局、各医疗机构 |  |
|  |  | 23.建立区级药品监督队伍，完善药品质量可追溯体系，加强用药监测干预，二级医院设立总药剂师。 |  | 2017—2018年 |  | 区卫计局 |  | 区卫计局、区食品药监局、区级公立医院 |  |
| 序号 | 重点 任务 | 具体内容 |  | 进度安排 |  | 牵头单位 |  | 实施单位 | 备注 |
| 七 | 推进公共卫生服务改革 | 24.全面实施12类45项基本和6类19项重大公共完善项目服务，提高公共卫生补助标准，增加特殊人群服务项目内容。整合卫生计生服务项目，全面开展孕产妇系统保健基本服务。 |  | 2017-2020年 |  | 区卫计局 |  | 区财政局、区卫计局、区民政局、各医疗卫生计生单位 |  |
|  |  | 25.组建全科医生服务团队，推行网格化管理、团队化服务，为居民提供基本公共卫生、健康管理、初级诊断和双向转诊等服务。 |  | 2017-2020年 |  | 区卫计局 |  | 区财政局、区民政局、区卫计局、区人社局、各医疗卫生计生单位 |  |
|  |  | 26.完善基本公共卫生服务绩效考核和资金管理办法，实施重大传染病专病专防精细化策略，降低发病率，开展项目评估，加强项目和资金监管。 |  | 2017-2020年 |  | 区卫计局 |  | 区财政局、区卫计局、 各医疗卫生计生单位 |  |
| 八 | 推进综合监管改革 | 27.制定行业管理标准和办法，实行区域卫生计生资源统一规划、统一监管。加强依法监管，建立医患纠纷协调机制，净化医疗市场，着力构建和谐医患关系。加强药品耗材集中采购、配送、使用、结算全过程监管。严禁网下采购，标外交易。加大配送企业督查力度，严格执行诚信记录和市场清退机制。 |  | 2017-2020年 |  | 区卫计局 |  | 区卫计局、区司法局、区食品药监局、区医调委、公安分局、各医疗机构 |  |
| 九 | 加强人才队伍建设 | 28.完成区及区以下医疗卫生机构定向招聘医学本科生任务，实行区招街用；深化基层人事薪酬改革，完善绩效工资制度及考核办法；改革基层医务人员职称晋升办法，突出实用技术运用水平。 |  | 2017-2020年 |  | 区人社局 |  | 区人社局、区财政局、 区卫计局、各医疗机构 |  |
|  |  | 29.实行“5+3”、“3+2”培养模式，加强卫生人才培训工作。严禁区级医院借培训之机，从基层医疗卫生机构招人调人。 |  | 2017-2020年 |  | 区卫计局 |  | 区卫计局、区财政局、 区人社局、各医疗机构 |  |
| 十 | 推进中医药事业发展 | 30.完善中医药事业发展政策和机制，进一步提高中医药服务能力，支持开展中医药特色服务，使中医药在防治疾病、保障健康中发挥更大作用。 |  | 2017-2020年 |  | 区卫计局 |  | 区卫计局、区财政局、 区人社局、区食品药监局、各医疗机构 |  |
| 序号 | 重点 任务 | 具体内容 |  | 进度安排 |  | 牵头单位 |  | 实施单位 | 备注 |
| 十一 | 深化基层医疗卫生机构综合改革 | 31.基层医疗卫生机构规范化建设达标率100%。更新基层卫生院设施设备，中心卫生院最少建成5个临床科室和3个医技科室。 |  | 2017-2020年 |  | 区卫计局 |  | 区发改委、区财政局、区卫计局、区人社局、各街办、各基层卫生院 |  |
|  |  | 32.制定基层卫生院绩效工资分配指导意见，将职工绩效工资的60%纳入考核范围，单位当年业务收支结余可用于提高职工报酬，比例不高于30%。职工加班、值班、下乡等纳入绩效考核，在绩效工资分配中予以倾斜和体现。 |  | 2017-2018年 |  | 区人社局、区卫计局 |  | 区人社局、区卫计局、 区财政局、各街办、各卫生院 |  |
|  |  | 33.强化村卫生室规范化建设、推进村卫生室举办形式由“民建公助”向“公办民营”转变。 |  | 2017-2020年 |  | 区卫计局 |  | 区发改委、区财政局、区卫计局、各街办、各卫生院 |  |
|  |  | 34.建立乡村医生后续补充与退出养老机制，足额落实村医各类补助，逐步提高村医待遇水平，稳定村医队伍。 |  | 2017-2020年 |  | 区卫计局 |  | 区财政局、区卫计局、 区人社局、各街办、 各卫生院 |  |
| 十二 | 深化支撑保障改革 | 35.大力实施健康扶贫工作，对全区范围内按照区扶贫办核实及数据清洗确定的建档立卡贫困人口，建立健全贫困人口医疗保障制度。在各级医疗机构为贫困人口开辟绿色通道，进行专病专治。由区级医院定向帮扶山区卫生院，提高医疗服务能力。 |  | 2017-2020年 |  | 区卫计局 |  | 区财政局、区卫计局、区扶贫办、区民政局、各医疗 机构 |  |
|  |  | 36.开展提升医疗服务满意度活动，二级医院全面实施预约诊疗，深入推进临床路径管理，优化服务流程，创新服务模式，提高服务效率，使人民群众就医体验明显改善，社会满意度明显提高。 |  | 2017-2020年 |  | 区卫计局 |  | 区卫计局、各医疗机构 |  |
|  |  | 37.加大政府投入，切实保障公立医院的基础设施建设、大型设备配置、专科建设、公共卫生服务、人才培养、信息化建设等经费支出。逐步化解公立医院历史债务。 |  | 2017-2020年 |  | 区财政局 |  | 区卫计局、区财政局、 各医疗机构 |  |
| 序号 | 重点 任务 | 具体内容 |  | 进度安排 |  | 牵头单位 |  | 实施单位 | 备注 |
|  |  | 38.积极探索编制备案管理，全面推进聘用制和岗位管理制，形成能进能出、能上能下的用人机制。医院结合行业特点，制定内部收入分配标准和方法。 |  | 2017-2020年 |  | 区人社局、区编办 |  | 区人社局、区卫计局、 区编办、各医疗机构 |  |
|  |  | 39.加快完善区域信息平台、三大基础数据库和业务系统建设。推行“互联网+医疗”，积极开展在线预约诊疗、远程会诊等项目。 |  | 2017-2020年 |  | 区卫计局 |  | 区人社局、区财政局、区卫计局、区经贸局、电信分 公司、各医疗机构 |  |
| 十三 | 加强组织领导 | 40.加强区医改办职能，医疗、医保、医药工作由1名区级领导分管，统筹推进医改工作。 |  | 2017年 |  | 区医改办 |  | 区医改领导小组各成员单位 |  |
|  |  | 41.建立医改目标责任考核和督查制度，定期开展考核督查。 |  | 2017-2020年 |  | 区医改办 |  | 区政府督查室、区医改领导小组各成员单位 |  |
|  |  | 42.加强宣传，营造良好环境。 |  | 2017-2020年 |  | 区医改办 |  | 区委宣传部、区卫计局、 区文体广电局、各医疗机构 |  |