附件2

| 西安市临潼区环境保护税重点工作推进任务清单及分工 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作任务 |  | 工作内容 | 牵头部门 | 配合部门 | 完成时限 |
| 1 | 做好开征准备工作 | 召开联席会议 | 建立联系会议制度，研究我区环保税开征前各项准备工作，明确任务分工。建立协作工作机制。 | 区财政局 | 环保分局区地税局 | 根据工作需要及时召开 |
|  |  | 信息移交 | 按照我省信息移交方案，环保部门向地税部门移交2016年至2017年上半年排污费相关数据信息。 | 环保分局区地税局 | 区财政局 | 2017年11月13日以前 |
|  |  |  | 环保部门向地税部门移交2017年全年排污费征收数据等资料信息。 |  |  | 2018年3月底以前 |
|  |  | 模拟征收 | 选择2户排污费缴纳单位，市地税开展环境保护税模拟申报、征缴。 | 区地税局环保分局 | 区财政局 | 2017年10月底以前 |
| 2 | 加强培训宣传 | 开展政策宣传 | 按照省地税局制定的环境保护税法税收宣传方案，统一宣传口径，丰富宣传形式。 | 区地税局 | 区财政局环保分局 | 2017年12月20日以前 |
|  |  | 开展政策培训 | 对基层骨干开展业务培训。 | 区地税局环保分局 | 区财政局 | 2017年11月底以前 |
|  |  |  | 对纳税人进行分类辅导，制定分类辅导方案。 |  |  | 2017年12月20日以前 |
| 3 | 开征环境保护税 | 跟踪进展情况 | 跟进环境保护税征管工作，对出现的问题上报领导小组审定，并向省财政厅、省地税局、省环保厅汇报，确保征管工作顺利平稳开展。 | 区地税局环保分局 | 区财政局 | 2018年1月1日起 |