附件1

西安市临潼区农户信用等级评价工作实施方案

为了有效推进农户信用等级评价工作, 加强全区农村信用体系建设，助力脱贫攻坚与农村改革发展，特制定本实施方案。

- 评级对象

农户信用等级评价的对象为我区各行政村农户。

- 工作目标

2018年4月底前出台《西安市临潼区农户信用等级评价暂行办法》和《西安市临潼区农户信用等级评价工作实施方案》；2018年6月启动农户信用等级评价工作；2019年12月底，基本完成全区农户信用等级评价工作，力争实现“户户有评级、户户有授信”的良好局面。

- 工作任务

- 建立联建共赢的工作机制。

建立政府主导、各部门配合、金融机构参与的农户信用等级评价工作机制。各街办要全力支持区信用联社在本次农村信用评价中的工作，加强对区信用联社的支持服务；扎实开展农户信息采集、信用等级评价和授信工作，实现“政银农”共赢。

责任单位：各街办、区金融办、人行临潼支行、区信用联社

配合单位：区经贸局、区农林局、区财政局

（二）建立农户信用信息平台。

1．西安市临潼区农村信用等级评价领导机构牵头，依托区信用联社，统筹建立全区统一的农户信用信息管理平台。各街办依托辖区各信用社，负责建立本区域的农户信用信息管理平台，将农户的基本信息、信用等级、贷款授信及不良记录等内容纳入农户信用信息平台统一管理，并及时更新。

2．通过政府主导、涉农金融机构联建，社保、司法、监察、税务、工商等单位共同协作等方式，推进公共信用信息与征信系统的互联共享；不断充实农户信用信息，真实反映农户信用状况，实现信息资源共享、系统互动互联的目标，充分发挥农户信用信息平台、信用评价授信的支农惠农作用。

责任单位：各街办、区金融办、人行临潼支行、区信用联社

配合单位：区经贸局、区农林局、区财政局

（三）制定农户信用等级评价基础标准。

根据我区农村经济特点，结合涉农金融机构评级授信要求，因地制宜、科学合理制定农户信用等级评价标准。农户信用等级评价采用百分制，基础评价标准包括农户家庭、财务状况、信用、公共等情况。在基础标准之外，各街办及涉农金融机构认为应当增加其他指标的，要积极补充完善。依据农户信用信息评价指标的得分情况，确定农户信用评价等级，将评价等级分为A至5A等级。

责任单位：各街办、区金融办、人行临潼支行、区信用联社

配合单位：区经贸局、区农林局、区财政局

（四）开展农户信用信息采集和等级评价工作。

各街办负责，辖区内信用社全力配合，组织各村开展农户信用等级评价工作，组织相关业务培训。建立以行政村为单位的农户信用信息采集和信用等级评价小组，专门负责农户的信用信息采集，并提出初评意见。农户信用信息采集和信用等级评价小组要深入村户，按照统一标准对辖内的农户建立信息纸质档案。建档完成后，区农户信用等级评价领导机构在信用信息平台录入农户信息，建立农户信用信息大数据库，农户信用信息管理平台信息录入要全面覆盖、内容详实、信息准确。具体分工及流程如下：

1. 行政村农户信用信息采集和信用等级评价小组入户采集农户信用信息，进行调查核实，建立农户信用信息纸质档案，并提出初评意见；

2. 各街办农户信用等级评价领导机构负责对农户信用信息初评意见进行复审，做出评价，并对复审评价结果在各行政村进行公示；

3. 区农户信用等级评价领导机构负责对农户信用信息采集和信用等级评价小组的评价结果进行审定，并录入农户信用信息管理平台；

4. 各涉农金融机构根据农户信用等级评定结果给予农户授信，农户根据生产发展需要申请贷款。

责任单位：各街办、区信用联社等涉农金融机构。

（五）完善评级授信贷款管理。

各涉农金融机构要充分、全面使用农户信息资源，提升信用等级评价和授信工作效能。要根据农户信用等级评价结果，对农户给予相应的授信，核定相应的授信额度。对信用等级评价较高者，给予贷款优先办理、简化程序等“绿色通道”优惠。

责任单位：区信用联社等涉农金融机构。

（六）建立农户授信贷款风险补偿机制。

建立“风险共担、多方参与、合作共赢”的风险补偿机制，设立农村产权融资担保和风险补偿基金。设立以财政出资为主的农村产权融资担保和风险补偿基金，给予各街办适当补助。农户获得评级授信并取得授信贷款后，发生的贷款风险损失，按年度损失总额，由风险补偿基金按损失的一定比例给予风险补偿，具体补偿办法由区农村金融改革工作领导小组制定。

责任单位：区财政局、区信用联社

四、进度安排

（一）出台政策阶段（2017年3月）

1. 制定印发《西安市临潼区农户信用等级评价暂行办法》、《西安市临潼区农户信用等级评价工作实施方案》；

2. 金融办与区信用联社签订合作协议，明确区信用联社参与农户信用等级评价的范围和工作内容；

3. 建立全区农户信用信息管理平台。

（二）启动准备阶段（2018年4月—2018年5月）

1．各街办成立农户信用等级评价领导机构，各行政村成立农户信用信息采集及信用等级评价小组；

2．各街办制定印发本辖区农户信用等级评价工作方案；

3．各街办组织召开农户信用等级评价培训推进会。

（三）启动阶段（2018年5月—2018年9月）

各街办开展农户信用信息采集和信用等级评价工作，会同辖区内信用社各司其职，扎实开展农户信息采集、评审审定，信息录入工作，并依据信用等级评价结果给予农户授信和发放贷款；召开工作培训会，组织交流学习，开展检查督导。

（四）全面推进阶段（2018年10月—2019年9月）

1. 按照开展农户信用等级评价工作的相关要求全面开展工作。

2．各街办基本完成初次农户信用等级评价工作，并及时更新农户信用等级评价结果。

3．在全区组织开展经验交流、督导检查。

（五）总结验收阶段（2019年10月—2019年12月）

1. 在全区组织开展检查验收；

2. 汇编西安市临潼区农户信用等级评价经验材料；

3. 召开西安市临潼区农户信用等级评价总结大会。

（六）巩固成效阶段（2020年1月-2020年12月）

1. 组织开展农户信用等级评价“回头看”活动，完善信用信息评价标准，进行农户信用信息管理平台升级，协调合作涉农金融机构，进一步完善贷款授信与贷后管理。

2. 开展农户信用等级评价信息更新专项检查，督促各街办进一步完善长效机制。

五、工作要求

（一）统一思想，高度重视。农户信用等级评价是农村经济发展的重要基础性工作，对助力脱贫攻坚、农村“三变”改革、农村经济发展都具有重要作用。各街办、各相关单位要统一思想，高度重视，充分认识到农户信用等级评价对农业发展、农民富裕、农村繁荣的重要作用，增强做好农户信用等级评价工作的责任感和紧迫感，切实将各项工作措施落到实处，确保农户信用等级评价工作有序开展，取得实效。

（二）加强领导，强化保障。成立区农村金融改革工作领导小组，负责全区农户信用等级评价的组织领导和协调推进，办公室设在区金融办，负责日常工作。各街办要成立相应组织领导机构，加强对辖区内农户信用等级评价工作的组织领导，在全区形成统一领导、分级负责、上下联动的工作格局。各街办要明确工作责任，细化工作分工，完善工作机制，夯实工作力量，保障工作经费，密切协作配合，形成工作合力；要及时解决工作中出现的矛盾和问题，确保农户信用等级评价工作有力推进。

（三）把握标准，提升效能。各街办、各相关单位要结合本地实际，准备把握评价标准，讲求工作实效，做到既有原则性、又有灵活性，提高农户信用等级评价的透明度和公信力。区信用联社对授信额度的确定要因地制宜，区别对待，积极满足评级授信农户的有效信贷需求。

（四）加强宣传，营造氛围。各街办、各相关单位要认真组织开展农户信用等级评价业务培训，提高工作人员业务水平和工作能力，确保工作顺利开展；要充分利用各类媒体，采取多种形式，大力开展农户信用等级评价工作宣传，积极营造良好的工作氛围。

（五）加强检查、强化督导。西安市临潼区农村信用等级评价领导机构办公室、各街办、各相关部门要建立工作推进与落实情况统计、通报制度，加强督导检查与工作考核，推动各项工作扎实开展。