附件2

西安市临潼区迎接全国基层中医药工作先进单位复审工作任务分解表

| 序号 | 主要任务 |  | 责任部门 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 将中医药工作纳入全区经济社会发展规划、卫生事业发展规划和区政府年度工作目标，建立区政府及相关部门共同推动中医药工作的协调机制，制定本区中医药事业发展规划并组织实施。 |  | 区发改委 区卫计局 | 2018年4月 |
| 2 | 成立基层中医药工作先进单位创建领导小组，制定基层中医药工作先进单位创建工作实施方案，定期研究工作，纳入年度工作计划，并组织实施。 |  | 区卫计局 | 2018年4月 |
| 3 | 区卫计局有分管中医药工作的领导，设立中医药工作管理机构，配备专职干部；分管领导和专职干部熟悉中医药政策、中医药管理知识和全区中医药工作情况。 |  | 区编办 区卫计局 | 2018年5月 |
| 4 | 中医药事业费近3年均占区政府卫生投入10%以上，或近3年均占区政府卫生投入8%以上且年均增长比例高于卫生事业费的增长比例；中医药事业费用于中医药基础条件建设、服务能力建设、人才培养等工作；除国家基本公共卫生服务项目经费之外，应有用于其它中医药健康管理服务项目的经费。 |  | 区财政局 区卫计局 | 2018年5月 |
| 5 | 在健全全民医保体系中发挥中医药的优势和作用。在巩固完善基本药物制度中体现中医药特点。 | 在乡镇卫生院、社区卫生服务中心设立中医科和村卫生室、社区卫生服务站提供中医药服务作为纳入基本医疗保险或新农合定点医疗机构的必备条件。 | 区人社局 区卫计局 | 2018年5月 |
|  |  | 将中医药服务项目（包括针灸、治疗性推拿等中医非药物诊疗技术及中医药适宜技术、中药饮片、中成药、医疗机构中药制剂）纳入城乡居民基本医保补偿范围。 | 区人社局 区卫计局 | 2018年5月 |
|  |  | 制定降低中医药报销起付线、提高报销比例等鼓励中医药服务提供与使用的政策。在实行支付方式改革或门诊慢病统筹的地区，制定鼓励城乡居民在基层使用中医药的政策。 | 区人社局 区卫计局 | 2018年5月 |
| 5 | 在健全全民医保体系中发挥中医药的优势和作用。在巩固完善基本药物制度中体现中医药特点。 | 按照基本药物制度的要求，所有基层医疗卫生机构（包括社区卫生服务中心（站）、乡镇卫生院、村卫生室，下同）配备中药饮片和中成药。 | 区卫计局 | 2018年5月 |
|  |  | 中药饮片的基本药物管理执行国务院有关部门关于中药饮片定价、采购、配送、使用和基本医疗保险给付等政策规定。 | 区食品药监局 区卫计局 | 2018年5月 |
| 6 | 在区级公立医院综合改革中，落实政府对公立中医医院投入倾斜政策，完善有利于中医药特色优势发挥的补偿机制。 |  | 区财政局 | 2018年5月 |
| 7 | 加强对辖区内各级各类中医医疗机构和其它医疗卫生机构中医药服务的管理，严格实施国家基本药物制度，严格中药饮片、中成药的使用管理，严格执行中医药相关标准规范。 |  | 区食品药监局 区卫计局 | 2018年5月 |
| 8 | 建立区级医院以及基层医疗卫生机构中医药服务工作考核机制，并纳入其年度工作考核目标。 | 在区中医医院、区人民医院中医科的绩效考核中将中医门诊占总门诊人次比例、中药处方、中医非药物处方比例作为重要指标。 | 区卫计局 | 2018年5月 |
|  |  | 在乡镇卫生院、社区卫生服务机构绩效考核中，中医药内容分值占比不低于15%。 | 区卫计局 | 2018年5月 |
| 9 | 区级医院中医药服务条件建设。 | 区中医医院达到二级甲等标准，中药房设置达到《医院中药房基本标准》要求，信息化建设达到《中医医院信息化建设基本规范》要求。 | 区卫计局 | 2018年5月 |
|  |  | 区人民医院设置中医科、中药房，中医临床科室达到《综合医院中医临床科室基本标准》要求，中药房达到《医院中药房基本标准》要求，中药煎药室符合《医疗机构中药煎药室管理规范》要求。 | 区卫计局 | 2018年5月 |
| 10 | 乡镇卫生院、社区卫生服务中心中医药服务条件建。 | 各社区卫生服务中心均要按照原卫生部、国家中医药管理局联合印发的《城市社区卫生服务机构管理办法》和《社区卫生服务中心基本标准》要求设置中医科、中药房，配备中医诊疗设备。 | 区卫计局 | 2018年5月 |
|  |  | 各乡镇卫生院均要按照原卫生部等5部门联合印发的《乡镇卫生院管理办法》，原卫生部、国家中医药管理局联合印发的《乡镇卫生院中医科基本标准》设置中医科、中药房，配备中医诊疗设备。 | 区卫计局 | 2018年5月 |
|  |  | 95%以上的社区卫生服务中心和乡镇卫生院建成中医临床科室集中设置、多种中医药方法和手段综合使用、中医药文化氛围浓郁并相对独立的中医药综合服务区。 | 区卫计局 | 2018年5月 |
|  |  | 中医临床诊室应配备针灸、火罐、刮痧板等基本器具，其他中医诊疗设备配备不少于4类。 | 区卫计局 | 2018年5月 |
|  |  | 规范设置中药房，配备中药饮片不少于300种；提供煎药服务。 | 区卫计局 | 2018年5月 |
| 11 | 社区卫生服务站、村卫生室中医药服务条件建设。 | 100%的社区卫生服务站和75%以上的村卫生室配备针灸、火罐、刮痧板等基本器具以及TDP神灯等中医诊疗设备。 | 区卫计局 | 2018年5月 |
|  |  | 40%以上的村卫生室、社区卫生服务站配备中药饮片不少于100种，或者由乡镇卫生院、社区卫生服务中心统一配送；其它村卫生室、社区卫生服务站配备中成药不少于50种。 | 区卫计局 | 2018年5月 |
| 12 | 建立区级医院和城市大中型医院与基层医疗卫生机构中医药业务协作机制。区中医医院要设置基层指导科，安排专人负责，采取接受进修、巡回医疗、轮流下派、技术培训等多种形式，对基层医疗卫生机构开展中医药业务指导，建立有效的双向转诊制度。与基层医疗卫生机构建立对口支援关系的区级综合医院和城市大中型综合医院要将中医药作为技术帮扶的重要内容。 |  | 区卫计局 | 2018年5月 |
| 13 | 95%以上的社区卫生服务中心、90%以上的乡镇卫生院中医类别医师（包括执业注册在社区卫生服务中心、乡镇卫生院执业的大中型医疗机构在职和退休中医人员）占本机构医师总数的比例达到20%以上；其中每个社区卫生服务中心至少有2名、每个乡镇卫生院至少有1名中级以上专业技术职务任职资格的中医类别医师。 |  | 区卫计局 | 2018年5月 |
| 14 | 100%的社区卫生服务站至少配备1名中医类别医师或能够提供中医药服务的临床类别医师；75%以上的村卫生室至少配备1名能够提供中医药服务的乡村医生或中医类别（临床类别）医师或乡村全科执业助理医师。 |  | 区卫计局 | 2018年5月 |
| 15 | 基层医疗卫生机构的中医类别医师接受过省级以上中医药管理部门组织的中医类别全科医生岗位培训、转岗培训或规范化培训，并考核合格；中医类别全科医生占基层全科医生的比例达到20%以上，中医类别全科医生占基层中医类别医师比例达到50%以上。 |  | 区卫计局 | 2018年5月 |
| 16 | 开展基层在职在岗中医药人员参加中医药继续教育或专业学历教育，培训率达到 100%。开展临床类别医师和乡村医生中医药知识与技能培训，培训率达到90%以上。 |  | 区卫计局 | 2018年5月 |
| 17 | 开展基层老中医药专家师带徒工作。 |  | 区卫计局 | 2018年5月 |
| 18 | 每个社区卫生服务中心、乡镇卫生院都能按照中医药技术操作规范开展6类以上中医药适宜技术，每个社区卫生服务站、70%以上的村卫生室能够按照中医药技术操作规范开展4类以上中医药适宜技术。 |  | 区卫计局 | 2018年5月 |
| 19 | 社区卫生服务中心、乡镇卫生院门诊中医处方（包括中药饮片、中成药和中医非药物处方）数占处方总数比例不低于30%。其中，中药饮片处方数占处方总数不低于5%，中医非药物处方占处方总数不低于5%。 |  | 区卫计局 | 2018年5月 |
| 20 | 社区卫生服务站、村卫生室中医处方（包括中药饮片、中成药和中医非药物疗法）数占处方总数比例不低于30%。 |  | 区卫计局 | 2018年5月 |
| 21 | 推广应用中医药适宜技术。 | 在区中医医院设立基层常见病、多发病中医药适宜技术推广基地，有专门的示教室，配置视频会议会诊系统，并按照要求开展相关工作。 | 区卫计局 | 2018年5月 |
|  |  | 建立中医药适宜技术推广师资队伍，成立中医药适宜技术推广专家指导组，建立长效的业务指导机制。 | 区卫计局 | 2018年5月 |
|  |  | 分层分类开展中医药适宜技术推广。推广以《基层中医药适宜技术手册》和国家中医药管理局通告的适宜技术目录为重点的中医药适宜技术。 | 区卫计局 | 2018年5月 |
| 22 | 每个社区卫生服务中心、乡镇卫生院能应用中医药康复手段提供康复治疗。 |  | 区卫计局 区残联 | 2018年5月 |
| 23 | 落实国家基本公共卫生服务中医药健康管理项目，开展老年人和儿童等人群的中医药健康管理，目标人群覆盖率要达到国家要求标准。 |  | 区卫计局 | 2018年5月 |
| 24 | 在孕产妇、高血压及2型糖尿病患者等人群的健康管理中至少选择1项开展中医药健康管理试点工作，鼓励运用中医药探索开展其他公共卫生服务项目。 |  | 区卫计局 | 2018年5月 |
| 25 | 开展中医药健康教育服务。在饮食、起居、情志调摄、食疗药膳、运动锻炼等方面，基层医疗卫生机构能够运用中医药理论知识，对城乡居民开展养生保健知识宣教等中医药健康教育，健康教育中医药内容不少于50%。 |  | 区卫计局 | 2018年5月 |
| 26 | 各级医疗卫生机构要充分发挥中医药特色和优势，积极参与传染病的预防工作。 |  | 区卫计局 | 2018年5月 |
| 27 | 城乡居民对区级医院和基层医疗卫生机构中医药服务满意率不低于85%。 |  | 区卫计局 | 2018年5月 |
| 28 | 城乡居民中医药常识知晓率不低于90%，对区级医院和基层医疗卫生机构中医药服务内容知晓率不低于85%，区级医院和基层医疗卫生机构中医药人员对中医药相关政策知晓率不低于85%。 |  | 区卫计局 | 2018年5月 |
| 29 | 认真贯彻落实《关于推进家庭医生签约服务的指导意见》，积极推进家庭医生签约服务，逐步实现每个家庭医生团队都有能够提供中医药服务的医师或乡村医生。 |  | 区卫计局 | 2018年5月 |