附件2

2019年蓝天保卫战工作任务清单（区发改委）

| 类别 | 序号 | 主要任务 | 牵头部门 | 责任单位 | 任务目标 | 工作措施 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| “两高” 行业 产能 控制 | 1 | 压减煤炭产能 | 区发改委 | 各相关街道办事处、园区管委会 | 压减煤炭产能，开展摸底排查。 | 1．每季度开展全区煤炭产能排查，建立动态管理清单。国土部门（原煤生产）、商务部门（煤加工）对全区煤炭生产企业开展排查。 | 全年 |
|  |  |  |  |  |  | 2．对发现存在煤炭生产的企业依法退出或关闭。 | 12月20日 |
| 工业 污染 治理 | 2 | 推进各类园区升级改造 | 区发改委 | 各相关街道办事处、园区管委会 | 加快现有各类园区的改造升级，大力推进企业清洁生产，延伸产业链，提高产业关联度，搭建公共服务平台，实现土地集约利用、资源能源高效利用、废弃物资源化利用。对不同性质园区加强分类指导，鼓励创建国家循环化改造示范试点园区。 | 1．根据我区实际，制定各类园区循环化升级改造工作方案，并组织实施。 | 8月30日 |
| 煤炭 管控 | 3 | 煤炭消费 总量控制 | 区发改委 | 各相关街道办事处、园区管委会 | 完成市上下达的年度任务。 | 1．与市发改委沟通对接，明确年度任务并分解下达到相关街办、园区。各相关街办、园区要将任务量落实到具体企业。 | 4月30日 |
|  |  |  |  |  |  | 2．成立专项督导组，区住建局负责集中供热企业控煤任务督导检查。区科技工信和商务局负责规模以上非热电工业企业控煤任务督导检查。生态环境分局负责燃煤锅炉综合整治督导检查。 | 5月1日至11月10日 |
|  |  |  |  |  |  | 3．区统计局负责对年度减煤工作完成情况进行全口径核准。 | 2020年 1月20日 |
| 清洁 能源 替代 | 4 | 清洁取暖 | 区发改委 | 各相关街道办事处、园区管委会 | 全区城区清洁取暖达90%以上，县城和城乡结合部达到70%以上，农村地区达到40%以上；每季度报送进展情况表。综合考虑租赁户及农村地区取暖工作实际，完成全区民用散煤补贴办法修订工作。落实燃煤电厂超低排放环保电价，全面清理取消对高耗能行业的优待类电价以及其他不合理价格优惠政策，大力宣传峰谷电价相关政策。 | 1．每季度分城区、县城、城乡结合部、农村地区进行清洁取暖情况摸底排查，核算清洁取暖率。 | 全年 |
|  |  |  |  |  |  | 2．综合考虑租赁户及农村地区取暖工作实际，会同区财政局按照市上调整情况，完成全区民用散煤补贴办法修订工作。 | 11月15日 |
|  |  |  |  |  |  | 3．区科技工信和商务局负责完成高耗能行业企业清单确定。 | 12月20日 |
|  |  |  |  |  |  | 4．大力宣传峰谷电价相关政策。 | 全年 |
|  | 5 | 发展地热能 | 区发改委 |  | 具备条件的新建建筑全部采用地热能；新建单体建筑面积2万平方米以上，有集中供暖制冷需求的，应采用地热能，每季度报送实施的项目信息。 | 国土分局、规划分局、区住建局根据职能对建设项目地热能利用情况进行审核。要求具备条件的新建建筑全部采用地热能；新建单体建筑面积2万平方米以上，有集中供暖制冷需求的，应采用地热能。每季度向区发改委报送实施的项目信息。 | 4月30日起 |
|  | 6 | 统筹推进 “煤改气” | 区发改委 | 各相关街道办事处、园区管委会 | 新增天然气量优先用于城镇居民生活和冬季取暖散煤替代，重点推进“增气减煤”。天然气管网建设要向农村地区合理化延伸。“煤改气”坚持“以气定改”。有序发展天然气调峰设施等可中断用户，原则上不再新建天然气热电联产和天然气化工项目。加快天然气调峰储气设施建设步伐，准确核算非采暖季天然气余量，年内建成与全区采暖季需求相适应的储气能力。 | 1．按照年度气化工程项目总量，核准全年天然气用量、新增量、缺口量。 | 5月30日 |
|  |  |  |  |  |  | 2．制定年度天然气调峰储气建设工作计划，并组织实施。 | 11月15日 |
|  |  |  |  |  |  | 3．制定采暖季天然气供应保障方案，施行“压非保民”，确保居民取暖及民生保障所需天然气稳定供应。 | 冬防期 |
| 清洁 能源 替代 | 7 | 加快农村 “煤改电” 电网升级改造 | 区发改委 | 各相关街道办事处、园区管委会 | 对已完成城市地区“煤改电”用户电取暖情况全面排查，确因电网负荷无法满足的，制定提升改造计划并组织实施。以农村地区为重点，推进输变电工程建设，优先实施村镇及周边人口密集区电网升级改造，按照年度电力增容实施计划，明确改造任务，确保实施改造用户满足电取暖需求。各街办、园区对“煤改电”配套电网工程要给予大力支持，国土部门统筹协调“煤改电”建设用地。 | 1．对已完成城市地区“煤改电”用户电取暖情况全面排查。 | 5月30日 |
|  |  |  |  |  |  | 2．确因电网负荷无法满足冬季取暖需求的，制定电力增容提升改造计划并组织实施。改造完成一处，验收一处。 | 11月15日 |
|  |  |  |  |  |  | 3．对全区农村地区电力改造情况及电网负荷进行全面摸排。对电网负荷不足的，制定增容提升改造计划，并组织实施。 | 5月30日 |
|  | 8 | 推进散煤治理 | 区发改委 | 各相关街道办事处、园区管委会 | 完成并报送农村散煤治理定村确户清单，完成清单中户数的清洁能源替代散煤工作。从7月开始每月报送进展情况表。按照要求，继续抓好散煤治理工作落实。 | 1．按照农村地区电网负荷、气网铺设摸底情况，对符合改造条件的，可纳入年度民用散煤治理“双替代”改造计划，不具备改造条件的，应改用洁净煤，并完成定村确户清单编制。 | 5月30日 |
|  |  |  |  |  |  | 2．定期对“双替代”完成情况进行督导检查；以村为单位完成一个验收一个。每月报送“双替代”工作进展情况。 | 11月15日 |
|  | 9 | 优化热源点规划布局 | 区发改委 | 各相关街道办事处、园区管委会 | 禁止新建燃煤集中供热站。推动热电联产富余热能合理覆盖范围内的燃煤集中供热站退出。 | 完成2018年已新建燃气锅炉暂保留的燃煤锅炉处置方案。 | 4月30日 |
| 煤炭 管控 | 10 | 修订完善 高污染燃料 禁燃区划定 | 生态 环境分局 |  | 对我区现有高污染燃料禁燃区调研，按照实事求是的原则，科学调整建成区、城乡结合部、农村地区禁燃区执行标准。 | 区发改委负责确需使用清洁煤区域的划定，函告生态环境分局。 | 6月30日 |

2019年蓝天保卫战工作任务清单（区科技工信和商务局）

| 类别 | 序号 | 主要任务 | 牵头部门 | 责任单位 | 任务目标 | 工作措施 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| “两高” 行业 产能 控制 | 1 | 化工园区整治 | 区科技工信和商务局 | 各相关街道办事处、园区管委会 | 严禁新建新增任何专用化工园区，强化对全区3个重点建设县域工业集中区的督导检查，上半年和下半年各摸排一次，禁止私自变更集中区使用属性。每季度对现有工业集中区及大中型企业“厂中厂”内化工企业进行排查，发现一家依法依规整治一家。 | 1．对全区3个重点建设县域工业集中区内是否存在化工企业开展排查，发现一家依法依规整治一家，禁止私自变更集中区使用属性。生态环境分局依法做好相关配合工作。 | 6月30日 11月30日 |
|  |  |  |  |  |  | 2．各街办、园区管委会，每季度对辖区内工业集中区及大中型企业“厂中厂”内是否存在化工企业开展一次排查，发现一家依法依规整治一家。生态环境分局依法做好相关配合工作。 | 全年 |
| 工业 企业 错峰 生产 | 2 | 重点行业 错峰生产 | 区科技工信和商务局 | 各相关街道办事处、园区管委会 | 制定并报送夏季错峰生产企业名单及措施；报送冬季错峰生产企业名单及措施。按照行业绩效排名，分类实施错峰生产，错峰生产措施必须细化到企业生产线，并按要求组织实施。 | 1．会同生态环境分局确定水泥（含特种水泥，不含粉磨站）限产企业、表面涂装（含汽修）、包装印刷行业错时生产企业名单。 | 4月30日 |
|  |  |  |  |  |  | 2．区交运局负责汽修行业夏季错峰生产方案的制定及汽修企业的“一企一策”备案。 | 4月25日 |
|  |  |  |  |  |  | 3．制定夏防期限产企业“一企一策”措施，措施要细化到企业涉气生产线、工序和设备，报市工信局。 | 5月20日 |
|  |  |  |  |  |  | 4．发布表面涂装（含汽修）、包装印刷行业错时生产公告。 | 夏防期 |
|  |  |  |  |  |  | 5．每月对夏防期限产及错时生产落实情况开展不少于一次的监督检查；各街办、园区常态化开展辖区内企业监督检查。区交运局对汽修行业落实夏防期错时生产工作开展督导检查。 | 9月30日 |
| 工业 企业 错峰 生产 | 2 | 重点行业 错峰生产 | 区科技工信和商务局 | 各相关街道办事处、园区管委会 | 制定并报送夏季错峰生产企业名单及措施；报送冬季错峰生产企业名单及措施。按照行业绩效排名，分类实施错峰生产，错峰生产措施必须细化到企业生产线，并按要求组织实施。 | 6．对全区涉及水泥（含特种水泥，不含粉磨站）、砖瓦窑（不含以天然气为燃料）、陶瓷（不含以天然气为燃料）、石膏板、保温耐火材料、防水材料、其他建材行业（不包括建筑材料以外的其他无机非金属材料）、钢铁、铸造、焦化、化工、有色行业企业进行全面摸排，建立工作清单。分行业确定停产、限产企业名单。 | 10月20日 |
|  |  |  |  |  |  | 7.制定冬防期限产企业“一企一策”措施，措施要细化到企业涉气生产线、工序和设备，报市工信局。 | 冬防期 |
|  |  |  |  |  |  | 8．区级行业主管部门每月对冬防期限产、停产落实情况开展不少于一次的监督检查；各街办、园区常态化开展辖区内企业监督检查。 | 全年 |
| 产业 结构 调整 | 3 | 淘汰落后产能 | 区科技工信和商务局 | 各相关街道办事处、园区管委会 | 制定《西安市临潼区2019年淘汰落后产能工作方案》，以钢铁、煤炭、水泥、电解铝、平板玻璃、建材等行业为重点，各街办、园区全年分四次组织开展摸底排查；每季度组织相关部门开展专项督查；采取能耗、环保、质量、安全、技术等综合标准，严格开展执法检查；对经整改后仍不达标的企业列入本地区年度淘汰落后产能工作计划或工作方案，依法依规淘汰落后产能。 | 1．制定《西安市临潼区2019年淘汰落后产能工作方案》，每季度召开一次工作会议。 | 4月30日 |
|  |  |  |  |  |  | 2．各街办、园区每季度开展一次落后产能摸底排查，对排查出的落后产能依法依规进行淘汰。 | 全年 |
|  |  |  |  |  |  | 3．牵头成立5个由工信、发改、生态环境、市场监管、应急管理等部门组成的区级专项工作督导组，每季度对各街办、园区开展一次专项督导检查工作。 | 全年 |
|  | 4 | 强化“散乱污”综合整治 | 区科技工信和商务局 | 各相关街道办事处、园区管委会 | 报送尚未完成整治的5家“散乱污”工业企业名单，持续开展“散乱污”工业企业排查、综合整治；每月报送新增”散乱污”工业企业和已整治企业名单。生态环境、发改、市场监管、国土、应急管理等部门按职责做好相关配合工作；各街办、园区要将“散乱污”企业发现、排查纳入网格化管理。 | 1．制定《西安市临潼区2019年“散乱污”工业企业综合整治专项行动方案》。 | 4月30日 |
|  |  |  |  |  |  | 2．各街办、园区将未完成整治的5户“散乱污”企业逐户研判，精准识别，按提升改造、整合搬迁、关停取缔三类分类拟定整治类别。 | 4月25日 |
|  |  |  |  |  |  | 3．全区完成已排查尚未完成整治的5家“散乱污”企业的50%的整治任务。 | 6月30日 |
|  |  |  |  |  |  | 4．各街办、园区完成各自台账内“散乱污”企业整治任务，全区“散乱污”企业整治工作基本完成。 | 11月30日 |
|  |  |  |  |  |  | 5．各街办、园区要坚持边整边摸，对新发现的疑似“散乱污”企业，于7日内组织成员单位分析研判，精准识别，定性后及时纳入台账，分类实施整治。 | 全年 |
|  |  |  |  |  |  | 6．各街办、园区按照完成一家，验收一家的原则，对已完成整治的“散乱污”企业在7日内进行现场初验；区级部门按照任务分工分批次组织现场复验。 | 12月20日 |
| 煤炭 管控 | 5 | 煤炭消费 总量控制 | 区发改委 | 各相关街道办事处、园区管委会 | 完成市上下达的年度任务。 | 区科技工信和商务局负责规模以上非热电工业企业控煤任务督导检查。 | 5月1日至11月10日 |
| 清洁 能源 替代 | 6 | 清洁取暖 | 区发改委 | 各相关街道办事处、园区管委会 | 辖区内城区清洁取暖达90%以上，县城和城乡结合部达到70%以上，农村地区达到40%以上；每季度报送进展情况表。综合考虑租赁户及农村地区取暖工作实际，完成全区民用散煤补贴办法修订工作。落实燃煤电厂超低排放环保电价，全面清理取消对高耗能行业的优待类电价以及其他不合理价格优惠政策，大力宣传峰谷电价相关政策。 | 区科技工信和商务局负责完成高耗能行业企业清单确定。 | 12月20日 |
|  | 7 | 合理布局洁净煤配送网点 | 区科技工信和商务局 | 各相关街道办事处、园区管委会 | 科学布设配送网点，确保未完成“双替代”区域全覆盖。 | 1．完成辖区确需清洁煤取暖区域和户数填报工作。 | 5月30日 |
|  |  |  |  |  |  | 2．按照市商务局要求，科学布设临时洁净煤应急供应点，确保未完成“双替代”区域全覆盖。 | 9月30日 |
| 机动车 污染防治 | 8 | 加快油品 质量升级 | 区科技工信和商务局 | 各相关街道办事处、园区管委会 | 组织开展“黑加油站点”、流动加油罐车专项整治行动。 | 1．制定《2019年“黑加油站点”流动加油罐车专项整治行动实施方案》，明确排查要求、整治规范、督查频次，将专项整治行动纳入网格化管理。 | 4月30日 |
|  |  |  |  |  |  | 2．建立区级部门包抓街办、园区管理机制，每季度召开一次工作联席会议。 | 每季度 |
|  |  |  |  |  |  | 3．区委宣传部配合在《人文临潼》《临潼电视台》等媒体开辟宣传专栏，刊发打击取缔“黑加油站点、流动加油罐车”公益宣传口号。 | 每月 |
|  |  |  |  |  |  | 4．对发现的“黑加油站点”及流动加油罐车，发现一例立即整治一例。 | 12月20日 |
|  |  |  | 生态 环境分局 | 各相关街道办事处、园区管委会 | 加快推进年销售汽油量大于5000吨的加油站安装油气回收自动监控设备并与商务及生态环境部门联网。每月报送实施情况。 | 1．区科技工信和商务局完成全区年销售汽油量大于5000吨加油站摸底。 | 4月30日 |
|  |  |  |  |  |  | 2．区科技工信和商务局制定需安装在线监测的加油站开工时间和倒排工期表。 | 5月10日 |
| 机动车 污染防治 | 8 | 加快油品 质量升级 | 生态 环境分局 | 各相关街道办事处、园区管委会 | 加快推进年销售汽油量大于5000吨的加油站安装油气回收自动监控设备并与商务及生态环境部门联网。每月报送实施情况。 | 3．会同区财政局、区科技工信和商务局制定出台《西安市临潼区油气回收在线监测财政补贴办法》。 | 5月31日 |
|  |  |  |  |  |  | 4．6月30日前10%的加油站完成在线监控设备安装； 9月30日前50%加油站完成在线监控设备安装； 12月10日前相关加油站全部安装在线监测设备。 | 12月10日 |
|  |  |  |  |  |  | 5．全部相关加油站的在线监控设备与商务及生态环境分局联网。 | 12月10日 |
| 扬尘 污染 治理 | 9 | 加强煤炭存储扬尘监管 | 区科技工信和商务局 | 各相关街道办事处、园区管委会 | 对现有煤炭交易市场、煤炭销售网点及临时布设的经营网点开展巡查，确保覆盖、围挡等抑尘措施落实到位。 | 1．非采暖季，每季度对全区现有煤炭交易市场、煤炭销售网点及临时布设的经营网点开展一次巡查。 | 3月16日至11月14日 |
|  |  |  |  |  |  | 2．采暖季，每月对全区现有煤炭交易市场、煤炭销售网点及临时布设的经营网点开展一次巡查。 | 冬防期 |
| “两高” 行业 产能 控制 | 10 | 压减煤炭产能 | 区发改委 | 各相关街道办事处、园区管委会 | 压减煤炭产能，开展摸底排查。 | 区科技工信和商务局（煤加工）对全区煤炭生产企业开展排查。 | 全年 |

2019年蓝天保卫战工作任务清单（公安分局）

| 类别 | 序号 | 主要任务 | 牵头部门 | 责任单位 | 任务目标 | 工作措施 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机动车污染防治 | 1 | 高排放机动车污染治理 | 公安分局 |  | 2019年底前，淘汰国三及以下营运柴油货车1137辆（其中重、中型柴油货车789辆）、老旧燃气车140辆；每月报送淘汰的车辆信息。 | 1．高排放机动车淘汰年度任务分解至各街办、园区。 | 4月30日 |
|  |  |  |  |  |  | 2．每月对各街办、园区工作完成情况进行督导考核。 | 12月20日 |
|  | 2 | 严格新车环保检验装置 | 生态 环境分局 |  | 每月至少开展1次在新车销售、检验、登记等场所环保装置抽查工作，保证新车环保装置生产一致性。 | 每季度，配合生态环境分局在车辆注册登记环节开展一次免检新车环保装置一致性抽查，主要抽查环保信息随车清单及污染控制装置是否和环保信息公开的内容一致。 | 全年 |
| 日常 监管 | 3 | 加强露天焚烧污染管控 | 区城管局 | 各相关街道办事处、园区管委会 | 切实加强秸秆、垃圾、树叶、杂物露天焚烧及燃放烟花爆竹管控、查处力度，强化地方各级政府主体责任，重点区域建立网格化监管制度，重点时段开展专项巡查，严防因露天焚烧造成区域性重污染天气。 | 公安分局负责全区燃放烟花爆竹管控工作，重点做好传统节日燃放、销售烟花爆竹查处工作。 | 全年 |
| 扬尘 污染 治理 | 4 | 道路扬尘管控 | 区城管局 | 各相关街道办事处、园区管委会 | 减少各类装载粉尘式货物非厢式货车行驶过程中的粉尘逸散。 | 配合区交运局，严查各类非厢式货车装载粉尘式货物，依法纠正、处理货运车辆行驶过程中的粉尘逸散。 | 全年 |

2019年蓝天保卫战工作任务清单（区城管局）

| 类别 | 序号 | 主要任务 | 牵头部门 | 责任单位 | 任务目标 | 工作措施 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 扬尘 污染 治理 | 1 | 严格道路保洁作业标准 | 区城管局 |  | 4月底前新增小型新能源保洁车辆（具备吸尘功能）2辆。按照市城管局要求实行机械化清扫、精细化保洁、地毯式吸尘、定时段清洗、全方位洒水的“五位一体”作业模式，从源头上防止道路扬尘。按市城管局要求，开展道路洁净度检测评定，每月报送检测评定结果。确定道路清扫责任主体，建立相应的通报、整改、提升等工作机制并定期调度。 | 1．会同区财政局出台新能源保洁车辆区级财政补贴标准。 | 4月30日 |
|  |  |  |  |  |  | 2．运用生态环境分局提供的道路走航监测结果，加大对重点区域、重点路段的清扫保洁。 | 全年 |
|  |  |  |  |  |  | 3．4月底前新增小型新能源保洁车辆（具备吸尘功能）2辆。 | 4月30日 |
| 扬尘 污染 治理 | 2 | 严格监管 渣土运输车辆 | 区城管局 |  | 每季度，开展渣土运输车辆全密封检测并建立台账。对检测不合格车辆由辖区建筑垃圾主管部门做好停运工作。按照市城管局要求进一步规范渣土通道联合值守点设置及工作机制，对发现存在超高装载、带泥上路等违规行为的，依法查扣处罚清运车辆，并建立倒查机制，追究项目工地、容貌监督员、承运资质公司责任，依法从严从重查处。 | 1．建立渣土运输车辆卫星定位系统检查制度，定期对卫星定位系统运行情况进行检查。 | 每月 |
|  |  |  |  |  |  | 2．制定渣土车全密封季度检测相关标准及要求的通知，严禁各类渣土车辆敞篷行驶，加大卸货后厢体清理。 | 4月30日 |
|  |  |  |  |  |  | 3．每季度，开展渣土运输车辆全密封检测并建立台账。对检测不合格车辆由辖区建筑垃圾主管部门做好停运工作。 | 全年 |
|  |  |  |  |  |  | 4．结合全区渣土消纳场点位设置，合理规划渣土通道，规避特殊环境敏感区、生态脆弱区域等周边路段。根据清运时间调整后各街办、园区实际，对现有联合检查点点位分布进行优化。督导各街办、园区合理增配人员，确保辖区清运时间段内联合检查点运转正常。 | 4月30日 |
|  |  |  |  |  |  | 5．建立倒查机制，根据每日申报信息，对发现存在超高装载、带泥上路等违规行为的，倒查出土工地、运输企业及相关人员责任。 | 全年 |
| 扬尘 污染 治理 | 3 | 提高城市道路硬化率 | 区住建局 |  | 摸排城区未硬化及破损道路，采用清单化管理模式，制定具体整治方案并组织落实。对暂未完成整治的道路，采取喷洒抑尘剂、结壳剂等措施降尘。硬化道路优先采用环保、可循环利用的新型路面材料铺设。 | 1．完成城区道路破损摸排工作，建立清单。 | 4月30日 |
|  |  |  |  |  |  | 2．制定年度整治方案，明确整治任务及完成时限。 | 4月30日 |
|  |  |  |  |  |  | 3．剩余未硬化及修复道路，制定巡查计划，每月进行抑尘作业。 | 全年 |
| 日常 督导 检查 | 4 | 加大餐饮 油烟治理力度 | 区城管局 | 各相关街道办事处、园区管委会 | 落实《西安市大气污染防治条例》，关于不得在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼以及商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目。对已建成的餐饮服务项目，不符合上述规定的，应当采取治理措施，减少对居民的影响；经营许可有效期届满，区市场监管局、生态环境分局等有关部门不再核发相关证照。排放油烟的餐饮单位应全部安装油烟净化装置并实现达标排放，凡达不到《饮食业油烟排放标准（GB18483—2001）》排放限值的，按照相关法律法规处理。全面治理露天烧烤污染，严防有烟烧烤“死灰复燃”；采取有效措施规范早市、夜市等流动摊点油烟污染。 | 1．公布举报电话，发动群众积极举报居民住宅楼内餐饮经营行为，举报必查，查实必纠。 | 全年 |
|  |  |  |  |  |  | 2．对未配套设立专用烟道的商住综合楼以及商住综合楼与居民层相邻的商业楼层餐饮单位进行全面摸排，建立工作台账。 | 7月30日 |
|  |  |  |  |  |  | 3．会同区市场监管局、生态环境分局、区住建局等部门对不符合规定的餐饮服务项目实施联合惩戒。 | 全年 |
|  |  |  |  |  |  | 4．常态化开展餐饮油烟专项执法检查，严厉打击油烟直排、不安装油烟净化设施等违法违规行为。 | 全年 |
|  |  |  |  |  |  | 5．借鉴其他区县先进经验，制定早市、夜市等流动摊点油烟治理工作方案，并组织实施。 | 6月30日 |
|  | 5 | 加强露天焚烧污染管控 | 区城管局 | 各相关街道办事处、园区管委会 | 切实加强秸秆、垃圾、树叶、杂物露天焚烧及燃放烟花爆竹管控、查处力度，强化地方各级政府主体责任，重点区域建立网格化监管制度，重点时段开展专项巡查，严防因露天焚烧造成区域性重污染天气。 | 1．制定街办、园区露天焚烧打分细则，按照发现焚烧问题个数、宣传力度等方面每月进行排名。 | 4月30日 |
|  |  |  |  |  |  | 2．生态环境分局、区农业农村局负责 “三夏三秋”期间开展秸秆焚烧专项督导检查，组织巡查、宣传等工作。 | 5月25日至6月25日； 8月25日至9月25日 |
|  |  |  |  |  |  | 3．公安分局负责全区燃放烟花爆竹管控工作，重点做好传统节日燃放、销售烟花爆竹查处工作。 | 全年 |
| 扬尘 污染 治理 | 6 | 施工扬尘监管 | 区城管局 区住建局 | 各相关街道办事处、园区管委会 | 建立市政维护及非市政挖占工地管理清单，每月30日之前更新，在所有符合条件（工期超过1个月、占用面积在1000平方米以上）的安装在线监测和视频监控。新建项目取得道路挖占许可证后15个工作日内完成在线监测和视频监控安装。建立出土拆迁工地管理清单，每月30日之前进行更新，在所有符合条件（出土总量在5000立方米以上（含）或集中施工面积超过300平方米的出土工地，拆除工期超过1个月）的安装在线监测和视频监控。出土工地在办理建筑垃圾清运手续时，必须取得施工许可证，并完成在线监测和视频监控安装。建立建筑工地管理清单，每月23日进行更新，在所有符合条件（工期超过2个月或占地面积超过300平方米或总投资额超过100万元）的安装在线监测和视频监控，新建项目取得施工许可后1个月内完成在线监测和视频监控安装。 | 1．建立所有符合条件（工期超过1个月、占用面积在1000平方米以上）的市政维护工地及非市政挖占工地（水、电、气、热等）在线监测和视频监控任务清单，并于每月30日之前进行更新，新建项目取得道路挖占许可证后15个工作日内完成在线监测和视频监控安装。 | 4月30日 |
|  |  |  |  |  |  | 2．建立所有符合条件（出土总量在5000立方米以上（含）或集中施工面积超过300平方米的出土工地，拆除工期超过1个月）的出土、拆迁工地安装在线监测和视频监控任务清单。出土工地在办理建筑垃圾清运手续时，必须取得施工许可证，并完成在线监测和视频监控安装。 | 4月30日 |
| 扬尘 污染 治理 | 7 | 严格控制各类工地扬尘污染排放 | 区城管局 区住建局 | 各相关街道办事处、园区管委会 | 采取“精细化管理+红黄绿挂牌结果管理”模式，严格控制建设、出土、拆迁工地及“两类企业”扬尘污染排放，严格落实“六个100%”和“七个到位”管理要求。3月底前，建立全区施工工地、出土工地、拆迁工地管理清单；根据我区实际，配合市住建局修订完善《西安市施工工地场界扬尘排放限值管理办法（试行）》；全区绕城高速区域内有条件的地铁工地实行全密闭施工，各行业主管部门积极推广有条件的施工建设、装修等项目实施全密闭化作业，并逐步在全区推广。对长期闲置土地实行绿化抑尘。严厉打击各类“黑工地”，发现一个依法查处一个，并追究属地管理责任。区城管局负责做好出土、拆迁工地相关管理工作。 | 1．4月30日前建立全区市政工地、出土工地、拆迁工地管理清单，并每月更新。 | 全年 |
|  |  |  |  |  |  | 2．会同市住建局修订完善《西安市施工工地场界扬尘排放限值管理办法（试行）》，进一步细化全区工地扬尘污染防治措施。 | 5月30日 |
|  |  |  |  |  |  | 3．从4月底开始到12月底对各街办、园区扬尘治理措施落实情况进行督导检查； | 全年 |
| 扬尘 污染 治理 | 8 | 加强采暖季施工监管 | 区城管局 区住建局 | 各相关街道办事处、园区管委会 | 采暖期间，辖区中心城区，除地铁项目、铁路项目、市政抢修和抢险工程外的建筑工地禁止出土、拆迁、倒土等土石方作业。 | 1．完成中心城区划定，并报市政府备案。 | 9月30日 |
|  |  |  |  |  |  | 2．生态环境分局（区铁腕治霾办）制定全区采暖季施工监管工作实施办法。 | 10月20日 |
|  |  |  |  |  |  | 3．各街办、园区按照《办法》要求进行施工审批，并落实属地监管责任；区住建局、区城管局等行业主管部门每月开展专项执法抽查，抽查率不低于30%。 | 冬防期 |
| 清洁 能源 替代 | 9 | 优化热源点规划布局 | 区发改委 |  | 禁止新建燃煤集中供热站。推动热电联产富余热能合理覆盖范围内的燃煤集中供热站退出。 | 按市发改委已新建燃气锅炉暂保留的燃煤锅炉处置方案，落实改造任务。辖区内禁止新建燃煤集中供热站。 | 11月10日 |
| 煤炭 管控 | 10 | 开展燃煤散烧治理专项检查行动 | 区市场监管局 | 各相关街道办事处、园区管委会 | 组织开展燃煤散烧治理专项检查行动，确保生产、流通、使用的洁净煤符合标准。每月组织开展洁净煤煤质专项检查，依法严厉打击销售劣质煤行为。 | 区城管局对经营性餐饮单位散煤常态化进行监督管理，发现一起依法查处一起。 | 全年 |

2019年蓝天保卫战工作任务清单（区住建局）

| 类别 | 序号 | 主要任务 | 牵头部门 | 责任单位 | 任务目标 | 工作措施 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清洁 能源 替代 | 1 | 完成城市智能电表改造 | 区住建局 | 各相关街道办事处、园区管委会 | 继续开展城市智能电表改造工作，对未完成的街办、园区，加大督办力度，加快工作进度，严格按照市住建局要求完成任务。 | 1．下发《2019年西安市临潼区城市居民用电户表改造工作实施方案》，将城市智能电表改造协议签订移交工作任务分解到各街办、园区。 | 4月30日 |
|  |  |  |  |  |  | 2．按照任务分解表，4月30日前完成任务量的40%；6月30日前完成任务量的60%；8月30日前完成任务量的80%；11月15日全面完成年度任务。 | 11月15日 |
|  |  |  |  |  |  | 3．制定智能电表改造验收计划，并组织实施。 | 12月20日 |
| 扬尘 污染 治理 | 2 | 加强两类企业堆场扬尘监管 | 区住建局 | 各相关街道办事处、园区管委会 | 建立配套设施收尘和密封物料仓库企业名单，完成围墙、喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘措施；明确商品混凝土企业名单，在春秋两季加强执法检查。落实大宗物料错峰运输要求。 | 1．开展全区“两类企业”扬尘防治督导检查；要求各街办、园区检查辖区内所有两类企业防尘、抑尘、收尘设施建设情况和运行状况，进行排查，建立问题清单。 | 4月30日 |
|  |  |  |  |  |  | 2．从5月底前对各街办、园区扬尘治理措施落实情况进行督导检查。 | 全年 |
|  |  |  |  |  |  | 3．冬防期，每月对全区“两类企业”扬尘治理进行逐一检查。 | 冬防期 |
| 扬尘 污染 治理 | 4 | 施工扬尘监管 | 区住建局区城管局 |  | 建立市政维护及非市政挖占工地管理清单，每月30日之前更新，在所有符合条件（工期超过1个月、占用面积在1000平方米以上）的安装在线监测和视频监控。新建项目取得道路挖占许可证后15个工作日内完成在线监测和视频监控安装。建立出土拆迁工地管理清单，每月30日之前进行更新，在所有符合条件（出土总量在5000立方米以上（含）或集中施工面积超过300平方米的出土工地，拆除工期超过1个月）的安装在线监测和视频监控。出土工地在办理建筑垃圾清运手续时，必须取得施工许可证，并完成在线监测和视频监控安装。建立建筑工地管理清单，每月23日进行更新，在所有符合条件（工期超过2个月或占地面积超过300平方米或总投资额超过100万元）的安装在线监测和视频监控，新建项目取得施工许可后1个月内完成在线监测和视频监控安装。 | 建立所有符合条件（工期超过2个月或占地面积超过300平方米或总投资额超过100万元）的建筑施工工地安装在线监测和视频监控任务清单。新建项目符合条件的在取得施工许可后1个月内完成在线监测和视频监控安装。 | 4月30日 |
|  | 5 | 建立标准化扬尘在线监控系统 | 区住建局 |  | 制定出台《建设工地在线监测设备技术规范》，明确设备安装要求及相应的防尘、降尘措施；每季度对在线系统进行抽检、质控。区市场监管局做好标准发布工作。 | 1．会同区城管局、生态环境分局、区市场监管局制定出台《建设工地在线监测设备技术规范》，明确设备安装要求及相应的防尘、降尘措施。 | 11月15日 |
|  |  |  |  |  |  | 2．每季度，开展在线系统抽检和质控工作。每月检查比例不少于全区工地总数的30%，抽检、质控完成后建立台账。 | 全年 |
| 扬尘 污染 治理 | 6 | 严格控制各类工地扬尘污染排放 | 区住建局区城管局 | 各相关街道办事处、园区管委会 | 采取“精细化管理+红黄绿挂牌结果管理”模式，严格控制建设、出土、拆迁工地及“两类企业”扬尘污染排放，严格落实“六个100%”和“七个到位”管理要求。3月底前，建立全区施工工地、出土工地、拆迁工地管理清单；根据我区实际，配合市住建局修订完善《西安市施工工地场界扬尘排放限值管理办法（试行）》；全区绕城高速区域内有条件的地铁工地实行全密闭施工，各行业主管部门积极推广有条件的施工建设、装修等项目实施全密闭化作业，并逐步在全区推广。对长期闲置土地实行绿化抑尘。严厉打击各类“黑工地”，发现一个依法查处一个，并追究属地管理责任。区城管局负责做好出土、拆迁工地相关管理工作。 | 1．4月30日前建立全区建筑工地、市政工地、出土工地、拆迁工地管理清单，并每月更新。 | 全年 |
|  |  |  |  |  |  | 2．配合市住建局修订完善《西安市施工工地场界扬尘排放限值管理办法（试行）》，进一步细化全区工地扬尘污染防治措施。 | 5月30日 |
|  |  |  |  |  |  | 3．区住建局负责绕城高速区域内所有地铁暗挖竖井工地实行全密闭施工，明挖车站、出入段线、停车场、车辆段等其它工地严格落实扬尘措施。 | 5月30日 |
|  |  |  |  |  |  | 4．从4月底前到12月底对各街办、园区扬尘治理措施落实情况进行督导检查； | 全年 |
| 扬尘 污染 治理 | 7 | 加强采暖季 施工监管 | 区住建局区城管局 | 各相关街道办事处、园区管委会 | 采暖期间，划定中心城区，除地铁项目、铁路项目、市政抢修和抢险工程外的建筑工地禁止出土、拆迁、倒土等土石方作业。 | 1．完成中心城区划定，并报市政府备案。 | 9月30日 |
|  |  |  |  |  |  | 2．生态环境分局（区铁腕治霾办）制定全区采暖季施工监管工作实施办法。 | 10月20日 |
|  |  |  |  |  |  | 3．各街办、园区按照《办法》要求进行施工审批，并落实属地监管责任；区住建局、区城管局等行业主管部门每月开展专项执法抽查，抽查率不低于30%。 | 冬防期 |
| 清洁 能源 替代 | 8 | 发展地热能 | 区发改委 |  | 具备条件的新建建筑全部采用地热能；新建单体建筑面积2万平方米以上，有集中供暖制冷需求的，应采用地热能，每季度报送实施的项目信息。 | 区住建局根据职能对建设项目地热能利用情况进行审核。 | 4月30日起 |
| 日常 督导 检查 | 9 | 加大餐饮 油烟治理力度 | 区城管局 | 各相关街道办事处、园区管委会 | 落实《西安市大气污染防治条例》，关于不得在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼以及商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目。对已建成的餐饮服务项目，不符合上述规定的，应当采取治理措施，减少对居民的影响；经营许可有效期届满，区市场监管局、生态环境分局等有关部门不再核发相关证照。排放油烟的餐饮单位应全部安装油烟净化装置并实现达标排放，凡达不到《饮食业油烟排放标准(GB18483—2001)》排放限值的，按照相关法律法规处理。全面治理露天烧烤污染，严防有烟烧烤“死灰复燃”；采取有效措施规范早市、夜市等流动摊点油烟污染。 | 会同区城管局、区市场监管局、生态环境分局，对不符合规定的餐饮服务项目实施联合惩戒。 | 全年 |
| 煤炭 管控 | 10 | 煤炭消费 总量控制 | 区发改委 |  | 完成市发改委上下达的年度任务。本辖区年度削减任务要落实到具体企业。 | 区住建局负责集中供热企业控煤任务督导检查。 | 5月1日至11月10日 |

2019年蓝天保卫战工作任务清单（区交运局）

| 类别 | 序号 | 主要任务 | 牵头部门 | 责任单位 | 任务目标 | 工作措施 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 扬尘 污染 治理 | 1 | 国省干道和县乡公路扬尘监管 | 区交运局 | 各相关街道办事处、园区管委会 | 提高国省干道和县乡公路硬化率，优先采用环保、可循环利用的新型路面材料铺设。全区各类货运车辆集中停放地路面全部硬化，并配备抑尘设备。加强国省道和县（乡）公路扬尘污染防治工作，提高清扫保洁、洒水降尘频次，降低道路二次扬尘污染。区农业农村局加强与国省干道和县乡公路连接的生产路、田间道等路面的扬尘管控。 | 1．负责辖区县乡公路的清扫保洁工作，不断提升机械化清扫水平。 | 全年 |
|  |  |  |  |  |  | 2．优先采用环保、可循环利用的路面材料铺设工作。 | 6月30日 |
|  |  |  |  |  |  | 3．全区交通行业审批的货运站场全部进行硬化，并加强对场地的日常保洁除尘。 | 全年 |
|  |  |  |  |  |  | 4.按照结冰期和非结冰期道路清扫工作方案认真开展国省干线清扫工作；重点加强对国省道的扬尘清扫，明确绕城高速内国省道每日至少清扫3次，其他路段每日至少清扫1次，全力降低道路扬尘二次污染。 | 全年 |
| 扬尘 污染 治理 | 2 | 国省干道和县乡公路扬尘监管 | 区交运局 | 各相关街道办事处、园区管委会 | 提高国省干道和县乡公路硬化率，优先采用环保、可循环利用的新型路面材料铺设。全区各类货运车辆集中停放地路面全部硬化，并配备抑尘设备。加强国省道和县（乡）公路扬尘污染防治工作，提高清扫保洁、洒水降尘频次，降低道路二次扬尘污染。区农业农村局加强与国省干道和县乡公路连接的生产路、田间道等路面的扬尘管控。 | 5．通过月检查、季度考核、日常巡查等手段，督促各公路段做好国省干线的道路清扫保洁扬尘污染防治工作；加强对县乡公路清扫保洁工作的业务指导；成立专项督导检查组，开展国省干线和县乡公路清扫保洁专项督查。 | 全年 |
|  |  |  |  |  |  | 6．会同公安分局，严查各类非厢式货车装载粉尘式货物，依法纠正、处理货运车辆行驶过程中的粉尘逸散。 | 全年 |
|  |  |  |  |  |  | 7．联合区农业农村局开展国省干道、县乡公路与农村地区生产路、田间道连接点位摸排统计，做好扬尘管控。 | 5月30日 |
| 机动车 污染防治 | 3 | 加强在用机动车管理 | 生态 环境分局 |  | 在重点路段、区域对柴油车开展常态化的路检路查，在集中停放地和道路通行地开展监督抽测。公安分局、区交运局做好相关配合工作。 | 结合辖区道路和柴油货车通行状况，开展老旧车道路抽检执法检查工作。每周开展执法检查不少于3次（含夜查），检测老旧车不少于150辆。按照市上柴油货车集中停放地监督抽测计划，完成辖区抽检任务。 | 4月30日 |

2019年蓝天保卫战工作任务清单（区农业农村局）

| 类别 | 序号 | 主要任务 | 牵头部门 | 责任单位 | 任务目标 | 工作措施 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清洁 能源 替代 | 1 | 加强秸秆 综合利用 | 区农业农村局 | 各相关街道办事处、园区管委会 | 建立秸秆等生物质去向溯源机制，可采取政府回购、分散式填埋等措施，确保农作物秸秆综合利用率稳定在95%以上，从源头上减少秸秆焚烧现象。 | 1．召开秸秆综合利用示范区建设项目评审会。 | 4月30日 |
|  |  |  |  |  |  | 2．印发农作物秸秆综合利用和禁烧工作实施方案。 | 5月15日 |
|  |  |  |  |  |  | 3．开展“三夏”秸秆机械化综合利用现场、部署会，开展检查。 | 5月25日至 6月25日 |
|  |  |  |  |  |  | 4．开展秸秆综合利用示范区建设项目检查。 | 8月31日 |
|  |  |  |  |  |  | 5．开展“三秋”秸秆机械化综合利用现场、部署会，开展检查。 | 9月20日至10月20日 |
|  |  |  |  |  |  | 6．全面完成秸秆综合利用工作，农作物秸秆综合利用率稳定在95%以上。 | 11月30日 |
| 扬尘 污染 治理 | 2 | 国省干道和县乡公路扬尘监管 | 区交运局 | 各相关街道办事处、园区管委会 | 提高国省干道和县乡公路硬化率，优先采用具备渗水、吸尘的新型路面材料铺设。全区各类货运车辆集中停放地路面全部硬化，并配备抑尘设备。加强国省道和县（乡）公路扬尘污染防治工作，提高清扫保洁、洒水降尘频次，降低道路二次扬尘污染。区农业农村局加强与国省干道和县乡公路连接的生产路、田间道等路面的扬尘管控。 | 配合区交运局开展国省干道、县乡公路与农村地区生产路、田间道连接点位摸排统计，做好扬尘管控。 | 5月30日 |
| 日常 督导 检查 | 3 | 加强露天焚烧污染管控 | 区城管局 | 各相关街道办事处、园区管委会 | 切实加强秸秆、垃圾、树叶、杂物露天焚烧及燃放烟花爆竹管控、查处力度，强化地方各级政府主体责任，重点区域建立网格化监管制度，重点时段开展专项巡查，严防因露天焚烧造成区域性重污染天气。 | 区农业农村局负责 “三夏三秋”期间开展秸秆焚烧专项督导检查，组织巡查、宣传等工作。 | 5月25日至6月25日； 8月25日至9月25日 |

2019年蓝天保卫战工作任务清单（生态环境分局）

| 类别 | 序号 | 主要任务 | 牵头部门 | 责任单位 | 任务目标 | 工作措施 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作目标 |  |  |  | 细颗粒物（PM2.5）浓度47微克/立方米，颗粒物（PM10）浓度104微克/立方米，优良天数率达到265天，重污染天数明显减少。 |  |  |  |
| 工业 污染 治理 | 1 | 深化工业 污染治理 | 生态 环境分局 |  | 制定涉气重点工业污染源（含重点污染源、45米高架源、重点VOCs企业）烟气在线监控设施安装计划，按要求完成烟气在线监控设施安装、联网。完成涉气固定污染源排污许可证核发，每月报送核发的企业名单。 | 1．完成全区重点污染源、45米高架源、重点VOCs企业摸排，制定上述行业企业烟气在线监控设施安装计划。 | 4月30日 |
|  |  |  |  |  |  | 2．汇总明确全区重点涉气污染源企业名单、数量； 4月30日前根据排污许可证核发数量，申请有关工作经费;5月30日前招标确定排污许可证第三方技术审核单位;12月20日前按计划推进重点涉气污染源企业排污许可证核发工作。 | 全年 |
|  | 2 | 工业企业 无组织 排放管控 | 生态 环境分局 |  | 对钢铁、建材、有色、火电、焦化、铸造等重点行业及燃煤锅炉无组织排放未达到《排污许可证申请与核发技术规范》相关规定，物料（废渣）储存、装卸、破碎、输送及工艺过程中未采取集中收集处理、密闭、围挡、遮盖、清扫、洒水等措施的企业，制定整改方案，限期整改，建立管理台账。每月报送完成整治企业名单，并更新台账。 | 1．通过环境统计口径、排污许可证核发情况梳理钢铁、建材、有色、火电、焦化、铸造等重点行业及燃煤锅炉共7个行业企业的名单，建立工作管理台账。 | 6月30日 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4月30日 |
|  |  |  |  |  |  | 3．组织各街办、园区，每月现场对照《排污许可证申请与核发技术规范》及法律规定检查名单上企业的无组织排放实际情况。按照检查情况更新管理台账。 | 5月至12月 |
|  |  |  |  |  |  | 4．对检查发现存在问题的，根据情节，依法查处，同时责令其制定限期整改方案。每月报送完成整治企业名单，并更新台账。 | 12月20日 |
|  |  |  |  |  |  | 5．组织相关区级行业主管部门，对台账内完成整治的企业进行逐一验收。 | 12月20日 |
|  | 3 | 工业炉窑 专项治理 | 生态 环境分局 |  | 完善并报送工业炉窑管理清单；制定完善工业炉窑综合整治实施方案；完成工业炉窑整治工作。 | 1．制定完善工业炉窑综合整治实施方案。 | 5月31日 |
|  |  |  |  |  |  | 2．完成工业炉窑整治工作。 | 10月31日 |
|  |  |  |  |  |  | 3．实行动态化管理，各街办、园区区持续开展工业炉窑排查，对新排查出的工业炉窑要及时纳入整治清单，做到发现一起，治理一起。逾期未完成治理、污染物排放不达标的，不得进行生产并予以封停。 | 全年 |
|  |  |  |  |  |  | 4．对全区列入年度整治清单的工业窑炉进行验收。 | 11月30日 |
|  | 4 | VOCs专项整治 | 生态 环境分局 |  | 每半年对涉VOCs排放重点企业排放口和无组织排放情况监测1次，夏防期加密监测频次，监测结果送环境执法部门；夏季对石化、煤化工、大型油库开展VOCs走航监测，有效指导臭氧污染防治工作。制定并实施辖区VOCs治理方案，夏防期对涉VOCs企业开展检查。区科技工信和商务局配合做好加油站、储油库相关工作；区交运局配合做好油罐车、汽修企业相关工作。 | 1．制定《西安市临潼区2019年挥发性有机物污染治理专项方案》，明确治理项目清单和项目核查清单。 | 4月30日 |
|  |  |  |  |  |  | 2．按照清单要求完成治理与任务核查。 | 5月30日 |
|  |  |  |  |  |  | 3．制定监测工作计划，每半年对重点企业排放口和无组织排放情况监测一次，夏防期加密监测频次，监测结果送环境执法部门。 | 4月30日 |
|  |  |  |  |  |  | 4．夏防期对石化、煤化工、大型油库开展VOCs走航监测，有效指导臭氧污染防治工作。 | 夏防期 |
|  |  |  |  |  |  | 5．组织各街办、园区开展有机废气专项检查。重点进行有机废气处理设施的运行情况检查，对监测超标单位依法调查处理。 | 夏防期 |
| 工业 污染 治理 | 6 | 燃气锅炉 综合整治 | 生态 环境分局 |  | 全区所有燃气锅炉全面完成低氮燃烧改造并达到排放标准要求，改造后的燃气锅炉氮氧化物排放浓度不高于80毫克/立方米。 | 1．制定燃气锅炉低氮改造工作任务部署，完成8台改造任务。 | 4月30日 |
|  |  |  |  |  |  | 2．完成7台改造任务。 | 5月31日 |
|  |  |  |  |  |  | 3．完成4台改造任务。 | 6月30日 |
|  |  |  |  |  |  | 4．实行动态化管理，各街办、园区要持续对辖区内燃气锅炉进行排查，对新排查的及时纳入台账。对拒不改造的，2019年7月1日起按《陕西省锅炉大气污染物排放标准（DB61 1226—2018）》规定的排放限值监督管理。 | 12月20日 |
|  | 7 | 燃煤锅炉 综合整治 | 生态 环境分局 |  | 继续对35蒸吨以下燃煤锅炉进行排查，发现一台，拆改一台，每月进行排查并更新台账，同时报送排查结果和拆除情况。 | 1．督促各街办、园区加大对辖区内35蒸吨以下燃煤锅炉的排查力度，对于新排查出的燃煤锅炉要发现一台，拆改一台，同时报送拆改情况。 | 12月20日 |
|  |  |  |  |  |  | 2．对发现的35蒸吨以下燃煤锅炉拆改工作进行验收。 | 12月20日 |
| 煤炭 管控 | 8 | 修订完善 高污染燃料 禁燃区划定 | 生态 环境分局 |  | 对我区现有高污染燃料禁燃区调研，按照实事求是的原则，科学调整建成区、城乡结合部、农村地区禁燃区执行标准。 | 1．区发改委负责确需使用清洁煤区域的划定，函告生态环境分局。 | 6月30日 |
|  |  |  |  |  |  | 2．完成全区高污染燃料禁燃区标准修订工作，报生态环境分局核准。 | 9月30日 |
|  |  |  |  |  |  | 3．向社会发布新修订的高污染燃料禁燃区范围及标准，督导街办、园区高污染燃料禁燃区建设。 | 11月15日 |
| 机动车 污染防治 | 9 | 加强在用 机动车管理 | 生态 环境分局 |  | 在重点路段、区域对柴油车开展常态化的路检路查，在集中停放地和道路通行地开展监督抽测。公安分局、区交运局做好相关配合工作。 | 1．结合辖区道路和柴油货车通行状况，开展老旧车道路抽检执法检查工作。每周开展执法检查不少于3次（含夜查），检测老旧车不少于150辆。 | 每周 |
|  |  |  |  |  |  | 2．按照市上柴油货车集中停放地监督抽测计划，完成辖区抽检任务。 | 每周 |
| 机动车 污染防治 | 10 | 开展非道路移动机械污染防治 | 生态 环境分局 |  | 完成城市建成区内调查摸底工作，完成行政区内调查摸底工作，完成非道路移动机械编码登记。凡达不到《非道路柴油移动机械排气烟度限值及测量方法》规定的Ⅲ类限值标准的，6月1日起在城市建成区内禁止使用，10月1日起在行政区内禁止使用。秋冬季期间，重点加强对行政区内作业的工程机械的监督检查，每月抽查率达到50％以上，禁止超标排放工程机械使用。 | 1．完成建成区现有非道路移动机械摸底调查，报市生态环境局。 | 4月30日 |
|  |  |  |  |  |  | 2．完成行政区内现有非道路移动机械摸底调查，报市生态环境局。 | 8月30日 |
|  |  |  |  |  |  | 3．基本完成现有非道路移动机械编码登记。 | 9月30日 |
|  |  |  |  |  |  | 4．秋冬季期间，对辖区内作业的非道路移动机械排放状况每月检查8次以上，抽查率达到50%以上。 | 冬防期 |
|  |  |  |  |  |  | 5．秋冬季期间，每月抽查全区作业非道路移动机械排放状况不少于10次。每月汇总检查清单并通报。 | 冬防期 |
| 机动车 污染防治 | 11 | 严格新车环保检验装置 | 生态 环境分局 |  | 每月至少开展1次在新车销售、检验、登记等场所环保装置抽查工作，保证新车环保装置生产一致性。 | 1．每季度，联合区科技工信和商务局、区市场监管局开展一次新车销售环节环保装置检查，严厉打击污染控制装置造假、不依法公开环保信息等行为。 | 全年 |
|  |  |  |  |  |  | 2．每季度，对各环保检验机构开展一次检查，主要检查在非免检新车注册登记前，环保装置一致性查验工作开展情况，杜绝污染控制装置造假、屏蔽车载诊断系统（OBD）功能、尾气排放不达标、不依法公开环保信息等车辆通过环保检验。 | 全年 |
|  |  |  |  |  |  | 3．每季度，联合公安分局交警大队在车辆注册登记环节开展一次免检新车环保装置一致性抽查，主要抽查环保信息随车清单及污染控制装置是否和环保信息公开的内容一致。 | 全年 |
| 机动车 污染防治 | 12 | 加快油品 质量升级 | 生态 环境分局 |  | 加快推进年销售汽油量大于5000吨的加油站安装油气回收自动监控设备并与商务和生态环境部门联网。每月报送实施情况。 | 1．区科技工信和商务局完成全区年销售汽油量大于5000吨加油站摸底。 | 4月30日 |
|  |  |  |  |  |  | 2．6月30日前10%的加油站完成在线监控设备安装； 9月30日前50%加油站完成在线监控设备安装； 12月10日前相关加油站全部安装在线监测设备。 | 12月10日 |
|  |  |  |  |  |  | 3．全部相关加油站的在线监控设备与商务及生态环境部门联网。 | 12月10日 |
| 扬尘 污染 治理 | 13 | 加强物料堆场扬尘监管 | 生态 环境分局 | 各相关街道办事处、园区管委会 | 对辖区煤炭、粉煤灰物料堆场工业企业，在春秋两季加强执法检查。建立应配套建设收尘和密封物料仓库企业名单，完成名单内企业围墙、喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘措施。 | 1．对辖区煤炭、粉煤灰物料堆场进行检查，建立检查台账。 | 每月 |
|  |  |  |  |  |  | 2．确定年度应配套建设收尘和密封物料仓库企业名单，并分解下达至相关街办、园区。 | 4月30日 |
|  |  |  |  |  |  | 3．完成名单内企业围墙、喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘措施建设。 | 5月30日 |
|  |  |  |  |  |  | 4．安装堆场的全方位视频监控并与生态环境部门联网。 | 10月31日 |
| 应急 减排 | 14 | 夯实应急 减排措施 | 生态 环境分局 | 各相关街道办事处、园区管委会 | 完善重污染天气应急减排清单，细化应急减排措施。 | 1．结合第二次污染源普查，明确重污染天气应急减排企业清单。 | 6月30日 |
|  |  |  |  |  |  | 2．完成清单内企业“一企一策”修订工作。 | 10月30日 |
| 应急 减排 | 15 | 加大环境执 法力度 | 生态 环境分局 | 各相关街道办事处、园区管委会 | 在春季开展扬尘和工业无组织排放，夏季开展挥发性有机物治理、夏秋季开展秸秆禁烧、秋季开展工业窑炉、冬防期开展以涉煤污染和重污染天气应急减排清单执行情况等专项执法工作，专项执法工作结束后上报工作总结。 | 1.5月31日前开展陕西理忠环保新材料有限公司物料堆场和7个行业企业无组织排放检查。 | 5月31日 |
|  |  |  |  |  |  | 2.6月1日至9月30日开展辖区有机废气专项检查，重点对有机废气处理设施的运行情况进行检查；冬防期开展辖区涉煤污染和重污染应急清单执行情况检查。 | 6月1日至 9月30日 |
|  |  |  |  |  |  | 3．冬防期组织各街办、园区开展涉煤污染和重污染应急清单执行情况检查。 | 冬防期 |
|  | 16 | 强化科技支撑 | 生态 环境分局 |  | 结合辖区实际，开展“一县一策”科技治霾。 | 提升科技治霾水平，鼓励通过“一县（区）一策”第三方管家服务等形式实现精准治霾。 | 全年 |
| 持续 深化 网格化 管理 | 17 | 加强网格化建设 | 生态 环境分局 | 各相关街道办事处、园区管委会 | 落实《西安市生态环境保护网格化管理办法》；完善铁腕治霾网格化监管平台建设，规范网格化闭环处置流程。加强专职网格员业务培训，实施月度考核，夯实各级网格工作职责。 | 1．落实《西安市生态环境保护网格化管理办法》，并组织实施。 | 4月30日 |
|  |  |  |  |  |  | 2．开展网格化管理专项督查，对街办、园区落实网格化管理要求进行暗访，每月通报暗访情况。 | 全年 |
|  |  |  |  |  |  | 3．区审计局对网格化管理专项奖励资金使用情况进行专项审计。 | 12月20日 |
| 日常 督导 检查 | 18 | 强化环境 执法 | 生态 环境分局 |  | 统筹调配全区环境执法力量，制定重点防控时段具体实施方案，督促企业制定落实措施，分解落实到行业、企业。可采取异地交叉执法、驻地督办，确保各项措施落实到位。综合运用按日连续处罚、查封扣押、限产停产等手段依法从严处罚环境违法行为，强化排污者责任。未依法取得排污许可证、未按证排污的，依法依规从严处罚。加强环境执法能力建设。创新环境监管方式，推广“双随机、一公开”等监管。开展大气污染热点网格监管，加强工业炉窑排放、工业无组织排放、VOCs污染治理等环境执法。加强生态环境执法与刑事司法衔接。 | 1．制定夏防期执法检查行动方案，并组织实施。 | 夏防期 |
|  |  |  |  |  |  | 2．制定冬防期执法检查行动方案，并组织实施。 | 冬防期 |
|  |  |  |  |  |  | 3．建立完善生态环境执法与刑事司法衔接制度。明确环境违法行为移交司法机关流程。 | 6月30日 |
|  |  |  |  |  |  | 4．指导街办、园区级环境执法能力建设，每月对街办、园区落实环境执法职责进行督查考核。 | 全年 |
| 日常 督导 检查 | 19 | 开展环境 保护督察 | 生态 环境分局 | 各相关街道办事处、园区管委会 | 针对大气污染防治工作不力的区级有关部门、大气环境质量改善达不到要求甚至恶化的街办、园区，强化督查问责，必要时开展机动式、点穴式专项督察。 | 落实《西安市生态环境保护量化问责暂行规定》，并组织实施。 | 全年 |
| 工业企业错峰生产 | 20 | 重点行业 错峰生产 | 区科技工信和商务局 | 各相关街道办事处、园区管委会 | 制定并报送夏季错峰生产企业名单及措施；报送冬季错峰生产企业名单及措施。按照行业绩效排名，分类实施错峰生产，错峰生产措施必须细化到企业生产线，并按要求组织实施。交通运输部门负责汽修行业夏季错峰生产方案的制定及汽修企业的“一企一策”备案。 | 生态环境分局配合确定水泥（含特种水泥，不含粉磨站）限产企业、表面涂装（含汽修）、包装印刷行业错时生产企业名单。 | 4月25日 |
| 煤炭管控 | 21 | 煤炭消费 总量控制 | 区发改委 |  | 完成市上下达的年度任务。 | 生态环境分局负责燃煤锅炉综合整治督导检查。 | 5月1日至11月10日 |
| 扬尘 污染 治理 | 22 | 加强采暖季 施工监管 | 区住建局 | 各相关街道办事处、园区管委会 | 采暖期间，划定中心城区，除地铁项目、铁路项目、市政抢修和抢险工程外的建筑工地禁止出土、拆迁、倒土等土石方作业。 | 生态环境分局（区铁腕治霾办）制定全区采暖季施工监管工作实施办法。 | 10月20日 |
| 日常 督导 检查 | 23 | 加强露天焚烧污染管控 | 区城管局 | 各相关街道办事处、园区管委会 | 切实加强秸秆、垃圾、树叶、杂物露天焚烧及燃放烟花爆竹管控、查处力度，强化地方各级政府主体责任，重点区域建立网格化监管制度，重点时段开展专项巡查，严防因露天焚烧造成区域性重污染天气。 | 生态环境分局负责 “三夏三秋”期间开展秸秆焚烧专项督导检查，组织巡查、宣传等工作。 | 5月25日至6月25日； 8月25日至9月25日 |
|  |  | 加大餐饮 油烟治理力度 | 区城管局 | 各相关街道办事处、园区管委会 | 落实《西安市大气污染防治条例》，关于不得在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼以及商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目。对已建成的餐饮服务项目，不符合上述规定的，应当采取治理措施，减少对居民的影响；经营许可有效期届满，市场监管、生态环境等有关部门不再核发相关证照。排放油烟的餐饮单位应全部安装油烟净化装置并实现达标排放，凡达不到《饮食业油烟排放标准(GB18483—2001)》排放限值的，按照相关法律法规处理。全面治理露天烧烤污染，严防有烟烧烤“死灰复燃”；采取有效措施规范早市、夜市等流动摊点油烟污染。 | 协同区城管局、区市场监管局、区住建局，对不符合规定的餐饮服务项目实施联合惩戒。 | 全年 |

2019年蓝天保卫战工作任务清单（区市场监管局）

| 类别 | 序号 | 主要任务 | 牵头部门 | 责任单位 | 任务目标 | 工作措施 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 煤炭管控 | 1 | 开展燃煤散烧治理专项检查行动 | 区市场 监管局 | 各相关街道办事处、园区管委会 | 组织开展燃煤散烧治理专项检查行动，确保生产、流通、使用的洁净煤符合标准。以洁净煤生产、销售环节为重点，每月组织开展洁净煤煤质专项检查，依法严厉打击销售劣质煤行为。 | 1．区市场监管局配合区财政完成全区2019年生产、流通领域煤质抽检政府招标采购，确定第三方承检机构。 | 5月30日 |
|  |  |  |  |  |  | 2．非采暖季期间，每季度对洁净煤经营单位组织一次检查，依法清理取缔非定点煤炭销售网点。 | 非采暖季 |
|  |  |  |  |  |  | 3．按照新设立的煤炭经营网点，制定冬防期加强煤炭市场监管专项行动工作方案。 | 10月20日 |
|  |  |  |  |  |  | 4．冬防期每月对定点煤炭经营网点煤质进行抽检。严厉打击劣质煤销售和非定点煤炭销售网点。每月对各街办工作开展情况进行督导检查。 | 冬防期 |
|  |  |  |  |  |  | 5．区城管局对经营性餐饮单位散煤进行常态化监督管理，发现一起依法查处一起。 | 全年 |
| 机动车 污染防治 | 2 | 严格新车环保检验装置 | 生态 环境分局 |  | 每月至少开展1次在新车销售、检验、登记等场所环保装置抽查工作，保证新车环保装置生产一致性。 | 区市场监管局配合开展新车销售环节环保装置检查，严厉打击污染控制装置造假、不依法公开环保信息等行为。 | 全年 |
| 日常 督导 检查 | 3 | 加大餐饮 油烟治理力度 | 区城管局 | 各相关街道办事处、园区管委会 | 落实《西安市大气污染防治条例》，关于不得在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼以及商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目。对已建成的餐饮服务项目，不符合上述规定的，应当采取治理措施，减少对居民的影响；经营许可有效期届满，区市场监管局、生态环境分局等有关部门不再核发相关证照。排放油烟的餐饮单位应全部安装油烟净化装置并实现达标排放，凡达不到《饮食业油烟排放标准(GB18483—2001)》排放限值的，按照相关法律法规处理。全面治理露天烧烤污染，严防有烟烧烤“死灰复燃”；采取有效措施规范早市、夜市等流动摊点油烟污染。 | 会同区城管局、生态环境分局、区住建局，对不符合规定的餐饮服务项目实施联合惩戒 | 全年 |

2019年蓝天保卫战工作任务清单（国土分局、规划分局）

| 类别 | 序号 | 主要任务 | 牵头部门 | 责任单位 | 任务目标 | 工作措施 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 扬尘 污染 治理 | 1 | 深化“三场（厂）”扬尘污染治理 | 国土分局 | 各相关街道办事处、园区管委会 | 对保留的砂石场、白灰场、黏土砖厂必须建设具备围挡、覆盖等防风抑尘措施的物料仓库，严禁露天堆放，砂石场、黏土砖厂物料采集、装卸过程中必须采用湿法作业。 | 1．完成全区砂石场、白灰场、黏土砖厂摸排工作，建立工作台账，制定年度“三场（厂）”整治方案。 | 4月30日 |
|  |  |  |  |  |  | 2．按照凡取缔的一律拆除清理到位，恢复土地原貌，凡治理的一律达到建立围挡、物料密闭、洒水降尘等要求。对涉及“三场（厂）”整治任务的街办、园区进行督导检查，对整改进度缓慢的街办、园区进行专项督办。 | 5月1日至 6月30日 |
|  |  |  |  |  |  | 3．完成年度“三场（厂）”整治任务，并组织验收销号，移交街办、园区监管。 | 7月31日 |
|  |  |  |  |  |  | 4．从8月1日起，每月开展巡查检查，督促街办做好已整治“三场（厂）”后续监管，及时整改发现问题。 | 8月1日至 12月20日 |
|  | 2 | 禁止新建露天矿山建设项目 | 国土分局 | 各相关街道办事处、园区管委会 | 原则上禁止新建露天矿山建设项目。全面完成露天矿山摸底排查，每季度开展一次全面巡查，建立动态工作台账。严厉打击偷采私挖、擅自扩大范围的违法行为，对现有露天矿山加强监督管理，对不符合要求的依法限期整治，整治完成并经相关部门组织验收合格后方可恢复生产，对拒不停产或擅自恢复生产的依法强制关闭；督促露天矿山加强地质环境恢复治理。 | 1．全面完成露天矿山摸底排查，建立露天矿山台账。 | 4月30日 |
|  |  |  |  |  |  | 2．每季度，组织开展一次全面巡查，严厉打击乱采滥挖等违法违规开采行为。 | 全年 |
|  |  |  |  |  |  | 3．对现有的露天矿山加强监督管理，对违反矿产资源法律法规和乱采滥挖的违法行为，以及不按照《开发利用方案》违规开采的露天矿山，依法依规进行整治，情节严重的予以关闭。 | 全年 |
|  |  |  |  |  |  | 4．督促露天矿山企业加强地质环境恢复治理。 | 全年 |
| “两高” 行业 产能 控制 | 3 | 压减煤炭 产能 | 区发改委 | 各相关街道办事处、园区管委会 | 压减煤炭产能，开展摸底排查。 | 国土部门（原煤生产）对全区煤炭生产企业开展排查。 | 全年 |
| 清洁 能源 替代 | 4 | 发展地热能 | 区发改委 | 各相关街道办事处、园区管委会 | 具备条件的新建建筑全部采用地热能；新建单体建筑面积2万平方米以上，有集中供暖制冷需求的，应采用地热能，每季度报送实施的项目信息。 | 国土部门根据职能对建设项目地热能利用情况进行审核。 | 4月30日起 |

西安市临潼区碧水保卫战2019年实施方案

按照《西安市碧水保卫战2019年度实施方案》要求，着力打好碧水保卫战，制定本方案。

一、水质目标

临河入渭水质目标为：化学需氧量浓度≦40/升，氨氮≦5毫克/升，总磷≦0.5毫克/升；石川河入渭、清河入石川河达到Ⅳ类水质。

二、重点工作

（一）开展饮用水水源地保护专项整治。加强饮用水水源地保护和治理，确保行者、新丰饮用水水源地达到饮用水地下水源保护区的划定和污染防治要求。6月底前完成供水人口在10000人或日供水在1000吨以上的其他所有饮用水水源地摸底排查，建立问题清单，对不达标的饮用水水源地，制定限期达标整治方案。（区水务局、生态环境分局牵头，各项重点任务均需各街办、园区管委会落实，下同）

在保障群众生产生活用水的前提下，依法对不达标水源地予以关停。并建成备用水源或应急水源。（区水务局牵头）

（二）开展重点河湖治理。全面落实河长制湖长制和“一河一策”方案，对水质超标断面和点位实施专项治理，强化污染防治措施，降低污染负荷。（区水务局、生态环境分局牵头）

（三）开展黑臭水体治理专项整治。继续加大排查整治力度，畅通公众举报渠道，发现一处、上报整改一处，实施问题清单滚动管理，逐一制定整改方案，建立台账，动态管理、逐个销号。2019年建成区黑臭水体消除比例达到90%以上，基本实现长制久清。开展农村黑臭水体调查工作，编制农村黑臭水体清单和治理方案。（区水务局、生态环境分局牵头）

（四）实施入河排污口整治。利用第二次全国污染源普查阶段性成果，建立入河排污口清单，对存在问题的排污口进行清理整顿。2019年底，建成区封堵入河污水直排口，杜绝污水直排现象。（生态环境分局牵头）

（五）加快城镇污水处理设施建设和提标改造。依据《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB6224—2018），开展污水处理厂水质提标改造工程建设；同时立足长远，通过扩能解决污水处理能力不足问题。2019年10月，完成临潼区、临潼新区、临潼绿源市政污水处理厂再生水化提标改造；建成区污水处理率稳定达到94%以上。(区水务局牵头）

（六）完善污水管网建设和雨污分流改造。完善建成区污水管网建设，新区建设同步配套建设雨、污水管网，提高污水收集率；落实排水许可制度；老区改造时实行雨污分流，排查雨污错接漏接问题并进行整改；将供热、地铁施工降水、景观退水等达标水体改排至雨水管道。（区住建局牵头）

（七）推进污泥处理处置。加强污水处理产生污泥的无害化处理处置；协调做好污水处理厂堆积污泥紧急调运处理工作，限制厂区污泥堆存量。2019年，污泥无害化处理处置率达到90%以上。（区水务局牵头）

（八）加强工业集聚区治污设施监督管理。加强工业集聚区污水集中处理设施运行与监管，保障自动在线监控装置与环保部门联网并正常运维。（生态环境分局牵头）

（九）调整优化产业结构。持续化解过剩产能，严禁新增焦化、水泥、钢铁、电解铝和平板玻璃产能及化工园区。重点对能源、冶金、建材、有色、化工、电镀、造纸等行业实施强制性清洁生产改造。（生态环境分局牵头）

（十）提高再生水利用。工业集聚区铺设再生水利用管网，再生水利用率不低于市上下达的指标（区水务局、区科技工信和商务局牵头）。完成市上下达的城市再生水利用率指标任务。（区水务局牵头）

（十一）抓好农业农村面源污染防治。全面推进粪便污水资源化利用，强化农业生产投入品管理，提高化肥利用效率，实现年度化肥农药使用量零增长。2019年，畜禽粪污综合利用率和规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到市上下达的指标。（区农业农村局牵头）

（十二）防止地下水污染。梳理地下水水质恶化监测点位，查明污染原因，开展污染源整治，遏制水质恶化趋势（生态环境分局牵头）。2019年底，完成加油站地下油罐防渗改造工作。（区科技工信和商务局、生态环境分局牵头）

（十三）完善排污许可核发。加快推动排污许可制实施，减少水污染物排放总量。实施重点行业氮磷总量控制，控制排污单位总磷、总氮排放。2019年排污许可证覆盖涉及“碧水保卫战”的所有重点行业。2019年6月30日前完成全区污水处理及其再生水利用排污许可核发。年底前，完成造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副产品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等涉水重点行业排污许可证的核发工作。（生态环境分局牵头）

（十四）加强水资源节约保护。严格取、用水单位用水定额管理，2019年全区用水总量控制在市上下达的指标以内。（区水务局牵头）

（十五）开展尾矿库安全风险评估和隐患治理。强化尾矿库安全管理，开展临潼金矿安全风险评估和隐患治理。（区应急管理局牵头）

三、保障措施

（一）加快推进工作。各牵头部门要按照本方案分工，对本部门牵头的工作制定细化方案，并加强对街道办事处、园区管委会工作的督导，于每月2日前将本部门牵头的工作进展情况报送对应的市级主管部门和生态环境分局。2019年12月5日前，各牵头部门将碧水保卫战工作年度自查报告报生态环境分局。

（二）加强信息公开。生态环境分局、区水务局等部门，每月向社会公布辖区水环境质量状况和重点工作进展情况，包括“红黄牌”企业名单、达标方案实施、黑臭水体治理、区域水环境质量、重点排污单位等情况和环境违法典型案件等，每季度公布区级饮用水安全状况，主动接受社会监督。

（三）严格督察考核。加强对重点用水排水单位、集中式污水处理厂、规模以上入河（湖库）排污口的监管。生态环境分局对各街办、园区管委会、区级部门年度目标完成情况进行考核，考核结果纳入区委、区政府综合目标考评。辖区内城镇污水处理设施、配套管网建设等基础设施由区级部门承担的，因区级部门未完成相应工作任务而导致河流水质超标，由区级相关部门承担相关责任，年终考核不得评定为优秀等次。

（四）加大宣传力度。充分利用各类媒介，广泛宣传水资源、水环境和水生态保护工作及知识；组织开展形式多样的水污染治理宣传教育活动，培育公众节水意识，营造全社会关心、支持、参与保护水环境的良好氛围，助力打好碧水保卫战。

附件：1．西安市临潼区2019年碧水保卫战工作任务清单

2．区级部门2019年碧水保卫战工作任务清单

附件1

西安市临潼区碧水保卫战2019年工作任务清单

| 重点工作 | 主要任务 | 完成时限 | 工作措施 | 牵头部门 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 黑臭水体 专项整治 | 排查并消除辖区黑臭水体 | 2019年12月 | 实施《城市黑臭水体治理攻坚战实施方案》。加大排查力度，畅通公众举报渠道，建立黑臭水体查出即报制度。实施问题清单滚动管理，逐一制定整改方案，建立台账，动态管理、逐个销号。加快补齐城镇环境基础设施短板，提升城镇水污染防治水平。 | 区水务局 | 各相关街道办事处、园区管委会 |
|  |  | 2019年4月 | 完成五里河体育场东北角—东篱雅舍段、五里河红杉郡西门—陇海铁路段、临河骊山微电子公司右岸第一个排污口（桩号7145）～格林幼儿园（桩号8050）段、临河秦陵南路北侧—电大南侧段、临河汽车站西北角—人民北路临河桥段黑臭水体验收销号工作。 |  |  |
|  | 加大农村黑臭水体排查治理力度，完成农村黑臭水体清单和治理方案编制工作 | 2019年10月 | 修复农村水生态环境系统，持续改善农村生态环境质量。开展农村黑臭水体数量，地理位置信息，黑臭级别和存在的主要污染问题调查工作，完成农村黑臭水体清单和治理方案编制工作；开展纳污坑塘、池塘等小微水体整治工作，完善管理台账，制定整治方案，明确责任主体，确定整治目标及完成时限。 |  |  |
| 城镇污水处理设施建设 | 对污水处理厂出水水质提升改造 | 2019年10月 | 建成临潼区污水处理厂提标改造工程。 | 区水务局 | 各相关街道办事处、园区管委会 |
|  |  |  | 建成临潼新区污水处理厂提标改造工程。 | 新区管委会 |  |
|  |  |  | 建成市政绿源污水处理厂提标改造工程。 | 旅游商贸开发区管委会 |  |
|  | 增加污水处理率 | 2019年10月 | 建成临潼渭北污水处理厂。 | 临潼现代工业新城管委会 |  |
| 完善污水 管网建设 | 建成区排水管道密度力争达到9公里／平方公里 | 2019年12月 | 城市及县城新区建设同步建设雨、污水管网，提高污水收集率。老区改造时实施雨污分流，排查雨污错节漏接问题并进行整改。 完善临河、三里河、五里河沿线截污工程建设，确保其沿线污水全收集。 | 区住建局 | 各相关街道办事处、园区管委会 |
|  |  |  | 完善玉川河沿线截污工程建设，确保其沿线污水全收集。 | 区水务局 | 各相关街道办事处、园区管委会 |
| 入河排污口整治 | 辖区入河直排口得到整治 | 2019年4月 | 查清入河排污口数量、所在位置、排入水体、排放规模、排放物质、入河方式、废污水排放量等基本情况。梳理辖区入河排污口登记和审批执行情况（含入河排污口设置同意、所在项目环境影响评价及排污许可证等）、监督性监测、限制排污总量等情况；结合污染源普查阶段成果，建立入河（湖库）排污口清单。 | 生态环境分局 区水务局 | 各相关街道办事处、园区管委会 |
|  |  | 2019年6月 | 对非法排污口问题进行通告，提出期限整改时限。 |  |  |
|  |  | 2019年12月 | 全面清理违法违规设置的入河（湖库）排污口；建立健全入河排污口监管长效机制，建立动态管理台账，加强协同配合，建立入河排污口监管与环境影响评价、排污许可管理的联动与信息共享机制，不断提升入河排污口监管能力。 |  |  |
| 防止地下水污染 | 完成加油站地下油罐防渗改造工作 | 2019年12月 | 完成15个加油站地下油罐防渗改造工作。 | 区科技工信和 商务局 | 各相关街道办事处、园区管委会 |
| 提高环境风险防范水平 | 开展尾矿库安全风险评估和隐患治理，强化尾矿库安全管理 | 2019年12月 | 开展临潼金矿尾矿库安全风险评估和隐患治理。 | 区应急管理局 | 各相关街道办事处、园区管委会 |
| 共性任务 |  | 2019年12月 | 碧水保卫战方案中的制定方案、信息报送、信息公开、强化监管、工作宣传等方案中所列的各项其它工作任务。 | 各牵头部门 | 各相关街道办事处、园区管委会 |

附件2

西安市临潼区碧水保卫战2019年工作任务清单（生态环境分局）

| 重点工作 | 主要任务 | 完成时限 | 工作措施 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 开展饮用水水源地专项整治 | 加强饮用水水源地保护和治理，扎实推进水源地规范化建设 | 2019年12月 | 力争行者、新丰饮用水水源地达到环境保护规范化建设要求。 | 各相关街道办事处、园区管委会 |
|  |  | 2019年6月 | 开展供水人口在10000人或日供水在1000吨以上的其他所有饮用水水源地摸底排查，建立问题清单，对不达标的饮用水水源地制定限期达标整治方案。 | 各相关街道办事处、园区管委会 |
| 开展重点河湖治理 | 主要河流水质达到考核要求 | 2019年12月 | 全面落实河长制湖长制和“一河一策方案”，对水质超标断面和点位实施专项治理，强化污染防治措施，降低污染负荷。 | 各相关街道办事处、园区管委会 |
| 黑臭水体专项整治 | 排查并消除辖区黑臭水体 | 2019年12月 | 实施《城市黑臭水体治理攻坚战实施方案》。加大排查力度，畅通公众举报渠道，建立黑臭水体查出即报制度。实施问题清单滚动管理，逐一制定整改方案，建立台账，动态管理、逐个销号。加快补齐城镇环境基础设施短板，提升城镇水污染防治水平。 | 各相关街道办事处、园区管委会 |
|  |  | 2019年4月 | 完成五里河体育场东北角—东篱雅舍段、五里河红杉郡西门—陇海铁路段、临河骊山微电子公司右岸第一个排污口（桩号7145）～格林幼儿园（桩号8050）段、临河秦陵南路北侧—电大南侧段、临河汽车站西北角—人民北路临河桥段黑臭水体验收销号工作。 | 各相关街道办事处、园区管委会 |
|  | 加大农村黑臭水体排查治理力度，完成农村黑臭水体清单和治理方案编制工作 | 2019年10月 | 修复农村水生态环境系统，持续改善农村生态环境质量。开展农村黑臭水体数量，地理位置信息，黑臭级别和存在的主要污染问题调查工作，完成农村黑臭水体清单和治理方案编制工作；开展纳污坑塘、池塘等小微水体整治工作，完善管理台账，制定整治方案，明确责任主体，确定整治目标及完成时限。 | 各相关街道办事处、园区管委会 |
| 入河排污口整治 | 辖区入河直排口得到整治 | 2019年4月 | 查清入河排污口数量、所在位置、排入水体、排放规模、排放物质、入河方式、废污水排放量等基本情况。梳理辖区入河排污口登记和审批执行情况（含入河排污口设置同意、所在项目环境影响评价及排污许可证等）、监督性监测、限制排污总量等情况；结合污染源普查阶段成果，建立入河（湖库）排污口清单。 | 各相关街道办事处、园区管委会 |
|  |  | 2019年6月 | 对非法排污口问题进行通告，提出期限整改时限。 | 各相关街道办事处、园区管委会 |
|  |  | 2019年12月 | 全面清理违法违规设置的入河（湖库）排污口；建立健全入河排污口监管长效机制，建立动态管理台账，加强协同配合，建立入河排污口监管与环境影响评价、排污许可管理的联动与信息共享机制，不断提升入河排污口监管能力。 | 各相关街道办事处、园区管委会 |
| 调整优化产业结构 | 推进能源、冶金、建材、有色、化工、电镀、造纸等重点行业清洁生产改造 | 2019年12月 | 重点对能源、冶金、建材、有色、化工、电镀、造纸等行业实施清洁生产改造。 | 各相关街道办事处、园区管委会 |
| 加快工业集聚区治污设施建设 | 确保工业集聚区污水达标排放 | 2019年12月 | 加强工业集聚区污水集中处理设施运行与监管，保障自动在线监控装置与环保部门联网并正常运维。 | 各相关街道办事处、园区管委会 |
| 防止地下水污染 | 完成加油站地下油罐防渗改造工作 | 2019年12月 | 完成15个加油站地下油罐防渗改造工作。 | 各相关街道办事处、园区管委会 |
| 完善排污许可证核发 | 加快推动排污许可制实施，减少污染物排放总量。 | 2019年6月 | 完成辖区污水处理及其再生水利用排污许可核发。 | 各相关街道办事处、园区管委会 |
|  |  | 2019年12月 | 完成造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副产品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等涉水重点行业排污许可证的发放。 | 各相关街道办事处、园区管委会 |
| 加快推进工作 | 年度自查报告 | 12月15日前 | 报送西安市临潼区水污染防治工作年度自查报告。 | 各相关街道办事处、园区管委会 |
| 加强信息公开 | 公布辖区水环境质量状况和重点工作进展情况 | 每月 | 包括区域水环境质量、黑臭水体治理情况、重点排污单位情况、辖区水环境质量状况和重点工作进展情况、“红黄牌”企业名单、达标方案实施情况和环境违法典型案件等。 | 各相关街道办事处、园区管委会 |
|  |  | 每季度 | 按职责公布区级饮用水安全状况（公布饮用水源原水水质）。 |  |
| 严格督察监管 | 切实解决严重影响水环境质量的突出问题 | 2019年12月 | 对各街办、园区、区级部门年度目标完成情况进行考核，考核结果纳入区委、区政府综合目标考评。 |  |
| 加大宣传力度 | 营造出全社会关心、支持、参与保护水环境质量的良好社会氛围 | 2019年12月 | 扎实落实习近平生态文明思想，充分利用各类媒介，广泛宣传水资源、水环境和水生态保护工作及知识；组织开展形式多样的水污染治理宣传教育活动，培育公众节水意识，助力打好碧水保卫战 | 各相关街道办事处、园区管委会 |

西安市临潼区碧水保卫战2019年工作任务清单（区水务局）

| 重点工作 | 主要任务 | 完成时限 | 工作措施 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 开展饮用水水源地专项整治 | 加强饮用水水源地保护和治理，扎实推进水源地规范化建设 | 2019年12月 | 力争行者、新丰饮用水水源地达到环境保护规范化建设要求。 | 各相关街道办事处、园区管委会 |
|  |  | 2019年6月 | 开展供水人口在10000人或日供水在1000吨以上的其他所有饮用水水源地摸底排查，建立问题清单，对不达标的饮用水水源地制定限期达标整治方案。 | 各相关街道办事处、园区管委会 |
| 重点河湖治理 | 主要河流水质达到考核要求 | 2019年12月 | 全面落实河长制湖长制和“一河一策”方案，对水质超标断面和点位实施专项治理，强化污染防治措施，降低污染负荷。 | 各相关街道办事处、园区管委会 |
| 黑臭水体专项整治 | 排查并消除辖区黑臭水体 | 2019年12月 | 实施《城市黑臭水体治理攻坚战实施方案》。加大排查力度，畅通公众举报渠道，建立黑臭水体查出即报制度。实施问题清单滚动管理，逐一制定整改方案，建立台账，动态管理、逐个销号。加快补齐城镇环境基础设施短板，提升城镇水污染防治水平。 | 各相关街道办事处、园区管委会 |
|  |  | 2019年4月 | 完成五里河体育场东北角—东篱雅舍段、五里河红杉郡西门—陇海铁路段、临河骊山微电子公司右岸第一个排污口（桩号7145）～格林幼儿园（桩号8050）段、临河秦陵南路北侧—电大南侧段、临河汽车站西北角—人民北路临河桥段黑臭水体验收销号工作。 | 各相关街道办事处、园区管委会 |
|  | 加大农村黑臭水体排查治理力度，完成农村黑臭水体清单和治理方案编制工作 | 2019年10月 | 修复农村水生态环境系统，持续改善农村生态环境质量。开展农村黑臭水体数量，地理位置信息，黑臭级别和存在的主要污染问题调查工作，完成农村黑臭水体清单和治理方案编制工作；开展纳污坑塘、池塘等小微水体整治工作，完善管理台账，制定整治方案，明确责任主体，确定整治目标及完成时限。 | 各相关街道办事处、园区管委会 |
| 城镇污水处理设施建设 | 对污水处理厂出水水质提升改造 | 2019年10月 | 建成临潼区污水处理厂提标改造工程。 | 各相关街道办事处、园区管委会 |
| 规范污泥无害化处理 | 污泥无害化处理处置率达到90%以上 | 2019年12月 | 加强污水处理产生污泥的无害化处理处置；协调做好污水处理厂堆积污泥紧急调运处理工作，限制厂区污泥堆存量。 | 各相关街道办事处、园区管委会 |
| 完善污水管网建设 | 建成区排水管道密度力争达到9公里／平方公里 | 2019年12月 | 完善玉川河沿线截污工程建设，确保其沿线污水全收集。 | 各相关街道办事处、园区管委会 |
| 提高再生水利用 | 工业集聚区铺设再生水利用管网，再生水利用率不低于市上下达的指标 | 2019年12月 | 完成市上下达的城市再生水利用率指标任务 | 各相关街道办事处、园区管委会 |
| 加强水资源节约保护 | 全区用水总量控制在市上下达的指标以内 | 2019年12月 | 严格取、用水单位用水定额管理。 | 各相关街道办事处、园区管委会 |
| 推进信息公开 | 公布辖区水环境质量状况和重点工作进展情况 | 每季度 | 按职责公布区级饮用水安全状况（公布自来水水厂进出水水质）。 |  |
| 加快推进工作 | 按照本方案分工，对本部门牵头的工作制定细化方案，并加强对街办、园区管委会工作的督导。 | 每月2日前 | 将本部门牵头的工作进展情况报生态环境分局和对应的市级主管部门。 |  |
|  |  | 12月5日前 | 将碧水保卫战工作年度自查报告报生态环境分局。 |  |

西安市临潼区碧水保卫战2019年工作任务清单（区农业农村局）

| 重点工作 | 主要任务 | 完成时限 | 工作措施 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 抓好农业农村面源污染防治 | 畜禽粪污综合利用率和规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到市上下达的指标 | 2019年12月 | 全面推进粪便污水资源化利用，强化农业生产投入品管理，提高化肥利用效率，实现年度化肥农药使用量零增长。 | 各相关街道办事处、园区管委会 |
| 加快推进工作 | 按照本方案分工，对本部门牵头的工作制定细化方案，并加强对街办、园区管委会工作的督导。 | 每月2日前 | 将本部门牵头的工作进展情况报生态环境分局和对应的市级主管部门。 | 各相关街道办事处、园区管委会 |
|  |  | 12月5日前 | 将碧水保卫战工作年度自查报告报生态环境分局。 | 各相关街道办事处、园区管委会 |

西安市临潼区碧水保卫战2019年工作任务清单（区住建局）

| 重点工作 | 主要任务 | 完成时限 | 工作措施 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 完善污水管网建设 | 建成区排水管道密度力争达到9公里／平方公里 | 2019年12月 | 新区建设同步建设雨、污水管网，提高污水收集率。老区改造时实施雨污分流，排查雨污错节漏接问题并进行整改。完善临河、三里河、五里河沿线截污工程建设，确保其沿线污水全收集。 | 各相关街道办事处、园区管委会 |
|  |  | 2019年8月 | 完成辖区地铁施工降水的改排工作。 | 各相关街道办事处、园区管委会 |
| 加快推进工作 | 按照本方案分工，对本部门牵头的工作制定细化方案，并加强对街办、园区管委会工作的督导。 | 每月2日前 | 将本部门牵头的工作进展情况报生态环境分局和对应的市级主管部门。 | 各相关街道办事处、园区管委会 |
|  |  | 12月5日前 | 将碧水保卫战工作年度自查报告报生态环境分局。 | 各相关街道办事处、园区管委会 |

西安市临潼区碧水保卫战2019年工作任务清单（区科技工信和商务局）

| 重点工作 | 主要任务 | 完成时限 | 工作措施 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 防止地下水污染 | 完成加油站地下油罐防渗改造工作 | 2019年12月 | 完成15个加油站地下油罐防渗改造工作。 | 各相关街道办事处、园区管委会 |
| 提高再生水利用 | 工业集聚区铺设再生水利用管网，再生水利用率不低于市上下达的指标 | 2019年12月 | 完成市上下达的城市再生水利用率指标任务 | 各相关街道办事处、园区管委会 |
| 加快推进工作 | 按照本方案分工，对本部门牵头的工作制定细化方案，并加强对街办、园区管委会工作的督导。 | 每月2日前 | 将本部门牵头的工作进展情况报市生态环境分局和对应的市级主管部门。 | 各相关街道办事处、园区管委会 |
|  |  | 12月5日前 | 将碧水保卫战工作年度自查报告报市生态环境分局。 | 各相关街道办事处、园区管委会 |

西安市临潼区碧水保卫战2019年工作任务清单（区应急管理局）

| 重点工作 | 主要任务 | 完成时限 | 工作措施 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 提高环境风险防范水平 | 开展尾矿库安全风险评估和隐患治理，强化尾矿库安全管理 | 2019年12月 | 开展临潼金矿尾矿库安全风险评估和隐患治理。 | 各相关街道办事处、园区管委会 |

西安市临潼区碧水保卫战2019年工作任务清单（区卫生健康局）

| 重点工作 | 主要任务 | 完成时限 | 工作措施 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 推进信息公开 | 公布辖区水环境质量状况和重点工作进展情况 | 每季度 | 按职责公布区级饮用水安全状况（公布出厂水和末梢水水质）。 |  |

西安市临潼区碧水保卫战2019年工作任务清单（新区管委会）

| 重点工作 | 主要任务 | 完成时限 | 工作措施 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 城镇污水处理设施建设 | 对污水处理厂出水水质提升改造 | 2019年10月 | 建成临潼区新区污水处理厂提标改造工程 |  |

西安市临潼区碧水保卫战2019年工作任务清单（旅游商贸开发区管委会）

| 重点工作 | 主要任务 | 完成时限 | 工作措施 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 城镇污水处理设施建设 | 对污水处理厂出水水质提升改造 | 2019年10月 | 建成市政绿源污水处理厂提标改造工程 |  |

西安市临潼区碧水保卫战2019年工作任务清单（临潼现代工业新城管委会）

| 重点工作 | 主要任务 | 完成时限 | 工作措施 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 城镇污水处理设施建设 | 增加污水处理率 | 2019年10月 | 建成临潼渭北污水处理厂 |  |

西安市临潼区净土保卫战2019年工作实施方案

为进一步加强全区土壤污染防治工作，根据《西安市净土保卫战2019年工作实施方案》和《临潼区土壤污染防治工作方案》，制定本方案。

一、工作目标

根据农用地土壤详查结果，制定受污染耕地安全利用计划，开展受污染耕地和污染地块安全利用工作，全面完成各项年度重点任务，确保全区土壤环境质量总体保持稳定，土壤环境风险得到基本管控。

二、重点任务

（一）深化土壤污染状况调查。

配合省土壤详查工作组开展重点行业企业信息采集、风险筛查和采样调查。加强与省级部门信息对接，争取实现土壤环境基础数据共享，提高我区土壤环境信息化管理能力。（生态环境分局牵头，各街道办事处、园区管委会负责落实。以下均需各街道办事处及园区管委会落实，不再列出）

（二）加强农用地分类管控。

1.结合粮食功能区划定，完成市上下达的耕地土壤环境质量类别划定任务。以农用地土壤详查结果为基础，制定受污染耕地安全利用年度实施计划并有序推进。（区农业农村局牵头）

2.持续开展植树造林，加强森林资源、湿地保护管理。加强对食用林产品及其土壤监测力度，严控林地、园地农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。加强林业有害生物防治，完善生物农药、引诱剂管理制度。（区秦岭保护局牵头）

（三）实施建设用地准入管理。

1.加强对建设用地土壤环境状况调查、风险评估和污染地块治理与修复活动的监管，动态更新污染地块名录及开发利用的负面清单。（生态环境分局牵头）

2.将建设用地土壤环境管理要求纳入城市规划和供地管理，土地开发利用必须符合土壤环境质量要求。加强土地征收、收回、收购以及转让、改变用途等环节的监管，充分利用污染地块信息系统，提升监管能力。（国土分局、规划分局牵头）

3.对拟收回土地使用权的有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀等行业企业用地，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的上述企业用地，由土地使用权入负责开展土壤环境状况调查评估。重度污染农用地转为城镇建设用地的，由区政府负责组织开展调查评估，调查评估结果向生态环境和国土部门备案。（生态环境分局牵头）

（四）加强土壤污染源头管控。

1.加强饮用水水源地周边土壤保护，对新丰和行者2个集中式饮用水水源地周边土壤环境开展监测。（生态环境分局牵头）

2.加强未利用地管理。强化拟纳入耕地后备资源利用地管理，严格控制成片未利用地开发，在项目立项审批阶段，对发现的土壤污染问题要及时采取措施，确保项目选址符合规定要求。（国土分局、规划分局牵头）

3.动态更新土壤污染重点监管企业名单，并及时向社会公布。督促企业对用地土壤环境进行监测，监测结果向社会公开。对全区土壤污染重点监管企业开展强制性清洁生产审核。定期对重点监管企业和工业园区周边开展监测，监测数据及时上传土壤环境信息化管理平台，监测结果作为环境执法和风险预警的重要依据。加大环境执法力度，对超标排放造成土壤污染的企业挂牌督办，限期治理，对治理后仍不能达标的企业坚决依法关停。土壤污染重点监管单位拆除设施、设备或者建筑物、构筑物的，应当制定包括应急措施在内的土壤污染防治工作方案，报区生态环境、工信主管部门备案并实施。（生态环境分局牵头）

4.严格执行重金属污染物排放标准并落实相关总量控制指标，加大对涉重金属企业的监督检查力度，对整改后仍不达标的企业，依法责令其停业或关闭，并将企业名单向社会公布。重点行业的重点重金属排放量以2013年为基数继续削减2％。（生态环境分局牵头）

5.加强固体废物监管，持续开展固体废物污染防治专项整治行动，巩固2018“清废”成果。深化固体废物“放管服”事中事后监管，开展涉危险废物违法大检查活动，提升危险废物规范化管理水平。推进废铅酸蓄电池污染防治工作。（生态环境分局牵头）
    6.组织开展较大规模的生活垃圾非正规垃圾堆放点整治。建筑垃圾资源化利用率达到27%以上。（区城管局牵头）

加快推进全区餐厨垃圾处理试点建设。（区城管局牵头，区发改委负责项目审批和上级考核评估时需要对接的相关工作。）

加大对工业固体废物违法违规转移的监管和打击力度，防控工业污染“上山下乡”。（生态环境分局牵头）
    推进“垃圾围堰”整治。（区水务局牵头）
    加快农业生产废弃物非正规堆放点整治。（区农业农村局牵头）
    7.控制化肥农药污染，推广应用生态调控、生物防治、理化诱控等措施，开展农作物+病虫害绿色防控试点示范。推进主要农作物病虫害专业化统防统治。积极推广高效施药器械。农药使用量保持零增长，主要农作物农药利用率提高到39％。推广化肥减量增效，积极推广配方施肥技术，化肥使用量保持零增长，利用率提高到39％以上。（区农业农村局牵头）

8.开展废旧农膜回收试点工作，推广使用0.01mm以上厚度地膜，建立废旧农膜集中回收点。推行农田废弃物回收工作，在县级以上农业园区建设农药包装物等农田废弃物垃圾回收点。（区农业农村局牵头）

9.强化畜禽养殖污染防治，加强饲料、兽药等监管，坚决打击违法违规生产使用饲料添加剂和抗菌药物行为。全区畜禽粪污综合利用率达到75％以上，规模化养殖场、养殖小区粪污处理设施装备配套率达到90％以上。（区农业农村局牵头）

10.开展灌溉水水质定期监测和评价。灌溉用水应符合农田灌溉水质标准，对使用污水灌溉导致污染严重、威胁农产品质量安全的土地，要及时调整种植结构。（区水务局牵头）

11.结合乡村振兴战略，统筹推进农村人居环境整治，持续推动农村生活污水处理、农村生活垃圾治理和农村厕所提升改造行动。（区农业农村局牵头）

完成省级下达的12个行政村的农村环境综合整治示范项目建设任务。（生态环境分局牵头）

（五）有序开展土壤污染治理

1.以农用地土壤详查结果为基础，制定受污染耕地治理与修复年度实施计划并有序推进。（区农业农村局牵头）

2.按照省市上统一部署，配合开展化工行业等典型污染源周边地下水基础环境状况调查，建设地下水污染防治项目储备库，推进地下水污染防治信息共享。（生态环境分局牵头）

3.土壤污染治理与修复工程原则上在原址进行，防止土壤挖掘、堆存等造成二次污染。施工期间要设立公告牌，公开工程基本情况、环境影响及防范措施，定期报送土壤污染治理与修复工作进展情况，强化治理与修复过程中的督导检查，工程完工后要按照国家土壤污染治理与修复成效评估办法，委托第三方进行综合评估，结果向社会公开。（生态环境分局牵头）

三、保障措施

（一）各街道办事处、园区管委会要落实本辖区土壤污染防治主体责任，加强组织领导，完善措施，保障资金投入，要制定年度工作方案，抓好工作落实。12月10日前，各街道办事处、园区管委会将年度任务总体完成情况及佐证资料报送市生态环境分局和各重点任务牵头部门。（生态环境分局牵头）

（二）加强土壤防治研究力量，重点支持一批土壤污染防治领域科研攻关技术项目。（区科技局牵头）

促进环保产业发展，鼓励社会资本特别是民间资本参与土壤污染防治。（区发改委牵头）

（三）区财政局和各街道办事处、园区管委会要加大对土壤污染防治的投入，支持土壤污染治理修复项目。各街道办事处、园区管委会对责任主体缺失的污染地块负责开展风险管控和修复工作。（区财政局牵头）

（四）强化土壤污染防治监督，对各街道办事处、园区管委会和区级相关部门工作完成情况开展年度评估考核。对年度评估考核不合格或出现重大土壤污染事件的街道办事处、园区管委会和区级相关部门，要依法依规进行问责。（生态环境分局牵头）

（五）深化土壤环境宣传教育。加强对《土壤污染防治法》等法律法规的宣传解读，普及土壤环境保护知识，在全社会树立“保护土壤环境人人有责”的观念，营造保护土壤环境的良好氛围。（生态环境分局牵头）

附件：1．西安市临潼区净土保卫战2019年工作任务清单

2．区级部门2019年净土保卫战工作任务清单

附件1

西安市临潼区净土保卫战2019年工作任务清单

| 重点工作 | 主要任务 | 完成时限 | 工作措施 | 牵头部门 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土壤污染 状况详查 | 1.重点行业企业用地信息调查 | 2019年12月 | 配合省土壤详查工作组开展重点行业企业信息采集、风险筛查和采样调查。 | 生态环境分局 | 各相关街道办事处、园区管委会 |
| 农用地 分类管控 | 2.农用地类别划定 | 2019年12月 | 组织开展耕地土壤环境质量类别划定工作并按计划完成。 | 区农业农村局 | 各相关街道办事处、园区管委会 |
|  | 3.污染耕地安全利用 | 2019年12月 | 组织开展受污染耕地安全利用工作并按计划完成。 | 区农业农村局 | 各相关街道办事处、园区管委会 |
|  | 4.林草地管理 | 2019年5月 | 制定林地农药使用管控方案或计划，禁止使用高毒、高残留农药。 | 区秦岭保护局 | 各相关街道办事处、园区管委会 |
| 建设用地准入管理 | 5.疑似污染地块管理 | 2019年12月 | 动态更新疑似污染地块名单，督促土地使用权人在6个月内完成土壤环境初步调查，编制调查报告并上传至污染地块信息系统，调查报告主要内容向社会公开；已经收回土地使用权的，由区政府织开展调查评估。 | 生态环境分局 | 各相关街道办事处、园区管委会 |
|  | 6.污染地块管控 | 2019年12月 | 动态更新污染地块名录及开发利用的负面清单并向社会公开。 | 生态环境分局 | 各相关街道办事处、园区管委会 |
|  | 7.加强准入管理 | 2019年12月 | 编制城市规划时要根据疑似污染地块、污染地块名录及土壤环境质量评估结果和负面清单，合理确定土地用途。 | 国土分局 | 各相关街道办事处、园区管委会 |
|  |  |  | 国土部门在疑似污染地块和污染地块收回、转让或变更用途前，应书面征询同级生态环境部门的意见。 | 国土分局 | 各相关街道办事处、园区管委会 |
|  | 8.开展调查评估 | 2019年12月 | 重度污染农用地转为城镇建设用地的，应组织开展调查评估，调查评估结果向市级生态环境和自然资源部门备案。 | 国土分局 | 各相关街道办事处、园区管委会 |
| 土壤污染 源头管控 | 9.未利用地管理 | 2019年12月 | 强化拟纳入耕地后备资源未利用地管理，在立项审批阶段对发现的土壤污染问题要及时采取措施，确保项目选址符合规定要求。 | 国土分局 规划分局 | 各相关街道办事处、园区管委会 |
|  | 10.土壤污染重点企业监管 | 2019年12月 | 动态更新土壤污染重点监管企业名单，区政府与企业签订土壤污染防治责任书。 | 生态环境分局 | 各相关街道办事处、园区管委会 |
|  |  | 2019年12月 | 督促土壤污染重点监管企业对其用地每年开展1次土壤环境监测，监测结果向社会公开。 | 生态环境分局 | 各相关街道办事处、园区管委会 |
| 土壤污染 源头管控 | 11.土壤污染重点企业监管 | 2019年12月 | 对土壤污染重点监管企业开展强制性清洁生产审核。 | 生态环境分局 | 各相关街道办事处、园区管委会 |
|  |  | 2019年12月 | 对土壤污染重点监管企业和工业园区周边开展监测，并将监测数据上传土壤环境信息化管理平台。 | 生态环境分局 | 各相关街道办事处、园区管委会 |
|  |  | 2019年12月 | 将土壤污染防治纳入生态环境执法计划，对超标排放造成土壤污染的企业挂牌督办，限期治理、对治理后仍不能达标的企业坚决依法关停。 | 生态环境分局 | 各相关街道办事处、园区管委会 |
|  |  | 2019年12月 | 督促土壤污染重点监管单位在拆除设施、设备或者建筑物、构筑物活动中，要制定包括应急措施在内的土壤污染防治工作方案，并报生态环境、科技工信和商务部门备案后组织实施。 | 生态环境分局 | 各相关街道办事处、园区管委会 |
|  | 12.涉重金属行业污染防控 | 2019年12月 | 重点行业的重点重金属排放量以2013年为基数维续削减2％。 | 生态环境分局 | 各相关街道办事处、园区管委会 |
|  | 13.固体废物清理整治 | 2019年12月 | 持续开展固体废物污染防治专项整治行动，巩固2018“清废”成果。 | 生态环境分局 | 各相关街道办事处、园区管委会 |
|  |  | 2019年12月 | 开展涉危险废物执法大检查活动，提升危险废物规范化管理水平。 | 生态环境分局 | 各相关街道办事处、园区管委会 |
|  | 14.非正规垃圾堆放点排查整治 | 2019年12月 | 组织开展较大规模的生活垃圾非正规垃圾堆放点整治。 | 区城管局 | 各相关街道办事处、园区管委会 |
|  |  | 2019年12月 | 加强工业固体废物违法违规转移监管和打击力度，防控工业污染“上山下乡”。 | 生态环境分局 | 各相关街道办事处、园区管委会 |
|  |  | 2019年12月 | 组织开展“垃圾围堰”整治工作。 | 区水务局 | 各相关街道办事处、园区管委会 |
|  |  | 2019年12月 | 组织开展农业生产废弃物非正规堆放点整治。 | 区农业农村局 | 各相关街道办事处、园区管委会 |
| 土壤污染 源头管控 | 15.控制化肥农药污染 | 2019年5月 | 制定化肥农药使用量零增长方案或计划。 | 区农业农村局 | 各相关街道办事处、园区管委会 |
|  | 16.废弃农膜回收利用 | 2019年12月 | 开展废弃农膜回收利用试点工作。 | 区农业农村局 | 各相关街道办事处、园区管委会 |
|  | 17.畜禽养殖污染防治 | 2019年12月 | 开展畜禽粪污综合利用和规模养殖场粪污处理设施装备配套建设。 | 区农业农村局 | 各相关街道办事处、园区管委会 |
|  | 18.灌溉水水质管理 | 2019年12月 | 开展灌溉水水质定期监测和评价。 | 区水务局 | 各相关街道办事处、园区管委会 |
|  | 19.减少生活污染 | 2019年12月 | 加快推进餐厨垃圾处理试点建设。 | 区城管局 | 各相关街道办事处、园区管委会 |
|  |  | 2019年12月 | 结合乡村振兴战略，统筹推进农村人居环境整治，持续推动农村生活污水处理、农村生活垃圾治理和农村厕所提升改造行动。 | 区农业农村局 | 各相关街道办事处、园区管委会 |
| 土壤污染 源头管控 | 20.减少生活污染 | 2019年8月 | 完成省上下达12个行政村的农村环境综合整治示范项目建设任务。 | 生态环境分局 | 各相关街道办事处、园区管委会 |
| 开展土壤 污染治理 | 21.农用地修复 | 2019年12月 | 组织开展污染耕地治理与修复并按计划完成。 | 区农业农村局 | 各相关街道办事处、园区管委会 |
|  | 22.地下水污染防治 | 2019年12月 | 配合开展化工行业等典型污染源周边地下水基础环境状况调查。 | 生态环境分局 | 各相关街道办事处、园区管委会 |
|  | 23.强化监督管理 | 2019年12月 | 强化对治理与修复项目过程监管，督促责任单位在工程完工后要委托第三方进行综合评估，并将结果向社会公开。 | 生态环境分局 | 各相关街道办事处、园区管委会 |
| 强化责任落实 | 24.制定工作方案 | 2019年4月 | 制定本区净土保卫战2019年度工作方案。 | 生态环境分局 |  |

附件2

西安市临潼区净土保卫战2019年工作任务清单（区发改委）

| 重点工作 | 主要任务 | 完成时限 | 工作措施 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土壤污染源头 管控 | 减少生活污染 | 2019年12月 | 加快推进全区餐厨垃圾处理试点建设。（负责项目审批和上级考核评估时需要对接的相关工作） | 各相关街道办事处、园区管委会 |

西安市临潼区净土保卫战2019年工作任务清单（区科技工信和商务局）

| 重点工作 | 主要任务 | 完成时限 | 工作措施 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 支持科研攻关 项目 | 开展土壤污染防治研究 | 2019年12月 | 加强土壤防治研究力量，重点支持一批土壤污染防治领域科研攻关技术项目。 |  |
| 土壤污染源头 管控 | 涉重金属行 业污染防控 | 2019年12月 | 优先支持涉重金属重点行业企业采用先进生产工艺和技术进行升级改造，推动涉重金属重点行业企业技术提升。 |  |

西安市临潼区净土保卫战2019年工作任务清单（区财政局）

| 重点工作 | 主要任务 | 完成时限 | 工作措施 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 强化责任落实 | 保障资金投入 | 2019年12月 | 加大对土壤污染防治的投入，支持土壤污染治理修复项目。 |  |

西安市临潼区净土保卫战2019年工作任务清单（国土分局、规划分局）

| 重点工作 | 主要任务 | 完成时限 | 工作措施 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设用地准入 管理 | 加强准入管理 | 2019年12月 | 落实土壤环境管理要求，强化土地征收、收回、收购以及转让、改变用途等环节的监管。 | 各相关街道办事处、园区管委会 |
|  |  |  | 编制城市规划时要根据疑似污染地块、污染地块名录及土壤环境质量评估结果和负面清单，合理确定土地用途。 |  |
| 农用地分类管控 | 林草园地管理 | 2019年12月 | 5月上旬前，制定林地农药使用管控方案或计划，严格控制林地、草地、园地农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。 |  |

西安市临潼区净土保卫战2019年工作任务清单（生态环境分局）

| 重点工作 | 主要任务 | 完成时限 | 工作措施 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土壤污染状况详查 | 重点行业企业 用地信息调查 | 2019年12月 | 配合省土壤详查工作组开展重点企业信息采集、风险筛查和采样调查。 | 各相关街道办事处、园区管委会 |
| 建设用地准入管理 | 疑似污染 地块管理 | 2019年12月 | 动态更新疑似污染地块名单，落实疑似污染地块管理要求。 | 各相关街道办事处、园区管委会 |
|  | 污染地块管控 | 2019年12月 | 动态更新污染地块名录及开发利用的负面清单并向社会公开。 | 各相关街道办事处、园区管委会 |
| 土壤污染源头管控 | 加强饮用水水源地土壤保护 | 2019年12月 | 对新丰、行者2个集中式饮用水水源地周边土壤环境开展监测。 |  |
|  | 土壤污染 重点企业监管 | 2019年6月 | 动态更新土壤污染重点监管企业名单，明确土壤环境监测、强制性清洁生产审核等工作要求。 | 各相关街道办事处、园区管委会 |
|  | 涉重金属 行业污染防控 | 2019年12月 | 重点行业的重点重金属排放量以2013年为基数继续消减2%。 | 各相关街道办事处、园区管委会 |
| 土壤污染源头管控 | 加强固体废物监管 | 2019年12月 | 持续开展固体废物污染防治专项整治行动，巩固2018“清废”成果。 | 各相关街道办事处、园区管委会 |
|  |  | 2019年12月 | 开展涉危险废物违法大检查活动，提升危险废物规范化管理水平。 | 各相关街道办事处、园区管委会 |
|  |  | 2019年12月 | 推进全区废铅酸蓄电池污染防治工作。 | 各相关街道办事处、园区管委会 |
|  | 非正规垃圾 堆放点排查整治 | 2019年12月 | 加强工业固体废物违法违规转移监管和打击力度，防控工业污染“上山下乡”。 | 各相关街道办事处、园区管委会 |
|  | 减少生活污染 | 2019年12月 | 完成12个建制村农村环境综合整治示范项目建设任务。 | 各相关街道办事处、园区管委会 |
| 开展土壤污染治理 | 地下水污染防治 | 2019年12月 | 配合开展化工行业等典型污染源周边地下水基础环境状况调查。 | 各相关街道办事处、园区管委会 |
|  | 强化监督管理 | 2019年6月 | 落实省上制定的土壤污染治理与修复从业单位和人员管理办法。 | 各相关街道办事处、园区管委会 |

西安市临潼区净土保卫战2019年工作任务清单（区城管局）

| 重点工作 | 主要任务 | 完成时限 | 工作措施 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土壤污染源头管控 | 非正规垃圾堆 放点排查整治 | 2019年12月 | 组织开展较大规模的生活垃圾非正规垃圾堆放点整治。 | 各相关街道办事处、园区管委会 |
|  | 减少生活污染 | 2019年12月 | 加快推进餐厨垃圾处理试点建设。 | 各相关街道办事处、园区管委会 |

西安市临潼区净土保卫战2019年工作任务清单（区水务局）

| 重点工作 | 主要任务 | 完成时限 | 工作措施 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土壤污染源头管控 | 非正规垃圾堆 放点排查整治 | 2019年12月 | 5月上旬前出台相关方案或计划，组织开展“垃圾围堰”整治，完成年度工作任务。 | 各相关街道办事处、园区管委会 |
|  | 灌溉水水质管理 | 2019年12月 | 5月上旬前制定相关方案或计划，组织开展灌溉水水质定期监测和评价。 | 各相关街道办事处、园区管委会 |

西安市临潼区净土保卫战2019年工作任务清单（区农业农村局）

| 重点工作 | 主要任务 | 完成时限 | 工作措施 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 农用地分类管控 | 农用地类别划定 | 2019年12月 | 根据土壤污染状况详查结果，5月上旬前制定年度土壤环境质量类别划定工作方案或计划。 | 各相关街道办事处、园区管委会 |
|  | 污染耕地安全利用 | 2019年12月 | 根据土壤污染状况详查结果，5月上旬前制定年度受污染耕地安全利用工作方案或计划。 | 各相关街道办事处、园区管委会 |
| 土壤污染源头管控 | 非正规垃圾 堆放点排查整治 | 2019年12月 | 组织开展农业生产废弃物非正规堆放点整治，完成年度工作任务。 | 各相关街道办事处、园区管委会 |
|  | 控制化肥农药污染 | 2019年12月 | 推进化肥和农药减量化工作，实现化肥农药使用量零增长。 | 各相关街道办事处、园区管委会 |
|  | 废弃农膜回收利用 | 2019年12月 | 开展废弃农膜回收利用试点工作。 | 各相关街道办事处、园区管委会 |
|  | 畜禽养殖污染防治 | 2019年12月 | 开展畜禽养殖废弃物资源化利用；全区畜禽粪污资源化综合利用率达到75%以上、规模养殖场装备配套率达到90%以上。 | 各相关街道办事处、园区管委会 |
|  | 减少生活污染 | 2019年12月 | 结合乡村振兴战略，统筹推进农村人居环境整治，持续推动农村生活污水处理、农村生活垃圾治理和农村厕所提升改造行动。 | 各相关街道办事处、园区管委会 |
| 开展土壤污染治理 | 农用地修复 | 2019年12月 | 根据土壤污染状况详查结果，5月上旬前制定年度污染耕地修复任务方案或计划。 | 各相关街道办事处、园区管委会 |

西安市临潼区青山保卫战2019年工作实施方案

为加强秦岭生态环境保护，巩固秦岭违建别墅整治工作成效，按照《陕西省青山保卫战行动方案》总体要求，结合《西安市青山保卫战2019年工作实施方案》任务安排，制定本实施方案。
    一、工作目标
     坚持绿色发展理念，保护优先、分类指导，严格落实生态环境保护主体责任，建立健全秦岭生态环境保护机制。到2019年底，完成秦岭北麓区域生态保护红线勘界定标试点，完成年度矿山地质环境治理恢复任务，使秦岭北麓区域内各类生态破坏行为得到有效遏制，生态系统得到有效保护，生态功能得到持续提升，生物多样性得到有效保护。
    二、主要工作任务

（一）推进生态保护红线勘界定标
    完成秦岭北麓生态保护红线勘界定标工作。（生态环境分局、国土分局牵头,以下各项任务排在第一位的部门为总牵头，且均需秦岭北麓沿山八街办落实，不再列出）

（二）开展秦岭北麓生态环境专项整治

1.严格落实《秦岭生态环境保护行动方案》（陕政发〔2019〕3号）和《西安市秦岭生态环境突出问题整治方案》（市政办函〔2019〕85号），彻底完成专项整治后续工作，积极稳妥推进已拆除别墅覆土植绿还耕，抓紧完善土地回收和其他项目手续。突出抓好“五乱”（乱搭乱建、乱砍乱伐、乱采乱挖、乱排乱放、乱捕乱猎）问题专项排查整治，强化主体责任，夯实属地责任，建立整治工作台账，实行问题销号管理。2019年6月底前，秦岭专项督查移交问题整改及专项整治后续工作全面完成，“五乱”问题基本整治到位，秦岭北麓生态环境保护工作持续加强。（区秦岭保护局、国土分局、规划分局、生态环境分局、区住建局、公安分局、区交运局、区市场监管局、区水务局、区城管局、区应急管理局、区农业农村局牵头）
    2.围绕2018年秦岭专项督查移交问题、矿产资源开发、违规建设、饮用水水源地保护、小水电站退出、宗教场所、旅游景点、墓园管理等重点领域，组织区级相关部门联合检查，并采取卫星遥感、随机核查、实地暗访等方式，全面准确掌握工作情况。适时开展“回头看”，坚决防止违法违规行为反弹回潮。（区秦岭保护局、国土分局、规划分局、生态环境分局、区住建局、区水务局、区民政局、区文化旅游局牵头）

3.深入开展水土保持专项监督检查，加大秦岭北麓区域内水土保持违法案件的查处力度全面推进水土保持动态监管工作。（区水务局牵头）

（三）开展建设项目专项整治
    1.指导旅游景区（景点）完善环境保护基础设施，建立农家乐（民宿）长效管理机制，强化属地管理责任。2019年6月底前，对限制开发区和适度开发区内的农家乐（民宿），完善相关经营手续。12月底前编制完成乡村旅游发展规划，严格控制开发强度。（区文化旅游局、区秦岭保护局牵头）
    2.加大尾矿库隐患排查治理力度，建立完善监管台账，严格落实安全生产管理各项规定，开展危库、险库、病库整治，落实跟踪销号管理措施。对非法运行和超库容、超坝高、超强度的尾矿库落实安全生产“四个一律”措施。（区应急管理局牵头）
    3.开展尾矿库环境风险评估，完善专项环境应急预案，全面防范环境风险，消除环境隐患。（生态环境分局牵头）

（四）实施生态修复试点
    落实《秦岭生态修复工作方案（2019-2021年）》（市政办发〔2019〕1号），开展水土流失治理、矿山地质环境治理恢复、生物多样性保护、生态保护修复等试点示范。（区秦岭保护局、国土分局、生态环境分局、区水务局牵头）

（五）强化河道管理

以河湖“清四乱”专项整治行动为契机，深入推进河、湖长制，加强河道禁采监管，着力解决河湖管理保护突出问题，提升河道生态环境。（区水务局牵头）
    （六）保护生物多样性
    1.加大珍稀野生动物及其栖息地和珍稀濒危植物的保护，开展野生动物人工驯养繁殖、野外放生和种质资源保护利用。严格落实《西安市湿地保护条例》，优先保护和修复自然湿地，组织实施天然林保护、重点防护林、新一轮退耕还林还草等林业重点工程，加大生态建设力度。（国土分局、区秦岭保护局牵头）
    2.封山禁牧区域内严禁放牧、毁林开荒、非法砍伐林木、侵占林地，严禁毁林采种、非法采脂、剥皮、挖根和乱挖野生苗木，严禁非法狩猎和野外用火，严禁非法采石、采矿和取土，严禁损坏、移动生态建设标志和设施。加强森林防火与病虫害防治，开展林业有害生物监测调查和趋势预测，加大防治技术推广力度，建设野生动物疫源疫病监测防控体系。加强林业执法，开展森林资源督查，严格林地、林木、林权管理。（国土分局、规划分局、区秦岭保护局牵头）
    三、保障措施

（一）落实属地管理责任

秦岭北麓各沿山街办、区级各任务牵头部门要扎实推动各项工作任务的落实，2019年6月5日、12月5日前，要分别向区政府报送半年和年度工作完成情况自查报告，同时抄送区秦岭保护局、生态环境分局。

（二）健全资金保障机制

区财政局要结合秦岭北麓生态环境保护长效机制，加大对秦岭北麓生态环境保护的资金投入，积极争取中省和市级政策资金支持。（区财政局、生态环境分局牵头）

（三）健全秦岭保护法规制度

配合修订《西安市秦岭生态环境保护条例》，完善涉及秦岭保护的政府规章和范性文件，做好立改废释和规范性文件清理工作。（区司法局、区秦岭保护局牵头）

（四）完善执法督查机制

组织协调秦岭区域综合监督执法工作，组织多部门联合执法、监督协调行业执法，完善排查、交办、核查、约谈、专项督查监管机制。（区秦岭保护局牵头）

（五）强化考核问责机制

将秦岭北麓生态环境保护工作纳入全区污染防治攻坚战目标责任考核体系，对秦岭北麓沿山街办及相关区级部门重点任务完成情况进行考核。对监管不力、责任落实不到位以及不作为、慢作为、乱作为的单位和个人，依法依规追责问责。（区委组织部、区纪委监委、生态环境分局牵头）
    根据全市编制自然资源资产负债表有关工作部署，推进我区编制自然资源资产负债表工作。（区统计局牵头）
    严格执行领导干部自然资源资产离任审计制度。（区审计局牵头）

（六）加强秦岭北麓保护宣传教育
    秦岭北麓各沿山街办及区级相关部门要大力宣传习近平生态文明思想和党中央关于生态文明建设的决策部署，充分宣传保护秦岭北麓生态环境的重要作用和意义，积极引导全社会不断增强参与秦岭北麓生态环境保护的思想自觉和行动自觉。（区委宣传部、区秦岭保护局、生态环境分局、区文化旅游局、区教育局、区发改委、区司法局、国土分局、规划分局、区住建局、区水务局牵头）

附件：1．西安市临潼区青山保卫战2019年工作任务清单

2．区级部门2019年青山保卫战工作任务清单

附件1

西安市临潼区青山保卫战2019年工作任务清单

| 重点工作 | 工作任务 | 完成时限 | 牵头部门 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 划定并严守生态保护红线 | 完成秦岭北麓生态保护红线勘界定标工作。 | 2019年12月 | 生态环境分局 | 各相关街道办事处、园区管委会 |
| 秦岭生态环境专项整治 | 彻底完成秦岭违建别墅问题专项整治后续工作及3个秦岭专项督查移交问题整改。 | 2019年6月 | 区秦岭保护局 | 各相关街道办事处、园区管委会 |
|  | 开展乱搭乱建，乱砍乱伐、乱采乱挖、乱排乱放、乱捕乱猎等“五乱”问题排查、整改。 | 2019年6月 | 区秦岭保护局、国土分局、规划分局、生态环境分局、区住建局、区水务局、区城管局、公安分局、区农业农村局、区文化旅游局 | 各相关街道办事处、园区管委会 |
|  | 组织至少1次联合检查。适时开展联合检查及专项督查“回头看”，坚决防止违法违规行为反弹回潮。 | 2019年12月 | 区秦岭保护局、国土分局、规划分局、生态环境分局、区住建局、 区水务局、区文化旅游局 | 各相关街道办事处、园区管委会 |
|  | 开展水土保持专项监督检查。 | 2019年12月 | 区水务局 | 各相关街道办事处、园区管委会 |
| 建设项目专项整治 | 完善限制开发区和适度开发区内的农家乐（民宿）相关经营手续。 | 2019年6月 | 区文化旅游局、区秦岭保护局 | 各相关街道办事处、园区管委会 |
|  | 编制乡村旅游发展规划。 | 2019年12月 | 区文化旅游局 |  |
|  | 开展危险、病库整治，落实跟踪销号管理。 | 2019年12月 | 区应急管理局 | 各相关街道办事处、园区管委会 |
|  | 开展尾矿库环境风险评估，制定完善专项环境应急预案。 | 2019年12月 | 生态环境分局 | 各相关街道办事处、园区管委会 |
| 开展生态环境修复试点示范 | 开展水土流失治理、生物多样性保护、生态保护修复等试点示范。 | 2019年12月 | 区秦岭保护局、国土分局、生态环境分局、区水务局 | 各相关街道办事处、园区管委会 |
| 强化河道管理 | 深入推进河、湖长制，加强河道禁采监管，着力解决河湖管理保护突出问题，提升河道生态环境。 | 2019年12月 | 区水务局 | 各相关街道办事处、园区管委会 |
| 保护生物多样性 | 加大对珍稀野生动物及其栖息地和珍稀濒危植物的保护。开展野生动物人工驯养繁殖、野外放生和种质资源保护利用。 | 2019年12月 | 国土分局、规划分局、区秦岭保护局 | 各相关街道办事处、园区管委会 |
| 保护生物多样性 | 保护野生动植物，严格落实《西安市湿地保护条例》，实施天然林保护、重点防护林、新一轮退耕还林还草等林业重点工程。 | 2019年12月 | 国土分局、区秦岭保护局 | 各相关街道办事处、园区管委会 |
|  | 坚决实行封山禁牧。 | 2019年12月 |  | 各相关街道办事处、园区管委会 |

附件2

西安市临潼区青山保卫战2019年工作任务清单（国土分局、规划分局）

| 重点工作 | 工作任务 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 划定并严守生态保护红线 | 完成秦岭北麓生态保护红线勘界定标工作。 | 各相关街道办事处、园区管委会 | 2019年12月 |
| 秦岭生态环境专项整治 | 彻底完成秦岭违建别墅问题专项整治后续工作及3个秦岭专项督查移交问题整改。 | 各相关街道办事处、园区管委会 | 2019年6月 |
|  | 着力解决乱搭乱建问题。 | 各相关街道办事处、园区管委会 | 2019年6月 |
|  | 着力解决乱砍乱伐问题。 | 各相关街道办事处、园区管委会 | 2019年6月 |
|  | 着力解决乱采乱挖问题。 | 各相关街道办事处、园区管委会 | 2019年6月 |
|  | 着力解决乱捕乱猎问题。 | 各相关街道办事处、园区管委会 | 2019年6月 |
|  | 组织或参与至少1次联合检查。适时开展联合检查及专项督查“回头看”，坚决防止违法违规行为反弹回潮。 | 各相关街道办事处、园区管委会 | 2019年12月 |
| 开展生态环境修复试点示范 | 开展水土流失治理、矿山地质环境治理恢复、生物多样性保护、生态保护修复等试点示范。 | 各相关街道办事处、园区管委会 | 2019年12月 |
| 保护生物多样性 | 加大对珍稀野生动物及其栖息地和珍稀濒危植物的保护。开展野生动物人工驯养繁殖、野外放生和种质资源保护利用。 | 各相关街道办事处、园区管委会 | 2019年12月 |
|  | 保护野生动植物，严格落实《西安市湿地保护条例》，实施天然林保护、重点防护林、新一轮退耕还林还草等林业重点工程。 | 各相关街道办事处、园区管委会 | 2019年12月 |
|  | 坚决实行封山禁牧。 | 各相关街道办事处、园区管委会 | 2019年12月 |
| 加强宣传教育 | 开展秦岭生态环境保护宣传。 | 各相关街道办事处、园区管委会 | 2019年12月 |

西安市临潼区青山保卫战2019年工作任务清单（生态环境分局）

| 重点工作 | 工作任务 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 划定并严守生态保护红线 | 完成秦岭北麓生态保护红线勘界定标工作。 | 各相关街道办事处、园区管委会 | 2019年12月 |
| 秦岭生态环境专项整治 | 彻底完成秦岭违建别墅问题专项整治后续工作及3个秦岭专项督查移交问题整改。 | 各相关街道办事处、园区管委会 | 2019年6月 |
|  | 着力解决乱排乱放问题。 | 各相关街道办事处、园区管委会 | 2019年6月 |
|  | 组织或参与至少1次联合检查。适时开展联合检查及专项督查“回头看”，坚决防止违法违规行为反弹回潮。 | 各相关街道办事处、园区管委会 | 2019年12月 |
| 开展生态环境修复试点示范 | 开展水土流失治理、矿山地质环境治理恢复、生物多样性保护、生态保护修复等试点示范。 | 各相关街道办事处、园区管委会 | 2019年12月 |
| 强化考核问责机制 | 将秦岭生态环境保护工作纳入污染防治攻坚战目标责任考核体系。 | 各相关街道办事处、园区管委会 | 2019年12月 |
| 加强宣传教育 | 开展秦岭生态环境保护宣传。 | 各相关街道办事处、园区管委会 | 2019年12月 |
| 资金保障 | 积极争取中省市级财政资金支持。 | 各相关街道办事处、园区管委会 | 2019年12月 |

西安市临潼区青山保卫战2019年工作任务清单（区秦岭保护局）

| 重点工作 | 工作任务 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦岭生态环境专项整治 | 彻底完成秦岭违建别墅问题专项整治后续工作及3个秦岭专项督查移交问题整改。 | 各相关街道办事处、园区管委会 | 2019年6月 |
|  | 组织开展“五乱”整治。 | 各相关街道办事处、园区管委会 | 2019年6月 |
|  | 组织至少1次联合检查。适时开展联合检查及专项督查“回头看”，坚决防止违法违规行为反弹回潮。 | 各相关街道办事处、园区管委会 | 2019年12月 |
| 建设项目专项整治 | 完善限制开发区和适度开发区内的农家乐（民宿）相关经营手续。 | 各相关街道办事处、园区管委会 | 2019年6月 |
| 开展生态环境修复试点示范 | 开展水土流失治理、矿山地质环境治理恢复、生物多样性保护、生态保护修复等试点示范。 | 各相关街道办事处、园区管委会 | 2019年12月 |
| 加强宣传教育 | 开展秦岭生态环境保护宣传。 | 各相关街道办事处、园区管委会 | 2019年12月 |

西安市临潼区青山保卫战2019年工作任务清单（区水务局）

| 重点工作 | 工作任务 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦岭生态环境专项整治 | 彻底完成秦岭违建别墅问题专项整治后续工作及3个秦岭专项督查移交问题整改。 | 各相关街道办事处、园区管委会 | 2019年6月 |
|  | 着力解决乱采乱挖问题（河道采砂）。 | 各相关街道办事处、园区管委会 | 2019年6月 |
|  | 着力解决乱排乱放问题（生活污水）。 | 各相关街道办事处、园区管委会 | 2019年6月 |
|  | 组织或参与至少1次联合检查。适时开展联合检查及专项督查“回头看”，坚决防止违法违规行为反弹回潮。 | 各相关街道办事处、园区管委会 | 2019年12月 |
|  | 开展水土保持专项监督检查。 | 各相关街道办事处、园区管委会 | 2019年12月 |
| 开展生态环境修复试点示范 | 开展水土流失治理、生态保护修复等试点示范。 | 各相关街道办事处、园区管委会 | 2019年12月 |
| 强化河道管理 | 深入推进河、湖长制，加强河道禁采监管，着力解决河湖管理保护突出问题，提升河道生态环境。 | 各相关街道办事处、园区管委会 | 2019年12月 |
| 加强宣传教育 | 开展秦岭生态环境保护宣传。 | 各相关街道办事处、园区管委会 | 2019年12月 |

西安市临潼区青山保卫战2019年工作任务清单（区住建局）

| 重点工作 | 工作任务 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦岭生态环境专项整治 | 彻底完成秦岭违建别墅问题专项整治后续工作及3个秦岭专项督查移交问题整改。 | 各相关街道办事处、园区管委会 | 2019年6月 |
|  | 配合解决乱搭乱建问题。 | 各相关街道办事处、园区管委会 | 2019年6月 |
|  | 组织或参与至少1次联合检查。适时开展联合检查及专项督查“回头看”，坚决防止违法违规行为反弹回潮。 | 各相关街道办事处、园区管委会 | 2019年12月 |
| 加强宣传教育 | 开展秦岭生态环境保护宣传。 | 各相关街道办事处、园区管委会 | 2019年12月 |

西安市临潼区青山保卫战2019年工作任务清单（区应急管理局）

| 重点工作 | 工作任务 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦岭生态环境专项整治 | 着力解决乱采乱挖问题（尾矿库治理）。 | 各相关街道办事处、园区管委会 | 2019年6月 |
| 建设项目专项整治 | 完善尾矿库监管台账，对发现的危、险、病库进行整治，落实跟踪销号管理。 | 各相关街道办事处、园区管委会 | 2019年12月 |

西安市临潼区青山保卫战2019年工作任务清单（区文化旅游局）

| 重点工作 | 工作任务 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦岭生态环境专项整治 | 组织或参与至少1次联合检查。适时开展联合检查及专项督查“回头看”，坚决防止违法违规行为反弹回潮。 | 各相关街道办事处、园区管委会 | 2019年12月 |
| 建设项目专项整治 | 完善限制开发区和适度开发区内的农家乐（民宿）相关经营手续。 | 各相关街道办事处、园区管委会 | 2019年6月 |
|  | 编制乡村旅游发展规划。 |  | 2019年12月 |
| 加强宣传教育 | 开展秦岭生态环境保护宣传。 | 各相关街道办事处、园区管委会 | 2019年12月 |

西安市临潼区青山保卫战2019年工作任务清单（区发改委）

| 重点工作 | 工作任务 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 加强宣传教育 | 开展秦岭生态环境保护宣传。 | 各相关街道办事处、园区管委会 | 2019年12月 |

西安市临潼区青山保卫战2019年工作任务清单（区财政局）

| 重点工作 | 工作任务 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资金保障 | 落实秦岭生态环境保护和环境监管资金。 | 各相关街道办事处、园区管委会 | 2019年12月 |

西安市临潼区青山保卫战2019年工作任务清单（区司法局）

| 重点工作 | 工作任务 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 健全秦岭保护法规制度 | 完善、清理涉及秦岭保护的地方性法规和政府规章，做好相关政府规章立改废释工作。 | 各相关街道办事处、园区管委会 | 2019年12月 |
| 加强宣传教育 | 开展秦岭生态环境保护宣传。 | 各相关街道办事处、园区管委会 | 2019年12月 |

西安市临潼区青山保卫战2019年工作任务清单（区委组织部）

| 重点工作 | 工作任务 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 强化考核问责机制 | 将秦岭生态环境保护工作纳入污染防治攻坚战目标责任考核体系。 |  | 2019年12月 |

西安市临潼区青山保卫战2019年工作任务清单（区纪委监委）

| 重点工作 | 工作任务 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 强化考核问责机制 | 对监管不力、责任落实不到位，以及不作为、慢作为、乱作为的单位和个人，依法依规追责问责。 |  | 2019年12月 |

西安市临潼区青山保卫战2019年工作任务清单（区委宣传部）

| 重点工作 | 工作任务 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 加强宣传教育 | 开展秦岭生态环境保护宣传。 | 各相关街道办事处、园区管委会 | 2019年12月 |

西安市临潼区青山保卫战2019年工作任务清单（区民政局）

| 重点工作 | 工作任务 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦岭生态环境专项整治 | 组织或参与至少1次联合检查。适时开展联合检查及专项督查“回头看”，坚决防止违法违规行为反弹回潮。 | 各相关街道办事处、园区管委会 | 2019年12月 |

西安市临潼区青山保卫战2019年工作任务清单（区教育局）

| 重点工作 | 工作任务 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 加强宣传教育 | 开展秦岭生态环境保护宣传。 | 各相关街道办事处、园区管委会 | 2019年12月 |

西安市临潼区青山保卫战2019年工作任务清单（区城管局）

| 重点工作 | 工作任务 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦岭生态环境专项整治 | 着力解决乱排乱放问题（乱排垃圾、沙土弃渣）。 | 各相关街道办事处、园区管委会 | 2019年6月 |

西安市临潼区青山保卫战2019年工作任务清单（区统计局）

| 重点工作 | 工作任务 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 强化考核问责机制 | 推进自然资源负债表编制工作。 |  | 2019年12月 |

西安市临潼区青山保卫战2019年工作任务清单（区市场监管局）

| 重点工作 | 工作任务 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦岭生态环境专项整治 | 着力解决乱捕乱猎问题（加强对涉及野生动物及其产品加工利用的餐饮、酒店等场所的管理）。 | 各相关街道办事处、园区管委会 | 2019年6月 |

西安市临潼区青山保卫战2019年工作任务清单（区农业农村局）

| 重点工作 | 工作任务 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦岭生态环境专项整治 | 着力解决农业生产乱排乱放问题。 | 各相关街道办事处、园区管委会 | 2019年6月 |

西安市临潼区青山保卫战2019年工作任务清单（公安分局）

| 重点工作 | 工作任务 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦岭生态环境专项整治 | 着力解决乱捕乱猎问题（打击犯罪行为）。 | 各相关街道办事处、园区管委会 | 2019年6月 |

西安市临潼区青山保卫战2019年工作任务清单（区交运局）

| 重点工作 | 工作任务 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦岭生态环境专项整治 | 着力解决乱捕乱猎问题（查控、整治道路运输系统非法营运野生动植物资源违法犯罪行为）。 | 各相关街道办事处、园区管委会 | 2019年6月 |
|  | 着力解决国省干线公路管理范围内乱搭乱建问题。 | 各相关街道办事处、园区管委会 |  |

西安市临潼区青山保卫战2019年工作任务清单（区审计局）

| 重点工作 | 工作任务 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 强化考核问责机制 | 严格执行领导干部自然资源资产离任审计制度。 |  | 2019年12月 |